## DRAFT (hidden)
[6 empty] | TIME SCHEDULE NON-JABO |  | TIME SCHEDULE JABO
|  |  | DEADLINE ADALAH RTO |  |  | H - GO | Month | H - GO | Month
SDG | PREPARATION PHASE | 1 | VALIDATION LOCATION | DEPT | OUTPUT | 220 | 7 | 240 | 8
| (20 DAYS) | 2 | LEGALITY (LOA) | SDG | VALIDASI LOKASI | 220 | 7 | 240 | 8
|  |  |  | SDG | SITE PLAN (DESIGN GAMBAR, MEKANIKAL, PLUMBING)
| PLANNING PHASE | 1 | AS PLAN DRAWING @30 DAYS | SDG | LAYOUT & TYPE KITCHEN | 200 | 6 | 190 | 6 |  |  | non-jabo | jabo
| (60 DAYS) | 2 | VALIDATION CONTRUCTION DRAWING @5 DAYS | LEGAL | AKTA SEWA | 170 | 5 | 170 | 5 | SDG | VALIDASI LOKASI | 220 | 240
|  | 3 | RENCANA ANGGARAN PELAKSANAAN @10 DAYS | LEGAL | KRK/PKKPR | 125 | 4 | 115 | 3 | SDG | SITE PLAN (DESIGN GAMBAR, MEKANIKAL, PLUMBING) | 200 | 190
|  | 4 | CONTRUCTION BIDDING (TENDER) @15 DAYS | LEGAL | PBG | 115 | 3 | 105 | 3 | SDG | LAYOUT & TYPE KITCHEN | 200 | 190
|  |  |  | HR | FULLFILMENT TM |  |  |  |  | LEGAL | AKTA SEWA AGREEMENT | 180 | 170
| IMPLEMENTATION PHASE | 1 | CONTRUCTION @90HARI | TRAINING | START TRAINING TM | 100 | 3 | 100 | 3 | LEGAL | KRK/PKKPR | 120 | 120
| (97 DAYS) |  | RTO @7HARI | SDG | START KONTRUKSI | 7 | 1 | 7 | 1 | LEGAL | PBG | 100 | 100
|  |  |  | HR | FULLFILMENT CREW |  |  |  |  | HR | FULLFILMENT TM | 100 | 100
| OUTPUT | a | OUTPUT DESIGN | TRAINING | START TRAINING CREW | 130 | 4 | 130 | 4 | TRAINING | START TRAINING TM | 100 | 100
obstacle
validasi gambar
|  | b | OUTPUT RAP | MARKETING | REGISTRASI MERCHANT | 125 | 4 | 125 | 4 | SDG | START KONTRUKSI | 90 | 90 | NAMA VENDOR
|  | c | SERAH TERIMA EQUIPMENT | OPERASIONAL | GOOGLE MAPS | 21 | 1 | 21 | 1 | HR | FULLFILMENT CREW | 50 | 50
|  | d | SERAH TERIMA KONTRAKTOR | TRAINING | TRIAL OPENING & CLOSING | 14 | 1 | 14 | 1 | TRAINING | START TRAINING CREW | 50 | 50
|  | e | RTO | SDG | ST EQUIPMENT | 7 | 1 | 7 | 1 | MARKETING | REGISTRASI MERCHANT | 30 | 30
| OTHERS |  | Pencapaian suhu CS dan Chiller
Instalasi IPAL
instalasi sumur/pdam
instalasi apar
pemasangan pylon sign
akta sewa (nptaris)
Instalasi brankas solingen
|  |  |  | SDG | ST KONTRAKTOR ( CEK DEBIT AIR & BESAR KWH )
LEGAL | PREPARATION PHASE | 1 | PENETAPAN PIC VENDOR | MARKETING | READINESS ALL BANNER | 180 | 6 |  |  | OPERASIONAL | GOOGLE MAPS | 30 | 21 | KENDALA
| (15 DAYS) | 2 | AKTA SEWA AGREEMENT | TRAINING | HANDOVER TRAINING - OPS (TRAINING SCORE, SKILL TEST dst) | 180 | 6 |  |  | TRAINING | TRIAL OPENING & CLOSING | 21 | 21
|  |  |  | SDG | RTO |  |  |  |  | SDG | ST EQUIPMENT | 21 | 14
|  |  | SITE PLAN(GAMBAR DENAH, MEKANIKAL, PLUMBING ADA STAMP SKA(SERTIFIKASI KEAHLIAN ARSITEK) | SDG | PENGECEKKAN DEBIT AIR & KWH | 170 | 5 | 190 | 6 | SDG | ST KONTRAKTOR ( CEK DEBIT AIR & BESAR KWH ) | 14 | 14
| LEGALITY DOCUMENT | 1 | PEMBUATAN KRK (Keterangan Rencana Kota)/PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang + Nomor Induk Berusaha +Tanda Daftar Usaha Pariwisata @15 DAYS | IT | INSTALLASI ON SITE JARINGAN LAN, INTERNET & CCTV | 120 | 4 | 120 | 4 | MARKETING | READINESS ALL BANNER | 14 | 14
| (90 DAYS) |  |  | IT | PEMBERIAN USER GIS & ACCURATE KE OPS |  |  |  |  | TRAINING | HANDOVER TRAINING - OPS (TRAINING SCORE, SKILL TEST dst) | 7 | 7
|  |  |  | LEGAL | MOU SAMPAH |  |  |  |  | SDG | RTO | 7 | 7
|  | 2 | Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup @60DAYS | LEGAL | MOU PARKIR | 100 | 3 | 100 | 3 | SDG | PENGECEKKAN DEBIT AIR & KWH | 7 | 7
|  | 3 | Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) @ 60 DAYS | TRAINING | TRIAL MARATHON | 100 | 3 | 100 | 3 | IT | INSTALLASI ON SITE JARINGAN LAN, INTERNET & CCTV | 7 | 7
|  | 4 | Sertifikat Laik Fungsi (SLF) @ 90 DAYS | SCM | PENGIRIMAN BAHAN DRY STOCK | 10 | 1 | 10 | 1 | IT | PEMBERIAN USER GIS & ACCURATE KE OPS | 7 | 7
|  | 5 | Izin Mendirikan Bangunan (IMB) @90 DAYS | SCM | PENGIRIMAN EQUIPMENT KE STORE GO | 100 | 3 | 100 | 3 | LEGAL | MOU SAMPAH | 7 | 7
|  |  |  | SCM | PENGIRIMAN EKSTERNAL DRY |  |  |  |  | LEGAL | MOU PARKIR | 7 | 7
| OUTPUT | a | KRK/PKKPR | SCM | PENGIRIMAN BAHAN FROZEN | 120 | 3 | 120 | 3 | TRAINING | TRIAL MARATHON | 7 | 7
|  | b | SPPL/UKLUPL | IT | INSTALLASI POS & KITCHEN PRINT OUT | 100 | 3 | 100 | 3 | SCM | PENGIRIMAN BAHAN DRY STOCK | 7 | 7
|  | c | PEIL BANJIR | FINANCE | PENGIRIMAN EDC & QRIS | 100 | 3 | 100 | 3 | SCM | PENGIRIMAN EQUIPMENT KE STORE GO | 7 | 7
|  | d | SONDIR | IT | TESTING POS & KITCHEN PRINT OUT | 100 | 3 | 100 | 3 | SCM | PENGIRIMAN EKSTERNAL DRY | 7 | 7
|  | e | ANDALALIN (ZONA JALAN PROVINSI, JUMLAH KURSI LEBIH DR 100) | IT | GRAND OPENING CONTROL | - | 3 | - | 3 | SCM | PENGIRIMAN BAHAN FROZEN | 3 | 3
|  | f | PERTEK, REKOM, IZIN KELUAR MASUK |  |  | 100 | 3 | 100 | 3 | IT | INSTALLASI POS & KITCHEN PRINT OUT | 3 | 3
|  | g | AMDAL |  |  | - | 3 | - | 3 | FINANCE | PENGIRIMAN EDC & QRIS | 3 | 3
|  | h | PBG(PEMBAYARAN RETRIBUSI) |  |  | 105 | 1 | 105 | 1 | IT | TESTING POS & KITCHEN PRINT OUT | 2 | 2
|  | i | SLF |  |  | - | 1 | - | 1 | IT | GRAND OPENING CONTROL | 0 | 0
|  | j | SIPA |  |  | - | 1 | - | 1
|  | k | MOU & PENENTUAN PIC PARKIR |  |  | 10 | 1 | 10 | 1
|  | l | MOU & PENENTUAN PIC SAMPAH |  |  | 10 | 1 | 10 | 1 |  | 33
OBSTACLE
IJIN 24 JAM RT/RW
PAJAK PARKIR
PAJAK REKLAME
VALIDASI & APPROVAL RAP
PEMASANGAN BANNER DI AREA PARKIR
HR | PREPARATION PHASE | 1 | CREW NEEDED |  |  | 150 | 5 | 150 | 5
| (7 DAYS) | 2 | TM NEEDED |  |  | 150 | 5 | 150 | 5
|  | 3 | UPLOAD JOB VACANCY @7 DAYS |  |  | 130 | 4 | 130 | 4
| RECRUITMENT PHASE | 1 | SELECTION OF CV |  |  | 120 | 4 | 120 | 4
| (14 DAYS) | 2 | PSYCHOTEST |  |  | 118 | 3 | 118 | 3
|  | 3 | COLLECTING PERSONAL DATA |  |  | 115 | 3 | 115 | 3
|  | 4 | INTERVIEW |  |  | 110 | 3 | 110 | 3
|  | 5 | DATA CLEARCE |  |  | 108 | 3 | 108 | 3
|  | 6 | ANNOUNCEMENT |  |  | 105 | 3 | 105 | 3
| OUTPUT | a | FULFILLMENT 100 % TM H-100 |  |  | 100 | 3 | 100 | 3
|  | b | FULFILLMENT 100 % CREW H-50 |  |  | 50 | 2 | 50 | 2
|  | c | NO REKENING & NIK |  |  | 50 | 2 | 50 | 2
|  | d | PKWT |  |  | 50 | 2 | 50 | 2
|  | e | SERAGAM |  |  | 5 | 1 | 5 | 1
FULFILLMENT WARLOK
ACADEMY | PREPARATION PHASE | 1 | ARRANGEMENT STORE TRAINING LOCATION |  |  | 110 | 3 | 110 | 3
|  | 2 | ESTABLISH PIC TTRAINING |  |  | 110 | 3 | 110 | 3
| TRAINING PHASE | 1 | ON BOARDING @2DAYS |  |  | 87 | 2 | 87 | 2
| (TM -100 DAYS; CREW -50 DAYS) | 2 | TRAINING STATION @40 DAYS-TM |  |  | 85 | 2 | 85 | 2
|  | 3 | ADMINISTRATION TRAINING @20 DAYS-TM |  |  | 45 | 1 | 45 | 1
|  | 4 | TRIAL OPENING & CLOSING @2 DAYS |  |  | 21 | 1 | 21 | 1
|  | 5 | TRIAL MATAHON @7 DAYS |  |  | 14 | 1 | 14 | 1
| OUTPUT | a | TRAINING SCORE |  |  | 14 | 1 | 14 | 1
|  | b | REPORT SKILL TEST (TM&CREW) |  |  | 14 | 1 | 14 | 1
|  | c | ADMINISTRATIVE VALIDATION (TM) |  |  | 14 | 1 | 14 | 1
|  | d | DAILY SCHEDULE REPORT(INDISIPLINER DAN TURN OVER) |  |  | 14 | 1 | 14 | 1
|  | e | SOC VALIDATION (TRACKING CARD) |  |  | 14 | 1 | 14 | 1
KETEPATAN PERIODE TRAINING
KESESUAIAN CREW & MANAGER NEEDED
TURN OVER CREW & MANAGER TRAINING
INDICIPLINER
CAPABILITY
SCHEDULE TRIAL MARATON OPENING CLOSING
SCHEDULE TOS FOR TM
FULFILLMENT JOB POSITION STOKER, TRAINER & SPV
IT | PREPARATION PHASE | 1 | HARDWARE |  |  | 60 | 2 | 60 | 2
| (7 DAYS) | 2 | SOFTWARE (LICENSE POS, CLOUD) |  |  | 60 | 2 | 60 | 2
|  | 3 | GAMBAR JARINGAN (LAN, CCTV, INTERNET) |  |  | 60 | 2 | 60 | 2
| DEVICE INSTALATION | 1 | POINT OF SALES |  |  | 45 | 2 | 45 | 2
| (14 DAYS) | 2 | SYSTEM CONFIG (DESKTOP, CLOUD, BACK OFFICE, SERVER, WEB REPORT, GIS) |  |  | 45 | 2 | 45 | 2
|  | 3 | RUNNING TEST SYSTEM |  |  | 30 | 1 | 30 | 1
|  | 4 | READY TO DELIVERY |  |  | 21 | 1 | 21 | 1
|  | 5 | PENGIRIMAN LOGISTIK |  |  | 7 | 1 | 7 | 1
| OUTPUT | 1 | INSTALLASI ON SITE JARINGAN LAN, INTERNET & CCTV |  |  | 7 | 1 | 7 | 1
|  | 2 | INSTALLASI POS & KITCHEN PRINT OUT |  |  | 3 | 1 | 3 | 1
|  | 3 | TESTING POS & KITCHEN PRINT OUT |  |  | 2 | 1 | 2 | 1
|  | 4 | GRAND OPENING CONTROL |  |  | 0 | 1 | 0 | 1
MARKETING | PREPARATION PHASE | 1 | REGISTRATION ALL MERCHANT |  |  | 60 | 2 | 60 | 2
| INSTALATION PHASE | 1 | PROMOTION, NAME OF STORE, PICTURE ALL MERCHANT READINESS @H-5 |  |  | 30 | 1 | 30 | 1
| (30 DAYS) | 2 | SETTING UP PROMOTION BANNER 4x3 m @H-14 GO |  |  | 14 | 1 | 14 | 1
|  | 3 | SETTING UP GRAND OPENING BANNER @H-14 |  |  | 14 | 1 | 14 | 1
|  | 4 | SETTING UP SUPPORTING BANNER |  |  | 14 | 1 | 14 | 1
|  | a | READINESS PROMOTION BANNER |  |  | 14 | 1 | 14 | 1
|  | b | READINESS SUPPORTING BANNER |  |  | 14 | 1 | 14 | 1
|  | c | EMAIL & USER ALL MERCHANT |  |  | 7 | 1 | 7 | 1
EMAIL RESTO
SCM | PREPARATION PHASE | 1 | MENGHITUNG KEBUTUHAN UTENSIL RESTO |  |  | 60 | 2 | 60 | 2
|  | 2 | MENGHITUNG KEBUTUHAN RESTO SESUAI PENETAPAN PROJECTION SALES |  |  | 8 | 1 | 8 | 1
|  | 3 | SUPPLIER DEVELOPMENT |  |  | 90 |  | 90
| IMPLEMENTATION PHASE | 1 | PENGIRIMAN BAHAN DRY STOCK |  |  | 7 | 1 | 7 | 1
|  | 2 | PENGIRIMAN EQUIPMENT KE STORE GO |  |  | 7 | 1 | 7 | 1
|  | 3 | PENGIRIMAN EKSTERNAL DRY |  |  | 7 | 1 | 7 | 1
| H-5 | 4 | PENGIRIMAN FROZEN KE STORE GO |  |  | 3 | 1 | 3 | 1
monitoring document halal
| OUTPUT | a | KELENGKAPAN BAHAN (FORZEN & DRY) |  |  | 7 | 1
FINANCE | PREPARATION PHASE | 1 | PEMBERIAN MODAL KE STORE GO |  |  | 7 | 1 | 7 | 1
| IMPLEMENTATION PHASE | 1 | PEMBUKUAN PETTY CASH DI LPH DAN STOCK DI FORM PLUS MINUS |  |  | 7 | 1 | 7 | 1
| H-5 | 2 | CETAK QRIS CODE, PENGIRIMAN EDC |  |  | 5 | 1 | 5 | 1
| OUTPUT | a | REKAP LPH |  |  | 7 | 1 | 7 | 1
|  | b | REKAP PLUS MINUS |  |  | 7 | 1 | 7 | 1
|  | c | QRIS |  |  | 5 | 1 | 5 | 1
|  | d | MESIN EDC |  |  | 5 | 1 | 5 | 1
|  | d | POSTER INFORMASI PEMBAYARAN |  |  | 5 | 1 | 5 | 1
RAB TASYAKURAN

## SDG (hidden)
RTO | H-7 DARI GO | DEPT | SDG
POIN | OUTPUT | DEADLINE H - DAYS | NOTES
1 | REAL ESTATE
a | PENCARIAN LOKASI | 7 | proses pecarian lokasi/survey awal
| WO VALIDASI LAHAN KE LEGAL | 2 | h+2 dari penetapan lokasi awal
| VALIDASI LOKASI | 7 | h +7 dari WO validasi
b | PEMBUATAN FS | 7 | h + 7 dari validasi lokasi
c | PEMBUATAN PRESENTASI FS
d | PRESENTASI
e | NEGOSIASI BY BU LILI | 14 | h +14 dari FS
f | LEGALITY (LOA)
| WO & VD & AKTA SEWA | 2 | h+2 dari negosiasi
| COLLECT DOCUMENT | 18 | h+18 dari akta sewa
| PROSES & OUTPUT SURVEY | 9 | h + 9 dari done collect dokumen
2 | AS PLAN DRAWING | 7 | h+7 setelah survei lokasi
3 | VALIDATION CONTRUCTION DRAWING | 15 | h + 15 dari plan drawing
SITE PLAN
LAYOUT & TYPE KITCHEN
4 | RENCANA ANGGARAN PELAKSANAAN | 7 | h + 7 dari validasi ded
5 | CONTRUCTION BIDDING (TENDER) | 15 | h +15 dr aproval RAB
6 | START CONTRUCTION | 95 | H + 95 dari pemenangan tender
7 | RTO | 2 | h + 2 selesai kontruksi
8 | OUTPUT DESIGN | -
9 | OBSTACLE | -
10 | VALIDASI GAMBAR | -
11 | OUTPUT RAP | -
12 | SERAH TERIMA EQUIPMENT | 14 | h - 14 GO
13 | SERAH TERIMA KONTRAKTOR | 14 | h - 14 GO
14 | PENCAPAIAN SUHU CS DAN CHILLER | 14 | h - 14 GO
15 | INSTALASI IPAL | 14 | h - 14 GO
16 | INSTALASI SUMUR/PDAM & DEBIT SESUAI | 14 | h - 14 GO
17 | INSTALASI APAR | 14 | h - 14 GO
18 | PEMASANGAN PYLON SIGN | 14 | h - 14 GO
19 | AKTA SEWA (NOTARIS) | -
20 | INSTALASI PLN & KWH SESUAI | 14 | h - 14 GO
21 | INSTALASI BRANKAS SOLINGEN | 14 | h - 14 GO

## HR (hidden)
RTO | H-7 DARI GO | DEPT | HR
POIN | OUTPUT | DEADLINE H - DAYS | NOTES
1 | CREW NEEDED
2 | TM NEEDED
3 | UPLOAD JOB VACANCY
4 | SELECTION OF CV
5 | PSYCHOTEST
6 | COLLECTING PERSONAL DATA
7 | INTERVIEW
8 | DATA CLEARCE
9 | ANNOUNCEMENT
10 | FULFILLMENT 100 % TM | 100 | H - 100 hari GO
11 | FULFILLMENT 100 % CREW
| FULFILLMENT 100 % CREW BATCH 1 | 85 | H - 75 HARI GO
| FULFILLMENT 100 % CREW BATCH 2 | 55 | H- 50 HARI GO
| FULFILLMENT 100 % CREW BATCH 3 | 30 | H - 25 HARI GO
12 | FULFILLMENT WARLOK
13 | NO REKENING & NIK
14 | PKWT
15 | SERAGAM

## LEGAL (hidden)
RTO | H-7 DARI GO | DEPT | LEGAL
POIN | OUTPUT | DEADLINE H - DAYS | NOTES
1 | PENETAPAN PIC VENDOR
2 | AKTA SEWA AGREEMENT
3 | SITE PLAN(GAMBAR DENAH, MEKANIKAL, PLUMBING ADA STAMP SKA(SERTIFIKASI KEAHLIAN ARSITEK)
4 | PEMBUATAN KRK (KETERANGAN RENCANA KOTA)/PKKPR (PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG + NOMOR INDUK BERUSAHA +TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA |  | H + 30 DED
5 | SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
6 | ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN)
7 | SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)
8 | IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
9 | KRK/PKKPR
10 | SPPL/UKLUPL
11 | PEIL BANJIR
12 | SONDIR
13 | ANDALALIN (ZONA JALAN PROVINSI, JUMLAH KURSI LEBIH DR 100)
14 | PERTEK, REKOM, IZIN KELUAR MASUK
15 | AMDAL
16 | PBG(PEMBAYARAN RETRIBUSI) |  | H- 3 KONTRUKSI
17 | SLF
18 | SIPA
19 | MOU & PENENTUAN PIC PARKIR |  | H- 7 GO
20 | MOU & PENENTUAN PIC SAMPAH |  | H- 7 GO
21 | OBSTACLE |  | H-7 GO
22 | IJIN 24 JAM RT/RW
23 | PAJAK PARKIR
24 | PAJAK REKLAME
25 | VALIDASI & APPROVAL RAP
26 | PEMASANGAN BANNER DI AREA PARKIR

## ACADEMY (hidden)
RTO | H-7 DARI GO |  | DEPT | ACADEMY
POIN | OUTPUT |  | DEADLINE H - DAYS | NOTES
1 | ARRANGEMENT STORE TRAINING LOCATION
2 | ESTABLISH PIC TTRAINING
3 | ON BOARDING @2DAYS
4 | TRAINING STATION @40 DAYS-TM
5 | ADMINISTRATION TRAINING @20 DAYS-TM
6 | TRIAL OPENING & CLOSING @2 DAYS
7 | TRIAL MATAHON @7 DAYS
8 | TRAINING SCORE | HANDOVER TRAINING |  | h- 30 GO
9 | REPORT SKILL TEST (TM&CREW)
10 | ADMINISTRATIVE VALIDATION (TM)
11 | DAILY SCHEDULE REPORT(INDISIPLINER DAN TURN OVER)
12 | SOC VALIDATION (TRACKING CARD)
13 | KETEPATAN PERIODE TRAINING
|  | KETEPATAN PERIODE TRAINING TM BATCH 1 | 75 | H- 75 HARI GO
|  | KETEPATAN PERIODE TRAINING TM BATCH 2 | 50 | H- 50 HARI GO
|  | KETEPATAN PERIODE TRAINING TM BATCH 3 | 25 | H- 25 HARI GO
14 | KESESUAIAN CREW & MANAGER NEEDED
15 | TURN OVER CREW & MANAGER TRAINING
16 | INDICIPLINER
17 | CAPABILITY
18 | SCHEDULE TRIAL MARATON OPENING CLOSING
19 | SCHEDULE TOS FOR TM
20 | FULFILLMENT JOB POSITION STOKER, TRAINER & SPV

## IT (hidden)
RTO | H-7 DARI GO |  | DEPT | IT
POIN | OUTPUT |  | DEADLINE H - DAYS | NOTES
1 | HARDWARE |  |  | H- 14 GO
2 | SOFTWARE (LICENSE POS, CLOUD) |  |  | H- 14 GO
3 | GAMBAR JARINGAN (LAN, CCTV, INTERNET)
4 | POINT OF SALES
5 | SYSTEM CONFIG (DESKTOP, CLOUD, BACK OFFICE, SERVER, WEB REPORT, GIS) |  |  | H- 14 GO
DEKSTOP
CLOUD
BACK OFFICE
SERVER
WEB REPORT
GIS
6 | RUNNING TEST SYSTEM | PEMBERIAN USER GIS & ACCURATE |  | H-7 GO
7 | READY TO DELIVERY |  |  | H-7 GO
8 | PENGIRIMAN LOGISTIK |  |  | H-5 GO
9 | INSTALLASI ON SITE JARINGAN LAN, INTERNET & CCTV |  |  | H-3 GO
10 | INSTALLASI POS & KITCHEN PRINT OUT |  |  | H-3 GO
11 | TESTING POS & KITCHEN PRINT OUT |  |  | H-3 GO
12 | GRAND OPENING CONTROL

## MARKETING (hidden)
RTO | H-7 DARI GO | DEPT | MARKETING
POIN | OUTPUT | DEADLINE H - DAYS | NOTES
1 | REGISTRATION ALL MERCHANT |  | H-30 HARI GO
2 | PROMOTION, NAME OF STORE, PICTURE ALL MERCHANT READINESS | 5
3 | SETTING UP PROMOTION BANNER 4x3 m | 14
4 | SETTING UP GRAND OPENING BANNER | 14
5 | SETTING UP SUPPORTING BANNER |  | H- 7 HARI GO
6 | READINESS PROMOTION BANNER |  | H- 7 HARI GO
7 | READINESS SUPPORTING BANNER |  | H- 7 HARI GO
8 | EMAIL & USER ALL MERCHANT |  | H- 7 HARI GO
9 | EMAIL RESTO |  | H- 7 HARI GO

## SCM (hidden)
RTO | H-7 DARI GO | DEPT | SCM
POIN | OUTPUT | DEADLINE H - DAYS | NOTES
1 | MENGHITUNG KEBUTUHAN UTENSIL RESTO
2 | MENGHITUNG KEBUTUHAN RESTO SESUAI PENETAPAN PROJECTION SALES
3 | SUPPLIER DEVELOPMENT
4 | PENGIRIMAN BAHAN DRY STOCK |  | H-5 GO
5 | PENGIRIMAN EQUIPMENT KE STORE GO |  | H- 5 GO
6 | PENGIRIMAN EKSTERNAL DRY |  | H-5 GO
7 | PENGIRIMAN FROZEN KE STORE GO |  | H-5 GO
8 | MONITORING DAN KETERSEDIAAN DOKUMEN HALAL
9 | KELENGKAPAN BAHAN (FORZEN & DRY)

## FINANCE (hidden)
RTO | H-7 DARI GO | DEPT | FINANCE
POIN | OUTPUT | DEADLINE H - DAYS | NOTES
1 | PEMBERIAN MODAL KE STORE GO |  | H-7 GO
2 | PEMBUKUAN PETTY CASH DI LPH DAN STOCK DI FORM PLUS MINUS |  | H-7 GO
3 | PENGIRIMAN KARTU ATM |  | H-7 GO
4 | CETAK QRIS CODE, PENGIRIMAN EDC |  | H- 3 GO
5 | REKAP LPH
6 | REKAP PLUS MINUS
7 | QRIS
8 | MESIN EDC |  | H-3 GO
9 | POSTER INFORMASI PEMBAYARAN
10 | RAB TASYAKURAN |  | H-7 GO

## MoM
Minutes of Meeting SOC Phase 2 |  | LINK FOLDER MOM | LINK FOLDER MOU
TGL MEETING | LINK MoM | LINK TIKOR
2023-09-29 | https://drive.google.com/file/d/1RR3aAB2CXeW8xxJqkgekAhC4s6q86js8/view?usp=drive_link
2023-10-06 | https://drive.google.com/file/d/1V-m5aQN-mMy2-kHLf4Zw7mj9wifmsl9I/view?usp=drive_link
2023-10-13 | https://drive.google.com/file/d/1Vknulz-bJBbQW2f66OfMGkvnXtQYoVID/view?usp=drive_link
2023-10-20 | https://drive.google.com/file/d/1V-m5aQN-mMy2-kHLf4Zw7mj9wifmsl9I/view?usp=sharing
2023-10-27 | https://drive.google.com/file/d/1y8RrxAj9wTqX0JBNqmZOxfcKFeKuYbtP/view?usp=sharing
2023-11-03 | https://drive.google.com/file/d/15mPyWvnqKQH1I8euRgAPnua819O5TytJ/view?usp=drive_link
2023-11-17 | https://drive.google.com/file/d/1XA288V5p6Z17uiu06OlOzbsyP8XzuweD/view?usp=sharing
2023-12-08 | https://drive.google.com/file/d/1oU27_hbOUbXpX9pqPAYtaeuvvCYFh3oO/view?usp=sharing
2023-12-15 | https://drive.google.com/file/d/1JHunW4KjasaaJ5lERijo-LUg8OZb_CGW/view?usp=drive_link
2023-12-29 | https://drive.google.com/file/d/19YyOt_YY_nXY3XxZCc18VUf84PHfSIkN/view?usp=drive_link
2024-01-12 | https://drive.google.com/file/d/1K599ABId_N9rCM3mk3YJscVF0UPa-aKb/view?usp=sharing
2024-01-19 | https://drive.google.com/file/d/1BfIhKvpNcHf2MwAdfc7rBK3ZnoJlPq6P/view?usp=drive_link
2024-01-26 | https://drive.google.com/file/d/1OGIFyr-n0TGB3aXG2g1BweUgBVVIbJDf/view?usp=drive_link
2024-05-10 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-3KlV_UL3pCIIeuHjes2piGer71wICC3qLfv6BI-1Aw/edit?usp=sharing

## JADWAL GO
NO | STORE | GO AWAL | GO FIX | RTO AWAL | RTO FIX | ST EQUIPMENT |  |  |  |  | TYPE KITCHEN | JAM OPERASIONAL | PROJECT SALES
1 | SURABAYA - BUNG TOMO | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-01 | FALSE | MAKASSAR 3 - RATULANGI | 2024-02-28 | FALSE | TRIPLE | 9-22 | 85000000
2 | BEKASI - TARUM BARAT | 2023-10-13 | 2023-10-03 | 2023-10-06 | 2023-09-26 | 2023-09-12 | FALSE | JAKBAR - PANJANG | 2024-02-29 | FALSE | TRIPLE | 8-23 | 100000000
3 | KARAWANG 2 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-15 | FALSE | MAKASSAR 4 - PERINTIS | 2024-03-05 | FALSE | TRIPLE | 9-22 | 100000000
4 | BANDUNG - KOPO SAYATI | 2023-09-27 | 2023-10-10 | 2023-09-20 | 2023-10-04 | 2023-09-06 | FALSE | BANDUNG - PASIR KOJA | 2024-03-08 | FALSE | DOUBLE | 9-22 | 100000000
5 | JAKARTA - SUNTER UTARA | 2023-09-29 | 2023-10-10 | 2023-09-22 | 2023-10-04 | 2023-09-08 | FALSE | BOGOR - CIBINONG | 2024-03-09 | FALSE | DOUBLE | 8-23 | 120000000
6 | MAKASSAR 1 - GOWA | 2023-09-30 | 2023-10-20 | 2023-09-23 | 2023-10-13 | 2023-09-28 | FALSE | KABUPATEN BOGOR - PARUNG | 2024-03-15 | FALSE | DOUBLE | 8-23 | 120000000
7 | BANDUNG - LEMBANG | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-09-29 | FALSE | MAKASSAR 5 - PETTARANI | 2024-03-20 | FALSE | DOUBLE | 9-22 | 100000000
8 | MAKASSAR 2 - KAREBOSSI MALL | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 2023-10-02 | FALSE | TANGSEL - JUANDA CIPUTAT | 2024-03-22 | FALSE | DOUBLE | 8-23 | 120000000
9 | BOGOR - DRAMAGA | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-06 | FALSE | JAKTIM - RADEN INTEN | 2024-03-27 | FALSE | TRIPLE | 8-23 | 100000000
10 | SOLO BARU (Relokasi) | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-10-27 | FALSE | KAB BANDUNG - PADALARANG | 2024-03-28 | FALSE | TRIPLE | 9-22 | 65000000
11 | BEKASI - ALTERNATIF CIBUBUR | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-03 | FALSE | TASIKMALAYA 2 - YUDHANEGARA | 2024-04-02 | FALSE | DOUBLE | 8-23 | 120000000
12 | JAKTIM - PAHLAWAN REVOLUSI | 2023-11-10 | 2023-11-28 | 2023-11-03 | 2023-11-21 | 2023-10-26 | FALSE | KAB TANGERANG - RAYA KUTABUMI | 2024-04-04 | FALSE | DOUBLE | 8-23 | 120000000
13 | SIDOARJO - GELURAN | 2023-11-20 | 2023-11-30 | 2023-11-13 | 2023-11-28 | 2023-11-18 | FALSE | KAB BANDUNG - MAJALAYA | 2024-04-09 | FALSE | TRIPLE | 8-23 | 85000000
14 | TANGERANG - RADEN SALEH | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-09 | FALSE | MAKASSAR 6 - POROS MAROS | 2024-04-12 | FALSE | DOUBLE | 8-23 | 120000000
15 | SIDOARJO - CITRA HARMONI | 2023-11-24 | 2023-12-02 | 2023-11-17 | 2023-11-25 | 2023-11-11 | FALSE | JAKSEL - AMPERA | 2024-04-13 | FALSE | TRIPLE | 8-23 | 85000000
16 | SURABAYA - MERR 2 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-11-17 | FALSE | JATINANGOR | 2024-04-30 | FALSE | DOUBLE | 9-22 | 85000000
17 | CIAMIS | 2023-11-24 | 2023-12-09 | 2023-11-17 | 2023-12-07 | 2023-11-18 | FALSE | JAKSEL - CILANDAK KKO | 2024-04-30 | FALSE | TRIPLE | 8-23 | 100000000
18 | TASIKMALAYA | 2023-12-01 | 2023-12-14 | 2023-11-24 | 2023-12-08 | 2023-11-23 | FALSE | CIREBON TUPAREV - Relokasi cirebon tentara pelajar | 2024-05-03 | FALSE | TRIPLE | 8-23 | 100000000
19 | JAKPUS - CEMPAKA PUTIH | 2024-01-04 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2023-12-13 | 2023-11-29 | FALSE | JAKUT - GUNUNG SAHARI | 2024-05-03 | FALSE | DOUBLE | 24 JAM | 120000000
20 | SEMARANG - GENUKAN | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-01 | FALSE | BEKASI - JATI KRAMAT | 2024-05-04 | FALSE | TRIPLE | 9-22 | 65000000
21 | JAKARTA - DAAN MOGOT | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-11-29 | FALSE | PATI | 2024-05-10 | FALSE | DOUBLE | 24 JAM | 120000000
22 | LAMONGAN | 2023-12-22 | 2023-12-28 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 2023-11-08 | FALSE | JAKTIM - BINA MARGA | 2024-05-11 | FALSE | TRIPLE | 8-23 | 65000000
23 | BOGOR - MAYOR OKING | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-05 | FALSE | KAB BANDUNG - BOJONGSOANG | 2024-05-11 | FALSE | DOUBLE | 8-23 | 85000000
24 | TANGERANG - CILEDUG | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-08 | FALSE | BALIKPAPAN 1 - MT HARYONO | 2024-05-13 | FALSE | DOUBLE | 8-23 | 120000000
25 | JAKSEL - FATMAWATI | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-11 | FALSE | KAB SUMEDANG - ABUDURAHMAN | 2024-05-13 | FALSE | DOUBLE | 24 JAM | 120000000
26 | JAKPUS - RAYA MANGGA BESAR | 2024-02-05 | 2024-01-27 | 2024-01-29 | 2024-01-20 | 2024-01-13 | FALSE | KOTA TANGERANG - RAYA PANTURA | 2024-05-17 | FALSE | DOUBLE | 24 JAM | 120000000
27 | TANGSEL - ALAM SUTRA | 2024-01-11 | 2024-02-22 | 2024-01-04 | 2024-02-17 | 2024-02-10 | FALSE | BOGOR - BATU TULIS | 2024-05-17 | FALSE | DOUBLE | 8-23 | 120000000
28 | TANGERANG CITRA RAYA | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 2024-02-12 | 2024-02-18 | 2024-02-08 | FALSE | SAMARINDA 1 - WACHID HASIM | 2024-05-18 | FALSE | DOUBLE | 8-23 | 100000000
29 | PURBALINGGA - MT HARYONO | 2024-03-04 | 2024-02-24 | 2024-02-26 | 2024-02-20 | 2024-02-10 | FALSE | TANGSEL - PONDOK BETUNG RAYA | 2024-05-24 | FALSE | TRIPLE | 8-23 | 65000000
30 | TANGSEL-JOMBANG CIPUTAT | 2024-02-29 | 2024-02-27 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-18 | FALSE | BANJAR | 2024-05-27 | FALSE | DOUBLE | 8-23 | 100000000
31 | JAKBAR - JALAN PANJANG | 2024-02-12 | 2024-02-29 | 2024-02-05 | 2024-02-22 | 2024-02-16 | FALSE | MAJALENGKA | 2024-06-01 | TRUE | DOUBLE | 24 JAM | 120000000
32 | MAKASSAR - PERINTIS | 2024-01-15 | 2024-03-01 | 2024-01-08 | 2024-02-24 | 2024-02-22 | FALSE | BALIKPAPAN 2 - MULAWARMAN | 2024-06-07 | TRUE | DOUBLE | 8-23 | 120000000
33 | MAKASSAR - SAM RATULANGI | 2024-02-28 | 2024-03-04 | 2024-02-21 | 2024-02-29 | 2024-02-20 | FALSE | BANDUNG - SOEKARNO HATTA | 2024-06-08 | TRUE | DOUBLE | 8-23 | 120000000
34 | BANDUNG - PASIR KOJA | 2024-02-22 | 2024-03-08 | 2024-02-15 | 2024-03-01 | 2024-02-23 | FALSE | JEPARA | 2024-06-14 | TRUE | TRIPLE | 8-23 | 75000000
35 | BOGOR - CIBINONG | 2023-12-28 | 2024-03-09 | 2023-12-21 | 2024-03-04 | 2024-02-27 | FALSE | MAKASSAR 7 - ALAUDIN | 2024-06-15 | TRUE | DOUBLE | 8-23 | 120000000
36 | MAKASSAR - PETTARANI | 2024-01-08 | 2024-03-17 | 2024-01-01 | 2024-03-13 | 2024-03-06 |  |  |  |  | DOUBLE | 8-23 | 120000000
37 | JAKTIM - RADEN INTAN | 2024-02-15 | 2024-03-24 | 2024-02-08 | 2024-03-20 | 2024-03-13 |  |  |  |  | DOUBLE | 24 JAM | 120000000
38 | DEPOK - RAYA PARUNG | 2024-01-29 | 2024-03-27 | 2024-01-22 | 2024-03-23 | 2024-03-02 |  |  |  |  | DOUBLE | 8-23 | 100000000
39 | TASIKMALAYA YUDHANEGARA | 2024-02-01 | 2024-03-30 | 2024-01-25 | 2024-03-26 | 2024-03-19 |  |  |  |  | TRIPLE | 8-23 | 100000000
40 | KAB. BANDUNG - PADALARANG | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2024-03-30 | 2024-03-27 | 2024-03-15 |  |  |  |  | TRIPLE | 8-23 | 75000000
41 | TANGERANG RAYA - KUTABUMI | 2024-03-11 | 2024-04-03 | 2024-03-04 | 2024-03-30 | 2024-03-23 |  |  |  |  | DOUBLE | 8-23 | 100000000
42 | JAKSEL AMPERA RAYA | 2024-03-07 | 2024-04-05 | 2024-02-28 | 2024-04-01 | 2024-03-29 |  |  |  |  | DOUBLE | 24 JAM | 120000000
43 | KAB. BANDUNG - MAJALAYA | 2024-03-29 | 2024-04-06 | 2024-03-29 | 2024-04-02 | 2024-03-27 |  |  |  |  | TRIPLE | 8-23 | 75000000
44 | JAKSEL KEMANG RAYA | 2024-02-08 | 2024-04-09 | 2024-02-01 | 2024-04-05 | 2024-03-29 |  |  |  |  | DOUBLE | 24 JAM | 120000000
45 | MAKASSAR-POROS MAROS | 2024-03-29 | 2024-04-09 | 2024-03-29 | 2024-04-05 | 2024-03-29 |  |  |  |  | DOUBLE | 24 JAM | 120000000
46 | JAKSEL CILANDAK KKO | 2024-04-20 | 2024-04-22 | 2024-04-20 | 2024-04-18 | 2024-04-18 |  |  |  |  | DOUBLE | 24 JAM | 120000000
47 | SUMEDANG - JATINANGOR | 2024-04-13 | 2024-04-27 | 2024-04-13 | 2024-04-23 | 2024-04-18 |  |  |  |  | TRIPLE | 8-23 | 85000000
48 | KAB SUMEDANG - ABDUR RAHMAN | 2024-04-27 | 2024-04-29 | 2024-04-27 | 2024-04-25 | 2024-04-30 |  |  |  |  | TRIPLE | 8-23 | 85000000
49 | TANGERANG RAYA PANTURA | 2024-04-26 | 2024-05-13 | 2024-04-26 | 2024-05-09 | 2024-05-02 |  |  |  |  | DOUBLE | 24 JAM | 120000000
50 | JABAR - BANJAR | 2024-04-12 | 2024-05-17 | 2024-04-12 | 2024-05-13 | 2024-05-15 |  |  |  |  | TRIPLE | 8-23 | 65000000
51 | KALTIM - BALIKPAPAN MT HARYONO | 2024-04-05 | 2024-05-24 | 2024-04-05 | 2024-05-18 | 2024-05-01 |  |  |  |  | DOUBLE | 24 JAM | 120000000
52 | BEKASI JATI KERAMAT | 2024-05-04 | 2024-05-26 | 2024-04-27 | 2024-05-22 | 2024-04-23 |  |  |  |  | DOUBLE | 8-23 | 85000000
53 | JAKTIM BINA MARGA | 2024-02-12 | 2024-05-29 | 2024-02-05 | 2024-05-25 | 2024-04-25 |  |  |  |  | DOUBLE | 24 JAM | 120000000
54 | BOGOR BATU TULIS | 2024-05-17 | 2024-05-31 |  | 2024-05-27 | 2024-05-20 |  |  |  |  | DOUBLE | 8-23 | 85000000
55 | MAJALENGKA | 2024-06-01 | 2024-06-06 |  | 2024-06-02 | 2024-05-26 |  |  |  |  | TRIPLE | 8-23 | 85000000
56 | JAKPUS GUNUNG SAHARI | 2024-05-03 | 2024-06-11 | 2024-04-26 | 2024-06-07 | 2024-04-20 |  |  |  |  | DOUBLE | 24 JAM | 120000000
57 | BALIKPAPAN 2 - MULAWARMAN | 2024-06-07 | 2024-06-11 |  | 2024-06-07 | 2024-05-31 |  |  |  |  | DOUBLE | 8-23 | 100000000
58 | JEPARA | 2024-06-14 | 2024-06-11 |  | 2024-06-07 | 2024-05-31 |  |  |  |  | TRIPLE | 8-23 | 65000000
59 | MAKASSAR - ALAUDIN | 2024-06-15 | 2024-06-16 |  | 2024-06-12 | 2024-06-05 |  |  |  |  | DOUBLE | 8-23 | 85000000
60 | PATI | 2024-05-10 | 2024-06-18 | 2024-05-03 | 2024-06-14 | 2024-06-07 |  |  |  |  | TRIPLE | 8-23 | 65000000
61 | SAMARINDA 1 - WACHID HASIM | 2024-05-18 | 2024-06-20 |  | 2024-06-16 | 2024-05-03 |  |  |  |  | DOUBLE | 24 JAM | 120000000
62 | KOTA TANGERANG-HUSEIN SASTRANEGARA | 2024-06-29 | 2024-06-29 |  | 2024-06-25 | 2024-06-18 |  |  |  |  | DOUBLE | 8-23 | 100000000
63 | MAKASSAR PENGAYOMAN | 2024-06-21 | 2024-07-01 |  | 2024-06-27 | 2024-06-20 |  |  |  |  | DOUBLE | 8-23 | 85000000
64 | JAKPUS BENHIL | 2024-07-05 | 2024-07-05 |  | 2024-07-01 | 2024-06-24 |  |  |  |  | TRIPLE | 24 JAM | 120000000
65 | CIREBON TUPAREV (RELOKASI CIRTEN) | 2024-05-03 | 2024-07-08 | 2024-05-03 | 2024-07-04 | 2024-04-20 |  |  |  |  | TRIPLE | 8-23 | 85000000
66 | TANGSEL - PONDOK BETUNG RAYA | 2024-05-24 | 2024-07-09 | 2024-05-24 | 2024-07-05 | 2024-06-28 |  |  |  |  | DOUBLE | 8-23 | 100000000
67 | TANGSEL - JUANDA CIPUTAT | 2024-03-22 | 2024-07-20 | 2024-03-14 | 2024-07-16 | 2024-07-09 |  |  |  |  | DOUBLE | 8-23 | 100000000
68 | KAB - BANDUNG BOJONGSOANG | 2024-05-11 | 2024-07-21 | 2024-05-04 | 2024-07-17 | 2024-05-01 |  |  |  |  | TRIPLE | 8-23 | 75000000
69 | BOGOR CILEUNGSI | 2024-07-04 | 2024-08-04 |  | 2024-07-31 | 2024-07-24 |  |  |  |  | DOUBLE | 8-23 | 85000000
70 | WCR SUHAT - MALKEN (RELOKASI) | 2024-01-01 | 2024-08-10 | 2023-12-25 | 2024-08-06 | 2024-07-30 |  |  |  |  | WCR | 9-22 | 65000000
71 | BANDUNG SUMMARECON | 2024-09-04 | 2024-09-04 |  | 2024-08-31 | 2024-08-24 |  |  |  |  | TRIPLE | 8-23 | 85000000
72 | BEKASI CUT MUTIA | 2024-09-19 | 2024-09-19 |  | 2024-09-15 | 2024-09-08 |  |  |  |  | DOUBLE | 8-23 | 85000000
73 | SAMARINDA - A. YANI | 2024-09-20 | 2024-09-20 |  | 2024-09-16 | 2024-09-09 |  |  |  |  | DOUBLE | 8-23 | 100000000
74 | WONOGIRI | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  | 2024-09-26 | 2024-09-19
75 | KEBUMEN - SARBINI | 2024-10-04 | 2024-10-04 |  | 2024-09-30 | 2024-09-23 |  |  |  |  | TRIPLE
76 | TANGSEL - GRAHA RAYA | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 2024-10-05 | 2024-09-28 |  |  |  |  | DOUBLE
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## CHART
SOC PROGRESS

## SUMMARY
SUMMARY SOC PROGRESS
NO | STORE | GO AWAL | GO FIX (YG DIGANTI) | RTO AWAL | RTO ACTUAL | ST EQUIPMENT | TYPE KITCHEN | JAM OPERASIONAL | PROJECT SALES | CREW NEEDED | QC | TRAINER | STOCKER | SPK RELEASE | GO CONSTRUCTION PROGRESS | RTO SCORE | KUALITAS GO | STATUS GO | JIKA DELAY/ACCELERATED, BERAPA HARI | STORE CODE
1 | SURABAYA - BUNG TOMO | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-01 | TRIPLE | 9-22 | 85000000 | 75 |  |  |  |  | 100% |  |  | ON SCHEDULE | 0 | SBYBUN
2 | BANDUNG - KOPO SAYATI | 2023-09-27 | 2023-10-10 | 2023-09-20 | 2023-10-04 | 2023-09-06 | DOUBLE | 9-22 | 100000000 | 84 |  |  |  |  | 92.31% | 86.1% |  | DELAY | 13 | SORKOP
3 | JAKARTA - SUNTER UTARA | 2023-09-29 | 2023-10-10 | 2023-09-22 | 2023-10-04 | 2023-09-08 | DOUBLE | 8-23 | 120000000 | 93 |  |  |  |  | 96.15% | 50.84% |  | DELAY | 11 | TJPDAN
4 | MAKASSAR 1 - GOWA | 2023-09-30 | 2023-10-20 | 2023-09-23 | 2023-10-13 | 2023-09-28 | DOUBLE | 8-23 | 120000000 | 93 |  |  |  |  | 93.59% | 90.08% |  | DELAY | 20 | MKSTUN
5 | KARAWANG 2 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-15 | TRIPLE | 9-22 | 100000000 | 84 |  |  |  |  | 98.72% | 91.5% |  | ON SCHEDULE | 0 | KWGTUP
6 | BEKASI - TARUM BARAT | 2023-10-13 | 2023-10-03 | 2023-10-06 | 2023-09-26 | 2023-09-12 | TRIPLE | 8-23 | 100000000 | 84 |  |  |  |  | 93.59% | 96.95% |  | ACCELERATED | -10 | CKRTAR
7 | BANDUNG - LEMBANG | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-09-29 | DOUBLE | 9-22 | 100000000 | 84 |  |  |  |  | 96.15% | 97.72% |  | ON SCHEDULE | 0 | NPHLEM
8 | MAKASSAR 2 - KAREBOSSI MALL | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 2023-10-02 | DOUBLE | 8-23 | 120000000 | 93 |  |  |  |  | 94.87% | 64.72% |  | DELAY | 4 | MKSAHM
9 | BOGOR - DRAMAGA | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-06 | TRIPLE | 8-23 | 100000000 | 84 |  |  |  |  | 94.87% | 66.5% |  | ON SCHEDULE | 0 | CBICIB
10 | BLITAR (relocation) | 2023-11-06 |  |  | -7 |  | TRIPLE | [7 empty] | 0% |  |  | CANCEL
11 | JAKTIM - PAHLAWAN REVOLUSI | 2023-11-10 | 2023-11-28 | 2023-11-03 | 2023-11-21 | 2023-10-26 | DOUBLE | 8-23 | 120000000 | 93 |  |  |  |  | 91.03% | 69.98% |  | DELAY | 18 | CKGPAH
12 | SOLO BARU (Relokasi) | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-10-27 | TRIPLE | 9-22 | 65000000 | 60 |  |  |  |  | 94.87% | 89.64% |  | ON SCHEDULE | 0
13 | SIDOARJO - GELURAN | 2023-11-20 | 2023-11-30 | 2023-11-13 | 2023-11-28 | 2023-11-18 | TRIPLE | 8-23 | 85000000 | 75 |  |  |  |  | 93.59% | 86.62% |  | DELAY | 10 | SDAIMA
14 | CIAMIS | 2023-11-24 | 2023-12-09 | 2023-11-17 | 2023-12-07 | 2023-11-18 | TRIPLE | 8-23 | 100000000 | 84 |  |  |  |  | 94.87% | 82.83% |  | DELAY | 15 | BKSALT
15 | BEKASI - ALTERNATIF CIBUBUR | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-03 | DOUBLE | 8-23 | 120000000 | 93 |  |  |  |  | 97.44% | 81.76% |  | ON SCHEDULE | 0 | BKSALT
16 | SIDOARJO - CITRA HARMONI | 2023-11-24 | 2023-12-02 | 2023-11-17 | 2023-11-25 | 2023-11-11 | TRIPLE | 8-23 | 85000000 | 75 |  |  |  |  | 96.15% | 62.24% |  | DELAY | 8 | SDABRI
17 | TANGERANG - RADEN SALEH | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-09 | DOUBLE | 8-23 | 120000000 | 93 |  |  |  |  | 91.03% | 71.97% |  | ON SCHEDULE | 0 | TNGSAL
18 | TASIKMALAYA | 2023-12-01 | 2023-12-14 | 2023-11-24 | 2023-12-08 | 2023-11-23 | TRIPLE | 8-23 | 100000000 | 84 |  |  |  |  | 97.44% | 79.73% |  | DELAY | 13 | SPASIL
19 | SURABAYA - MERR 2 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-11-17 | DOUBLE | 9-22 | 85000000 | 75 |  |  |  |  | 98.72% | 90.9% |  | ON SCHEDULE | 0 | SBYMUL
20 | LAMONGAN | 2023-12-22 | 2023-12-28 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 2023-11-08 | TRIPLE | 8-23 | 65000000 | 60 |  |  |  |  | 92.31% | 84.46% |  | DELAY | 6 | LMGSUD
21 | SEMARANG - GENUKAN | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-01 | TRIPLE | 9-22 | 65000000 | 60 |  |  |  |  | 89.74% | 79.49% |  | ON SCHEDULE | 0 | SMGWOL
22 | JAKPUS - CEMPAKA PUTIH | 2024-01-04 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2023-12-13 | 2023-11-29 | DOUBLE | 24 JAM | 120000000 | 111 |  |  |  |  | 96.15% | 89.07% |  | ACCELERATED | -15 | TNACEM
23 | JAKARTA - DAAN MOGOT | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-11-29 | DOUBLE | 24 JAM | 120000000 | 111 |  |  |  |  | 92.31% | 84.54% |  | ON SCHEDULE | 0 | GGPDAA
24 | BOGOR - CIBINONG | 2023-12-28 | 2024-03-09 | 2023-12-21 | 2024-03-04 | 2024-02-27 | DOUBLE | 8-23 | 120000000 | 93 |  |  |  | 28 Sept | 97.44% | 98.44% |  | DELAY | 72 | CBITEG
25 | MAKASSAR - PETTARANI | 2024-01-08 | 2024-03-17 | 2024-01-01 | 2024-03-13 | 2024-03-06 | DOUBLE | 8-23 | 120000000 | 93 |  |  |  | 2024-10-02 |  | 83.56% |  | DELAY | 69 | MKSPET
26 | TANGSEL - ALAM SUTRA | 2024-01-11 | 2024-02-22 | 2024-01-04 | 2024-02-17 | 2024-02-10 | DOUBLE | 8-23 | 120000000 | 93 |  |  |  | 2024-11-13 |  | 96.92% |  | DELAY | 42 | CPTALA
27 | MAKASSAR - PERINTIS | 2024-01-15 | 2024-03-01 | 2024-01-08 | 2024-02-24 | 2024-02-22 | DOUBLE | 8-23 | 120000000 | 93 |  |  |  | 2024-09-26 |  | 91.51% |  | DELAY | 46 | MKSPER
28 | BOGOR - MAYOR OKING | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-05 | DOUBLE | 8-23 | 85000000 | 75 |  |  |  | 2023-10-05 |  | 91.07% |  | ON SCHEDULE | 0 | CBIMAY
29 | TANGERANG - CILEDUG | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-08 | DOUBLE | 8-23 | 120000000 | 93 |  |  |  | 2024-10-13 |  | 85.38% |  | ON SCHEDULE | 0 | TNGCIL
30 | JAKSEL - FATMAWATI | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-11 | DOUBLE | 24 JAM | 120000000 | 111 |  |  |  | 2024-10-13 |  | 81.92% |  | ON SCHEDULE | 0 | KYBFAT
31 | DEPOK - RAYA PARUNG | 2024-01-29 | 2024-03-27 | 2024-01-22 | 2024-03-23 | 2024-03-02 | DOUBLE | 8-23 | 100000000 | 84 |  |  |  | 2024-10-16 |  | 88.39% |  | DELAY | 58 | DPKPAR
32 | WCR SUHAT - MALKEN (RELOKASI) | 2024-01-01 | 2024-08-10 | 2023-12-25 | 2024-08-06 | 2024-07-30 | WCR | 9-22 | 65000000 | 60 |  |  |  | 2024-05-21 |  |  |  | DELAY | 222
33 | SUBANG | 2024-01-31 | HOLD |  |  | -7 | TRIPLE | 8-23 | 100000000 | 84 | [7 empty] | HOLD
34 | TASIKMALAYA YUDHANEGARA | 2024-02-01 | 2024-03-30 | 2024-01-25 | 2024-03-26 | 2024-03-19 | TRIPLE | 8-23 | 100000000 | 84 |  |  |  | 2024-10-22 |  | 97.44% |  | DELAY | 58 | SPAYUD
35 | JAKPUS - RAYA MANGGA BESAR | 2024-02-05 | 2024-01-27 | 2024-01-29 | 2024-01-20 | 2024-01-13 | DOUBLE | 24 JAM | 120000000 | 111 |  |  |  | 2024-10-15 |  | 69.04% |  | ACCELERATED | -9 | TNAMAN
36 | JAKSEL KEMANG RAYA | 2024-02-08 | 2024-04-09 | 2024-02-01 | 2024-04-05 | 2024-03-29 | DOUBLE | 24 JAM | 120000000 | 111 |  |  |  | 2024-11-02 |  | 99.8% |  | DELAY | 61 | KYBKEM
37 | JAKBAR - JALAN PANJANG | 2024-02-12 | 2024-02-29 | 2024-02-05 | 2024-02-22 | 2024-02-16 | DOUBLE | 24 JAM | 120000000 | 111 |  |  |  | 2023-11-22 |  | 94.42% |  | DELAY | 17 | GGPPAN
38 | JAKTIM - RADEN INTAN | 2024-02-15 | 2024-03-24 | 2024-02-08 | 2024-03-20 | 2024-03-13 | DOUBLE | 24 JAM | 120000000 | 111 |  |  |  | 2023-11-06 |  | 83.25% |  | DELAY | 38 | CKGINT
39 | TANGERANG CITRA RAYA | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 2024-02-12 | 2024-02-18 | 2024-02-08 | DOUBLE | 8-23 | 100000000 | 84 |  |  |  | 2024-11-13 |  | 86.85% |  | DELAY | 4 | TGRHAR
40 | BANDUNG - PASIR KOJA | 2024-02-22 | 2024-03-08 | 2024-02-15 | 2024-03-01 | 2024-02-23 | TRIPLE | 8-23 | 75000000 | 75 |  |  |  | 2024-11-30 |  | 77.42% |  | DELAY | 15 | BDGTER
41 | JAKTIM BINA MARGA | 2024-02-12 | 2024-05-29 | 2024-02-05 | 2024-05-25 | 2024-04-25 | DOUBLE | 24 JAM | 120000000 | 111 |  |  |  | 2024-02-15 |  | 98.25% |  | DELAY | 107 | CKGBIN
42 | TANGSEL-JOMBANG CIPUTAT | 2024-02-29 | 2024-02-27 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-18 | DOUBLE | 8-23 | 100000000 | 84 |  |  |  | 2023-11-18 |  | 73.5% |  | ACCELERATED | -2 | CPTCIP
43 | PURBALINGGA - MT HARYONO | 2024-03-04 | 2024-02-24 | 2024-02-26 | 2024-02-20 | 2024-02-10 | TRIPLE | 8-23 | 65000000 | 60 |  |  |  | 2024-11-17 |  | 87.39% |  | ACCELERATED | -9 | PBGHAR
44 | MAKASSAR - SAM RATULANGI | 2024-02-28 | 2024-03-04 | 2024-02-21 | 2024-02-29 | 2024-02-20 | DOUBLE | 8-23 | 120000000 | 93 |  |  |  | 2024-11-23 |  | 91.62% |  | DELAY | 5 | MKSRAT
45 | JAKSEL AMPERA RAYA | 2024-03-07 | 2024-04-05 | 2024-02-28 | 2024-04-01 | 2024-03-29 | DOUBLE | 24 JAM | 120000000 | 111 |  |  |  | 2024-01-03 |  | 79.92% |  | DELAY | 29 | KYBAMP
46 | TANGERANG RAYA - KUTABUMI | 2024-03-11 | 2024-04-03 | 2024-03-04 | 2024-03-30 | 2024-03-23 | DOUBLE | 8-23 | 100000000 | 84 |  |  |  | 2024-12-13 |  | 89.9% |  | DELAY | 23 | TGRKUT
47 | TANGSEL - JUANDA CIPUTAT | 2024-03-22 | 2024-07-20 | 2024-03-14 | 2024-07-16 | 2024-07-09 | DOUBLE | 8-23 | 100000000 | 84 |  |  |  | 2024-03-05 |  |  |  | DELAY | 120 | CPTJUA
48 | KAB. BANDUNG - MAJALAYA | 2024-03-29 | 2024-04-06 | 2024-03-29 | 2024-04-02 | 2024-03-27 | TRIPLE | 8-23 | 75000000 | 75 |  |  |  | 2024-12-17 |  | 94.06% |  | DELAY | 8 | SORLAS
49 | MAKASSAR-POROS MAROS | 2024-03-29 | 2024-04-09 | 2024-03-29 | 2024-04-05 | 2024-03-29 | DOUBLE | 24 JAM | 120000000 | 111 |  |  |  | 2024-01-04 |  | 86.33% |  | DELAY | 11 | MKSPOR
50 | KAB. BANDUNG - PADALARANG | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2024-03-30 | 2024-03-27 | 2024-03-15 | TRIPLE | 8-23 | 75000000 | 75 |  |  |  | 2024-12-20 |  | 78.59% |  | DELAY | 1 | NPHCIB
51 | JAKTIM OTISTA RAYA | 2024-04-06 | HOLD | 2024-04-06 | #VALUE! | #VALUE! | DOUBLE | 24 JAM | 120000000 | 111 |  |  |  | hold |  |  |  | HOLD |  | CKGOTI
52 | KALTIM - BALIKPAPAN MT HARYONO | 2024-04-05 | 2024-05-24 | 2024-04-05 | 2024-05-18 | 2024-05-01 | DOUBLE | 24 JAM | 120000000 | 111 |  |  |  | 2024-01-20 |  | 59.92% |  | DELAY | 49 | BPPHAR
53 | JABAR - BANJAR | 2024-04-12 | 2024-05-17 | 2024-04-12 | 2024-05-13 | 2024-05-15 | TRIPLE | 8-23 | 65000000 | 60 |  |  |  | 2024-02-03 |  | 96.95% |  | DELAY | 35 | BJRLAP
54 | SUMEDANG - JATINANGOR | 2024-04-13 | 2024-04-27 | 2024-04-13 | 2024-04-23 | 2024-04-18 | TRIPLE | 8-23 | 85000000 | 75 |  |  |  | 2024-01-14 |  | 99.98% |  | DELAY | 14 | SMDJAT
55 | JAKSEL CILANDAK KKO | 2024-04-20 | 2024-04-22 | 2024-04-20 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | DOUBLE | 24 JAM | 120000000 | 93 |  |  |  | 2024-01-10 |  | 99.8% |  | DELAY | 2 | KYBCIL
55 | TANGERANG RAYA PANTURA | 2024-04-26 | 2024-05-13 | 2024-04-26 | 2024-05-09 | 2024-05-02 | DOUBLE | 24 JAM | 120000000 | 105 |  |  |  | 2024-01-04 |  | 98.65% |  | DELAY | 17 | TNGMER
56 | KAB SUMEDANG - ABDUR RAHMAN | 2024-04-27 | 2024-04-29 | 2024-04-27 | 2024-04-25 | 2024-04-30 | TRIPLE | 8-23 | 85000000 | 75 |  |  |  | 2024-01-23 |  | 95.43% |  | DELAY | 2 | SMDABD
57 | CIREBON TUPAREV (RELOKASI CIRTEN) | 2024-05-03 | 2024-07-08 | 2024-05-03 | 2024-07-04 | 2024-04-20 | TRIPLE | 8-23 | 85000000 | 75 | [7 empty] | DELAY | 66 | SBRTUP
58 | TANGSEL - PONDOK BETUNG RAYA | 2024-05-24 | 2024-07-09 | 2024-05-24 | 2024-07-05 | 2024-06-28 | DOUBLE | 8-23 | 100000000 | 84 |  |  |  | 2024-03-26 |  |  |  | DELAY | 46 | CPTPON
59 | JAKPUS GUNUNG SAHARI | 2024-05-03 | 2024-06-11 | 2024-04-26 | 2024-06-07 | 2024-04-20 | DOUBLE | 24 JAM | 120000000 | 105 |  |  |  | 2024-03-03 |  |  |  | DELAY | 39 | TJPGUN
60 | BEKASI JATI KERAMAT | 2024-05-04 | 2024-05-26 | 2024-04-27 | 2024-05-22 | 2024-04-23 | DOUBLE | 8-23 | 85000000 | 75 |  |  |  | 2024-02-16 |  |  |  | DELAY | 22 | BKSJAI
61 | PATI | 2024-05-10 | 2024-06-18 | 2024-05-03 | 2024-06-14 | 2024-06-07 | TRIPLE | 8-23 | 65000000 | 60 |  |  |  | 2024-03-02 |  |  |  | DELAY | 39 | PTIPEM
62 | KAB - BANDUNG BOJONGSOANG | 2024-05-11 | 2024-07-21 | 2024-05-04 | 2024-07-17 | 2024-05-01 | TRIPLE | 8-23 | 75000000 | 75 |  |  |  | 2024-02-11 |  |  |  | DELAY | 71 | SORBOJ
63 | BOGOR BATU TULIS | 2024-05-17 | 2024-05-31 |  | 2024-05-27 | 2024-05-20 | DOUBLE | 8-23 | 85000000 | 75 |  |  |  | 2024-02-12 |  | 99.65% |  | DELAY | 14 | BGRBAT
64 | SAMARINDA 1 - WACHID HASIM | 2024-05-18 | 2024-06-20 |  | 2024-06-16 | 2024-05-03 | DOUBLE | 24 JAM | 120000000 | 105 |  |  |  | 2024-03-14 |  |  |  | DELAY | 33 | SMRYAM
65 | MAJALENGKA | 2024-06-01 | 2024-06-06 |  | 2024-06-02 | 2024-05-26 | TRIPLE | 8-23 | 85000000 | 75 |  |  |  | 2024-02-26 |  | 84.95% |  | DELAY | 5 | MJLABD
66 | BALIKPAPAN 2 - MULAWARMAN | 2024-06-07 | 2024-06-11 |  | 2024-06-07 | 2024-05-31 | DOUBLE | 8-23 | 100000000 | 84 |  |  |  | 2024-03-01 |  |  |  | DELAY | 4 | BPPMUL
67 | BANDUNG - SOEKARNO HATTA | 2024-06-08 | CANCEL |  | #VALUE! | #VALUE! | TRIPLE | 8-23 | 85000000 | 75 |  |  |  | cancel |  |  |  | CANCEL |  | BDGSOE
68 | JEPARA | 2024-06-14 | 2024-06-11 |  | 2024-06-07 | 2024-05-31 | TRIPLE | 8-23 | 65000000 | 60 |  |  |  | 2024-02-28 |  |  |  | ACCELERATED | -3 | JPAVET
69 | MAKASSAR - ALAUDIN | 2024-06-15 | 2024-06-16 |  | 2024-06-12 | 2024-06-05 | DOUBLE | 8-23 | 85000000 | 75 |  |  |  | 2024-05-16 |  |  |  | DELAY | 1 | MKSALA
70 | MAKASSAR PENGAYOMAN | 2024-06-21 | 2024-07-01 |  | 2024-06-27 | 2024-06-20 | DOUBLE | 8-23 | 85000000 | 75 |  |  |  | 2024-03-18 |  |  |  | DELAY | 10 | MKSPEN
71 | SURABAYA DIPONEGORO | 2024-06-22 |  |  |  |  | TRIPLE | 8-23 | 65000000 | 60 | [7 empty] | CANCEL |  | SBYDIP
72 | KOTA TANGERANG-HUSEIN SASTRANEGARA | 2024-06-29 | 2024-06-29 |  | 2024-06-25 | 2024-06-18 | DOUBLE | 8-23 | 100000000 | 84 | [7 empty] | ON SCHEDULE | 0 | TNGHUS
73 | BOGOR CILEUNGSI | 2024-07-04 | 2024-08-04 |  | 2024-07-31 | 2024-07-24 | DOUBLE | 8-23 | 85000000 | 75 |  |  |  | 2024-05-13 |  |  |  | DELAY | 31 | CBICIL
74 | JAKPUS BENHIL | 2024-07-05 | 2024-07-05 |  | 2024-07-01 | 2024-06-24 | TRIPLE | 24 JAM | 120000000 | 84 | [7 empty] | ON SCHEDULE | 0 | TNABEN
75 | BANDUNG SUMMARECON | 2024-09-04 | 2024-09-04 |  | 2024-08-31 | 2024-08-24 | TRIPLE | 8-23 | 85000000 | 75 |  |  |  | 2024-05-20 |  |  |  | ON SCHEDULE | 0 | BDGMAG
76 | BEKASI CUT MUTIA | 2024-09-19 | 2024-09-19 |  | 2024-09-15 | 2024-09-08 | DOUBLE | 8-23 | 85000000 | 75 | [7 empty] | ON SCHEDULE | 0
77 | SAMARINDA - A. YANI | 2024-09-20 | 2024-09-20 |  | 2024-09-16 | 2024-09-09 | DOUBLE | 8-23 | 100000000 | 84 | [7 empty] | ON SCHEDULE | 0
78 | KEBUMEN - SARBINI | 2024-10-04 | 2024-10-04 |  | 2024-09-30 | 2024-09-23 | TRIPLE | [10 empty] | ON SCHEDULE | 0
79 | TANGSEL - GRAHA RAYA | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 2024-10-05 | 2024-09-28 | DOUBLE | [10 empty] | ON SCHEDULE | 0
80 | WONOGIRI | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  | 2024-09-26 | 2024-09-19 | [11 empty] | ON SCHEDULE | 0
Formulas:
RTO AWAL = [GO AWAL]-7
ST EQUIPMENT = [GO FIX (YG DIGANTI)]-14
ST EQUIPMENT = [RTO ACTUAL]-7
RTO ACTUAL = [GO FIX (YG DIGANTI)]-6

## Sheet16 (hidden)
| STORE | CITY | RTO | GO | NEW RTO | NEW GO | Pekerjaan | Status | Keterangan
1 | JAKBAR - JALAN PANJANG | Jakarta | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-02-22 | 2024-02-29 | RTO | On Schedule | On Schedule | 1
2 | MAKASSAR - PERINTIS | Makassar | 2024-02-24 | 2024-03-01 | 2024-02-24 | 2024-03-01 | RTO | On Schedule | On Schedule | 1
3 | MAKASSAR - SAM RATULANGI | Makassar | 2024-02-23 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-04 | Perijinan | On Schedule | On Schedule | 1
4 | BANDUNG - PASIR KOJA | Bandung | 2024-03-01 | 2024-03-08 | 2024-03-01 | 2024-03-08 | Site Konstruksi | On Schedule | On Schedule | 1
5 | BOGOR - CIBINONG | Bogor | 2024-03-04 | 2024-03-09 | 2024-03-04 | 2024-03-09 | Site Konstruksi | On Schedule | On Schedule | 1
6 | DEPOK - RAYA PARUNG | Depok | 2024-03-10 | 2024-03-15 | 2024-03-23 | 2024-03-27 | Site Konstruksi | Delay | Delay GO di tahap site konstruksi | 1
7 | MAKASSAR - PETTARANI | Makassar | 2024-03-13 | 2024-03-20 | 2024-03-13 | 2024-03-17 | Site Konstruksi | Percepatan | Percepatan GO dari Operasional | 1
8 | JAKTIM - RADEN INTAN | Bogor | 2024-03-20 | 2024-03-27 | 2024-03-20 | 2024-03-24 | Site Konstruksi | Percepatan | Percepatan GO dari Operasional | 1
9 | KAB. BANDUNG - PADALARANG | Bandung | 2024-03-23 | 2024-03-28 | 2024-03-27 | 2024-03-31 | Site Konstruksi | Delay | Delay GO di tahap site konstruksi | 1
10 | TASIKMALAYA YUDHANEGARA | Tasikmalaya | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 2024-03-26 | 2024-03-30 | Site Konstruksi | Percepatan | Percepatan GO dari Operasional | 0
11 | TANGERANG RAYA - KUTABUMI | Tangerang Raya | 2024-03-30 | 2024-04-04 | 2024-03-30 | 2024-04-03 | Site Konstruksi | Percepatan | Percepatan GO dari Operasional | 1
12 | JAKSEL AMPERA RAYA | Jaksel | 2024-04-06 | 2024-04-13 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | Site Konstruksi | Percepatan | Percepatan GO di tahap site konstruksi | 1
13 | KAB. BANDUNG - MAJALAYA | Kab. Bandung | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 2024-04-02 | 2024-04-06 | Site Konstruksi | Percepatan | Percepatan GO dari Operasional | 1
14 | JAKSEL- KEMANG RAYA | Jaksel | 2024-02-20 | 2024-02-25 | 2024-04-05 | 2024-04-09 | Site Konstruksi | Delay | Wanprestasi kontraktor | 0
15 | JAKSEL CILANDAK KKO | Jaksel | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-04-06 | 2024-04-10 | Site Konstruksi | Percepatan | Percepatan GO di tahap site konstruksi | 1
16 | MAKASSAR-POROS MAROS | Makassar | 2024-04-07 | 2024-04-12 | 2024-04-07 | 2024-04-11 | Site Konstruksi | Percepatan | Percepatan GO dari Operasional | 1
17 | SUMEDANG - JATINANGOR | Sumedang | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-04-23 | 2024-04-27 | Site Konstruksi | Percepatan | Percepatan GO dari Operasional | 1
18 | TANGERANG RAYA PANTURA | Tangerang | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | Site Konstruksi | Percepatan | Percepatan GO di tahap site konstruksi | 1
19 | CIREBON TUPAREV (RELOKASI CIRTEN) | Cirebon | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 2024-05-15 | 2024-05-19 | Site Konstruksi | Delay | Delay GO terkendala ijin fatwa di awal, konstruksi mundur | 1
20 | KAB SUMEDANG - ABDUR RAHMAN | Kab Sumedang | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | Site Konstruksi | Percepatan | Percepatan GO di tahap site konstruksi | 1
21 | JAKTIM BINA MARGA | Jaktim | 2024-05-05 | 2024-05-11 | 2024-05-25 | 2024-05-29 | Site Konstruksi | Delay | Delay GO di tahap site konstruksi | 1
22 | KALTIM - BALIKPAPAN MT HARYONO | Kaltim | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-05-06 | 2024-05-10 | Site Konstruksi | Percepatan | Percepatan GO dari Operasional | 1
23 | JABAR - BANJAR | Jabar | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-05-13 | 2024-05-17 | Site Konstruksi | Percepatan | Percepatan GO di tahap site konstruksi | 1
24 | BEKASI JATI KERAMAT | Bekasi | 2024-04-27 | 2024-05-04 | 2024-05-22 | 2024-05-26 | Site Konstruksi | Delay | Delay GO ada proses tender ulang dari procurement | 1
25 | KAB - BANDUNG BOJONGSOANG | Bandung | 2024-05-04 | 2024-05-11 | 2024-05-26 | 2024-05-30 | Site Konstruksi | Delay | Re-tender dari procurement dan konstruksi mundur karena estimasi libur lebaran dari kontraktor | 1
26 | BOGOR BATU TULIS | Bogor | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 2024-05-27 | 2024-05-31 | Site Konstruksi | Delay | Delay Go karena clear tender mundur dan estimasi libur lebaran dari kontraktor | 1
27 | MAJALENGKA | Majalengka | 2024-05-25 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 2024-06-06 | Site Konstruksi | Delay | Delay GO karena keterlambatan tender 3 hari ditambah dengan survey lokasi dan mobilitas kontraktor 4 hari | 1
28 | BANDUNG - SOEKARNO HATTA | Bandung | 2024-06-01 | 2024-06-08 | 2024-06-01 | 2024-06-08 | Site Konstruksi | On Schedule | On Schedule | 0
29 | JAKPUS GUNUNG SAHARI | Jakpus | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 2024-06-07 | 2024-06-11 | Site Konstruksi | Delay | Delay Go ada pekerjaan cutting tanah | 1
30 | PATI | Pati | 2024-05-03 | 2024-05-10 | 2024-06-07 | 2024-06-11 | Site Konstruksi | Delay | Delay GO menunggu clear survey dan design kesepakatan dengan LL | 1
31 | BALIKPAPAN 2 - MULAWARMAN | Balikpapan 2 | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-11 | Site Konstruksi | Delay | Delay GO karena ada proses urugan | 1
32 | JEPARA | Jepara | 2024-06-07 | 2024-06-14 | 2024-06-07 | 2024-06-11 | Site Konstruksi | Percepatan | Percepatan GO dari Operasional | 1
33 | SAMARINDA 1 - WACHID HASIM | Samarinda 1 | 2024-05-11 | 2024-05-18 | 2024-06-12 | 2024-06-16 | Perijinan | Delay | Project belum start,Terkendala PSM | 1
34 | MAKASSAR - ALAUDIN | Makassar | 2024-06-08 | 2024-06-15 | 2024-06-12 | 2024-06-16 | peijinan | Delay | Terlendala akta sewa | 1
35 | TANGSEL - JUANDA CIPUTAT | Tangerang | 2024-03-15 | 2024-03-22 | 2024-07-16 | 2024-07-20 | Perijinan | HOLD | Perijinan menunggu PBG (Estimasi GO dari Ops) | 1
36 | TANGSEL - PONDOK BETUNG RAYA | Tangerang | 2024-05-17 | 2024-05-24 | 2024-09-17 | 2024-09-21 | Perijinan | HOLD | Perijinan menunggu PBG (Estimasi GO dari Ops) | 1
37 | JAKTIM OTISTA RAYA | Jakarta | 2024-03-30 | 2024-04-06 | 2024-07-31 | 2024-08-04 | Perijinan | HOLD | Perijinan menunggu covernote, irk dan sppl ari LL (Estimasi GO dari Ops) | 0
38 | WCR SUHAT - MALKEN (RELOKASI) | Malang | 2024-05-31 | 2024-06-07 | 2024-10-01 | 2024-10-05 | HOLD | HOLD | Menunggu konfirmasi dari tim project WCR (Estimasi GO dari Ops ) | 1
39 | SUBANG | Subang | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-08-19 | 2024-08-23 | Perijinan | HOLD | Menunggu perijinan lahan dari legal (Estimasi GO dari Ops) | 0
Formulas:
NEW GO = [NEW RTO]+4
NEW GO = [GO]+120
NEW RTO = [NEW GO]-4

## CONSTRUCTION DETAIL
CONSTRUCTION PROGRESS |  |  | SURABAYA - BUNG TOMO | [5 empty] | KARAWANG 2 | [5 empty] | BANDUNG - KOPO SAYATI | [5 empty] | JAKARTA - SUNTER UTARA | [5 empty] | BEKASI - TARUM BARAT | [5 empty] | MAKASSAR 1 - GOWA | [5 empty] | BANDUNG - LEMBANG | [5 empty] | MAKASSAR 2 - KAREBOSSI MALL | [5 empty] | BOGOR - DRAMAGA | [5 empty] | BLITAR (relocation) | [5 empty] | SOLO BARU (Relokasi) | [5 empty] | SIDOARJO - GELURAN | [5 empty] | CIAMIS | [5 empty] | BEKASI - ALTERNATIF CIBUBUR | [5 empty] | SIDOARJO - CITRA HARMONI | [5 empty] | JAKTIM - PAHLAWAN REVOLUSI | [5 empty] | TANGERANG - RADEN SALEH | [5 empty] | TASIKMALAYA | [5 empty] | SURABAYA - MERR 2 | [5 empty] | JAKPUS - CEMPAKA PUTIH | [5 empty] | LAMONGAN | [5 empty] | SEMARANG - GENUKAN | [5 empty] | JAKARTA - DAAN MOGOT | [5 empty] | TANGSEL - ALAM SUTRA | [5 empty] | BOGOR - MAYOR OKING | [5 empty] | TANGERANG - CILEDUG | [5 empty] | JAKSEL - FATMAWATI | [5 empty] | WCR SUHAT - MALKEN (RELOKASI) | [5 empty] | SUBANG | [5 empty] | JAKPUS - RAYA MANGGA BESAR | [5 empty] | TANGERANG CITRA RAYA | [5 empty] | PURBALINGGA - MT HARYONO | [5 empty] | JAKSEL KEMANG RAYA | [5 empty] | TANGSEL-JOMBANG CIPUTAT | [5 empty] | JAKBAR - JALAN PANJANG | [5 empty] | MAKASSAR - SAM RATULANGI | [5 empty] | MAKASSAR - PERINTIS | [5 empty] | BANDUNG - PASIR KOJA | [5 empty] | BOGOR - CIBINONG | [5 empty] | DEPOK - RAYA PARUNG | [5 empty] | TANGSEL - JUANDA CIPUTAT | [5 empty] | MAKASSAR - PETTARANI | [5 empty] | JAKTIM - RADEN INTAN | [5 empty] | KAB. BANDUNG - PADALARANG | [5 empty] | TASIKMALAYA YUDHANEGARA | [5 empty] | TANGERANG RAYA - KUTABUMI | [5 empty] | KAB. BANDUNG - MAJALAYA | [5 empty] | MAKASSAR-POROS MAROS | [5 empty] | JAKSEL AMPERA RAYA | [5 empty] | SUMEDANG - JATINANGOR | [5 empty] | JAKSEL CILANDAK KKO | [5 empty] | CIREBON TUPAREV (RELOKASI CIRTEN) | [5 empty] | JAKPUS GUNUNG SAHARI | [5 empty] | BEKASI JATI KERAMAT | [5 empty] | PATI | [5 empty] | JAKTIM BINA MARGA | [5 empty] | KAB - BANDUNG BOJONGSOANG | [5 empty] | KAB SUMEDANG - ABDUR RAHMAN | [5 empty] | KALTIM - BALIKPAPAN MT HARYONO | [5 empty] | BOGOR BATU TULIS | [5 empty] | TANGERANG RAYA PANTURA | [5 empty] | SAMARINDA 1 - WACHID HASIM | [5 empty] | TANGSEL - PONDOK BETUNG RAYA | [5 empty] | JABAR - BANJAR | [5 empty] | MAJALENGKA | [5 empty] | BALIKPAPAN 2 - MULAWARMAN | [5 empty] | BANDUNG - SOEKARNO HATTA | [5 empty] | JEPARA | [5 empty] | MAKASSAR - ALAUDIN | [5 empty] | JAKTIM OTISTA RAYA
|  |  | 2023-09-15 |  | NO TC | PROGRESS |  | 100% | 2023-10-06 |  | NO TC | PROGRESS |  | 98.72% | 2023-10-10 |  | NO TC | PROGRESS |  | 92.31% | 2023-10-10 |  | NO TC | PROGRESS |  | 96.15% | 2023-10-03 |  | NO TC | PROGRESS |  | 93.59% | 2023-10-20 |  | TC | PROGRESS |  | 93.59% | 2023-10-20 |  | NO TC | PROGRESS |  | 96.15% | 2023-10-27 |  | NO TC | PROGRESS |  | 94.87% | 2023-10-27 |  | NO TC | PROGRESS |  | 94.87% |  |  | NO TC | PROGRESS |  | 0% | 2023-11-17 |  | NO TC | PROGRESS |  | 94.87% | 2023-11-30 |  | NO TC | PROGRESS |  | 93.59% | 2023-12-09 |  | NO TC | PROGRESS |  | 94.87% | 2023-11-24 |  | NO TC | PROGRESS |  | 97.44% | 2023-12-02 |  | NO TC | PROGRESS |  | 96.15% | 2023-11-28 |  | NO TC | PROGRESS |  | 91.03% | 2023-11-30 |  | NO TC | PROGRESS |  | 91.03% | 2023-12-14 |  | NO TC | PROGRESS |  | 97.44% | 2023-12-08 |  | NO TC | PROGRESS |  | 98.72% | 2023-12-20 |  | NO TC | PROGRESS |  | 96.15% | 2023-12-28 |  | NO TC | PROGRESS |  | 92.31% | 2023-12-22 |  | NO TC | PROGRESS |  | 89.74% | 2023-12-22 |  | NO TC | PROGRESS |  | 92.31% | 2024-02-22 |  | NO TC | PROGRESS |  | 96.15% | 2024-01-19 |  | NO TC | PROGRESS |  | 97.44% | 2024-01-22 |  | NO TC | PROGRESS |  | 97.44% | 2024-01-25 |  | NO TC | PROGRESS |  | 97.44% | 2024-08-10 |  | NO TC | PROGRESS |  | 7.692% | HOLD |  | NO TC | PROGRESS |  | 11.54% | 2024-01-27 |  | NO TC | PROGRESS |  | 94.87% | 2024-02-23 |  | NO TC | PROGRESS |  | 94.87% | 2024-02-24 |  | NO TC | PROGRESS |  | 97.44% | 2024-04-09 |  | NO TC | PROGRESS |  | 97.44% | 2024-02-27 |  | NO TC | PROGRESS |  | 97.44% | 2024-02-29 |  | NO TC | PROGRESS |  | 100% | 2024-03-04 |  | NO TC | PROGRESS |  | 97.44% | 2024-03-01 |  | NO TC | PROGRESS |  | 100% | 2024-03-08 |  | NO TC | PROGRESS |  | 97.44% | 2024-03-09 |  | NO TC | PROGRESS |  | 97.44% | 2024-03-27 |  | NO TC | PROGRESS |  | 96.15% | 2024-07-20 |  | NO TC | PROGRESS |  | 12.82% | 2024-03-17 |  | NO TC | PROGRESS |  | 94.87% | 2024-03-24 |  | NO TC | PROGRESS |  | 100% | 2024-03-31 |  | NO TC | PROGRESS |  | 89.74% | 2024-03-30 |  | NO TC | PROGRESS |  | 97.44% | 2024-04-03 |  | NO TC | PROGRESS |  | 89.74% | 2024-04-06 |  | NO TC | PROGRESS |  | 17.95% | 2024-04-09 |  | NO TC | PROGRESS |  | 12.82% | 2024-04-05 |  | NO TC | PROGRESS |  | 20.51% | 2024-04-27 |  | NO TC | PROGRESS |  | 12.82% | 2024-04-22 |  | NO TC | PROGRESS |  | 10.26% | 2024-07-08 |  | NO TC | PROGRESS |  | 0% | 2024-06-11 |  | NO TC | PROGRESS |  | 10.26% | 2024-05-26 |  | NO TC | PROGRESS |  | 10.26% | 2024-06-18 |  | NO TC | PROGRESS |  | 10.26% | 2024-05-29 |  | NO TC | PROGRESS |  | 20.51% | 2024-07-21 |  | NO TC | PROGRESS |  | 10.26% | 2024-04-29 |  | NO TC | PROGRESS |  | 10.26% | 2024-05-24 |  | NO TC | PROGRESS |  | 2.564% | 2024-05-31 |  | NO TC | PROGRESS |  | 10.26% | 2024-05-13 |  | NO TC | PROGRESS |  | 10.26% | 2024-06-20 |  | NO TC | PROGRESS |  | 5.128% | 2024-07-09 |  | NO TC | PROGRESS |  | 5.128% | 2024-05-17 |  | NO TC | PROGRESS |  | 10.26% | 2024-06-06 |  | NO TC | PROGRESS |  | 12.82% | 2024-06-11 |  | NO TC | PROGRESS |  | 2.564% | CANCEL |  | NO TC | PROGRESS |  | 0% | 2024-06-11 |  | NO TC | PROGRESS |  | 17.95% | 2024-06-16 |  | NO TC | PROGRESS |  | 2.564% | HOLD |  | NO TC | PROGRESS |  | 2.564%
DEPT | CRITICAL POIN | LIST | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS | START PROGRESS | DEADLINE DATE | DONE DATE | PLAN | ACTUAL | STATUS
SDG | CONSTRUCTION |  | 2023-06-02 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 100% | 100% | DONE | 2023-06-26 | 2023-09-24 |  | 100% | 100% | DONE | 2023-06-14 | 2023-09-12 |  | 100% | 100% | DONE | 2023-06-16 | 2023-09-14 |  | 100% | 100% | DONE | 2023-06-30 | 2023-09-28 |  | 100% | 100% | DONE | 2023-05-15 | 2023-09-17 |  | 100% | 99.23% | ON GOING | 2023-07-07 | 2023-10-05 |  | 100% | 100% | DONE | 2023-07-10 | 2023-10-08 |  | 100% | 100% | DONE | 2023-07-14 | 2023-10-12 |  | 100% | 100 | DONE | [5 empty] | NOT YET | 2023-08-04 | 2023-11-02 |  | 100% | 100% | DONE | 2023-08-07 | 2023-11-05 |  | 100% | 100% | DONE | 2023-08-11 | 2023-11-09 |  | 100% | 100% | DONE | 2023-08-12 | 2023-11-10 |  | 100% | 100% | DONE | 2023-08-12 | 2023-11-18 |  | 100% | 100% | DONE | 2023-08-15 | 2023-11-14 |  | 100% | 100% | DONE | 2023-08-18 | 2023-11-16 |  | 100% | 100% | DONE | 2023-08-19 | 2023-11-30 |  | 100% | 100% | DONE | 2023-08-26 | 2023-11-24 |  | 100% | 100% | DONE | 2023-09-12 | 2023-12-06 |  | 100% | 100% | DONE | 2023-09-08 | 2023-12-14 |  | 100% | 100% | DONE | 2023-09-09 | 2023-12-08 |  | 100% | 100% | DONE | 2023-09-09 | 2023-12-08 |  | 100% | 100% | DONE |  | 2024-02-08 |  | 0% | 57.07% | ON GOING |  | 2024-01-05 |  | 0% | 100% | DONE |  | 2024-01-08 |  | 0% | 100% | DONE |  | 2024-01-11 |  | 0% | 100% | DONE |  | 2024-07-27 |  | 0% | 0% | NOT YET |  | #VALUE! |  | 0% | 0% | NOT YET |  | 2024-01-13 |  | 0% | 100% | DONE |  | 2024-02-09 |  | 0% | 58.68% | DONE |  | 2024-02-10 |  | 0% | 100% | DONE |  | 2024-03-26 |  | 0% | 100% | DONE |  | 2024-02-13 |  | 0% | 100% | DONE |  | 2024-02-15 |  | 0% | 100% | DONE |  | 2024-02-19 |  | 0% | 100% | DONE |  | 2024-02-16 |  | 0% | 100% | DONE |  | 2024-02-23 |  | 0% | 100% | DONE | 2023-12-21 | 2024-02-24 |  | 100% | 100% | DONE |  | 2024-03-13 |  | 0% | 7.24% | ON GOING |  | 2024-07-06 |  | 0% |  | NOT YET |  | 2024-03-03 |  | 0% | 100% | DONE |  | 2024-03-10 |  | 0% | 100% | DONE |  | 2024-03-17 |  | 0% | 100% | DONE |  | 2024-03-16 |  | 0% | 100% | DONE |  | 2024-03-20 |  | 0% | 100% | DONE |  | 2024-03-23 |  | 0% |  | NOT YET |  | 2024-03-26 |  | 0% |  | NOT YET |  | 2024-03-22 |  | 0% |  | NOT YET |  | 2024-04-13 |  | 0% |  | NOT YET |  | 2024-04-08 |  | 0% |  | NOT YET |  | 2024-06-24 |  | 0% |  | NOT YET |  | 2024-05-28 |  | 0% |  | NOT YET |  | 2024-05-12 |  | 0% |  | NOT YET |  | 2024-06-04 |  | 0% |  | NOT YET |  | 2024-05-15 |  | 0% |  | NOT YET |  | 2024-07-07 |  | 0% |  | NOT YET |  | 2024-04-15 |  | 0% |  | NOT YET |  | 2024-05-10 |  | 0% |  | NOT YET |  | 2024-05-17 |  | 0% |  | NOT YET |  | 2024-04-29 |  | 0% |  | NOT YET |  | 2024-06-06 |  | 0% |  | NOT YET |  | 2024-06-25 |  | 0% |  | NOT YET |  | 2024-05-03 |  | 0% |  | NOT YET |  | 2024-05-23 |  | 0% |  | NOT YET |  | 2024-05-28 |  | 0% |  | NOT YET |  | #VALUE! |  | 0% |  | NOT YET |  | 2024-05-28 |  | 0% |  | NOT YET |  | 2024-06-02 |  | 0% |  | NOT YET |  | #VALUE! |  | 0% |  | NOT YET
| AIR | DEBIT | 2023-08-06 | 2023-09-01 | 2023-08-06 | NOT OK |  | DONE | 2023-07-16 | 2023-09-22 | 2023-09-20 | OK |  | DONE | 2023-07-07 | 2023-09-26 | 2023-09-20 | OK |  | DONE | 2023-07-09 | 2023-09-26 | 2023-07-09 | OK |  | DONE | 2023-07-13 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | OK |  | DONE | 2023-09-30 | 2023-10-06 | 2023-07-20 | OK |  | DONE | 2023-07-30 | 2023-10-06 | 2023-07-30 | OK |  | DONE | 2023-08-02 | 2023-10-13 | 2023-08-25 | OK |  | DONE | 2023-08-06 | 2023-10-13 | 2023-09-01 | OK |  | DONE |  | -14 |  |  |  | NOT YET | 2023-08-27 | 2023-11-03 | 2023-09-27 | OK |  | DONE | 2023-08-30 | 2023-11-16 |  | OK |  | DONE | 2023-09-03 | 2023-11-25 | 2023-10-16 | OK |  | DONE | 2023-09-03 | 2023-11-10 | 2023-10-24 | OK |  | DONE | 2023-09-03 | 2023-11-18 |  | OK |  | DONE | 2023-09-07 | 2023-11-14 | 2023-10-07 | OK |  | DONE | 2023-09-09 | 2023-11-16 | 2023-10-19 | OK |  | DONE | 2023-09-10 | 2023-11-30 | 2023-10-04 | OK |  | DONE |  | 2023-11-24 |  | OK |  | DONE | 2023-12-08 | 2023-12-06 |  |  |  | DONE | 2023-10-01 | 2023-12-14 |  |  |  | DONE | 2023-10-01 | 2023-12-08 |  |  |  | ON GOING | 2023-10-01 | 2023-12-08 |  |  |  | DONE |  | 2024-02-08 |  |  |  | DONE |  | 2024-01-05 |  |  |  | DONE |  | 2024-01-08 |  |  |  | DONE |  | 2024-01-11 |  |  |  | DONE |  | 2024-07-27 |  |  |  | NOT YET |  | #VALUE! |  |  |  | NOT YET |  | 2024-01-13 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-02-09 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-02-10 |  |  |  | DONE |  | 2024-03-26 |  |  |  | DONE |  | 2024-02-13 |  |  |  | DONE |  | 2024-02-15 |  |  |  | DONE |  | 2024-02-19 |  |  |  | DONE |  | 2024-02-16 |  |  |  | DONE |  | 2024-02-23 |  |  |  | DONE |  | 2024-02-24 |  |  |  | DONE |  | 2024-03-13 |  |  |  | DONE |  | 2024-07-06 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-03-03 |  |  |  | DONE |  | 2024-03-10 |  |  |  | DONE |  | 2024-03-17 |  |  |  | DONE |  | 2024-03-16 |  |  |  | DONE |  | 2024-03-20 |  |  |  | DONE |  | 2024-03-23 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-03-26 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-03-22 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-04-13 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-04-08 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-06-24 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-05-28 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-05-12 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-06-04 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-05-15 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-07-07 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-04-15 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-05-10 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-05-17 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-04-29 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-06-06 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-06-25 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-05-03 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-05-23 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-05-28 |  |  |  | NOT YET |  | #VALUE! |  |  |  | NOT YET |  | 2024-05-28 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-06-02 |  |  |  | NOT YET |  | #VALUE! |  |  |  | NOT YET
|  | KUALITAS | 2023-08-06 | 2023-09-01 | 2023-08-06 | OK |  | DONE | 2023-07-16 | 2023-09-22 |  |  |  | DONE | 2023-07-07 | 2023-09-26 |  |  |  | DONE | 2023-07-09 | 2023-09-26 |  | NOT OK |  | DONE | 2023-07-13 | 2023-09-19 |  |  |  | DONE | 2023-09-30 | 2023-10-06 |  | NOT OK |  | DONE | 2023-07-30 | 2023-10-06 | 2023-07-30 |  |  | ON GOING | 2023-08-02 | 2023-10-13 |  |  |  | DONE | 2023-08-06 | 2023-10-13 |  |  |  | ON GOING |  | -14 |  |  |  | NOT YET | 2023-08-27 | 2023-11-03 |  | OK |  | DONE | 2023-08-30 | 2023-11-16 |  | OK |  | ON GOING | 2023-09-03 | 2023-11-25 |  |  |  | DONE | 2023-09-03 | 2023-11-10 |  |  |  | DONE | 2023-09-03 | 2023-11-18 |  | OK |  | DONE | 2023-09-07 | 2023-11-14 |  |  |  | DONE |  | 2023-11-16 |  |  |  | DONE | 2023-09-10 | 2023-11-30 |  |  |  | ON GOING |  | 2023-11-24 |  |  |  | DONE | 2023-12-08 | 2023-12-06 |  |  |  | DONE | 2023-10-01 | 2023-12-14 |  | NOT OK |  | ON GOING | 2023-10-01 | 2023-12-08 |  |  |  | ON GOING | 2023-10-01 | 2023-12-08 |  |  |  | ON GOING |  | 2024-02-08 |  |  |  | DONE |  | 2024-01-05 |  | NOT OK |  | DONE |  | 2024-01-08 |  |  |  | DONE |  | 2024-01-11 |  |  |  | DONE |  | 2024-07-27 |  |  |  | NOT YET |  | #VALUE! |  |  |  | NOT YET |  | 2024-01-13 |  |  |  | DONE |  | 2024-02-09 |  |  |  | DONE |  | 2024-02-10 |  |  |  | DONE |  | 2024-03-26 |  |  |  | DONE |  | 2024-02-13 |  |  |  | DONE |  | 2024-02-15 |  |  |  | DONE |  | 2024-02-19 |  |  |  | DONE |  | 2024-02-16 |  |  |  | DONE |  | 2024-02-23 |  |  |  | DONE |  | 2024-02-24 |  |  |  | DONE |  | 2024-03-13 |  |  |  | DONE |  | 2024-07-06 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-03-03 |  | NOT OK |  | NOT YET |  | 2024-03-10 |  |  |  | DONE |  | 2024-03-17 |  |  |  | DONE |  | 2024-03-16 |  |  |  | DONE |  | 2024-03-20 |  |  |  | DONE |  | 2024-03-23 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-03-26 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-03-22 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-04-13 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-04-08 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-06-24 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-05-28 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-05-12 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-06-04 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-05-15 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-07-07 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-04-15 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-05-10 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-05-17 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-04-29 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-06-06 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-06-25 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-05-03 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-05-23 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-05-28 |  |  |  | NOT YET |  | #VALUE! |  |  |  | NOT YET |  | 2024-05-28 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-06-02 |  |  |  | NOT YET |  | #VALUE! |  |  |  | NOT YET
| LISTRIK | KWH | 2023-07-27 | 2023-09-01 | 2023-07-27 | OK |  | DONE | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-19 | OK |  | DONE | 2023-08-29 | 2023-09-26 | 2023-08-29 | OK |  | DONE | 2023-07-07 | 2023-09-26 | 2023-07-07 | OK |  | DONE | 2023-07-04 | 2023-09-19 | 2023-07-04 | OK |  | DONE | 2023-07-30 | 2023-10-06 | 2023-07-30 | OK |  | DONE | 2023-08-30 | 2023-10-06 | 2023-08-30 | OK |  | DONE | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 2023-09-25 | OK |  | DONE | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-01 | OK |  | DONE |  | -14 |  |  |  | NOT YET | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 2023-11-08 | OK |  | DONE | -13.0513 | 2023-11-16 | 2023-10-18 | OK |  | DONE | 2023-09-03 | 2023-11-25 |  | OK |  | DONE |  | 2023-11-10 | 2023-10-25 | OK |  | DONE |  | 2023-11-18 | 2023-10-06 |  |  | DONE |  | 2023-11-14 | 2023-08-30 | OK |  | DONE |  | 2023-11-16 | 2023-08-30 | OK |  | DONE |  | 2023-11-30 |  |  |  | DONE |  | 2023-11-24 |  |  |  | DONE |  | 2023-12-06 |  |  |  | DONE |  | 2023-12-14 |  |  |  | DONE |  | 2023-12-08 |  |  |  | NOT YET |  | 2023-12-08 |  |  |  | DONE |  | 2024-02-08 |  |  |  | DONE |  | 2024-01-05 |  |  |  | DONE |  | 2024-01-08 |  |  |  | DONE |  | 2024-01-11 |  |  |  | DONE |  | 2024-07-27 |  |  |  | NOT YET |  | #VALUE! |  |  |  | DONE |  | 2024-01-13 |  |  |  | DONE |  | 2024-02-09 |  |  |  | DONE |  | 2024-02-10 |  |  |  | DONE |  | 2024-03-26 |  |  |  | DONE |  | 2024-02-13 |  |  |  | DONE |  | 2024-02-15 |  |  |  | DONE |  | 2024-02-19 |  |  |  | DONE |  | 2024-02-16 |  |  |  | DONE |  | 2024-02-23 |  |  |  | DONE |  | 2024-02-24 |  |  |  | DONE |  | 2024-03-13 |  |  |  | DONE |  | 2024-07-06 |  |  |  | DONE |  | 2024-03-03 |  |  |  | DONE |  | 2024-03-10 |  |  |  | DONE |  | 2024-03-17 |  |  |  | DONE |  | 2024-03-16 |  |  |  | DONE |  | 2024-03-20 |  |  |  | DONE |  | 2024-03-23 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-03-26 |  |  |  | DONE |  | 2024-03-22 |  |  |  | DONE |  | 2024-04-13 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-04-08 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-06-24 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-05-28 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-05-12 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-06-04 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-05-15 |  |  |  | DONE |  | 2024-07-07 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-04-15 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-05-10 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-05-17 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-04-29 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-06-06 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-06-25 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-05-03 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-05-23 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-05-28 |  |  |  | NOT YET |  | #VALUE! |  |  |  | NOT YET |  | 2024-05-28 |  |  |  | NOT YET |  | 2024-06-02 |  |  |  | NOT YET |  | #VALUE! |  |  |  | DONE
| SALURAN KOTA (IPAL) |  | 2023-09-09 | 2023-09-01 |  | - |  | DONE | 2023-09-29 | 2023-09-22 |  | - |  | DONE | 2023-09-20 | 2023-09-26 |  | - |  | NOT YET | 2023-09-22 | 2023-09-26 |  | - |  | NOT YET | 2023-09-26 | 2023-09-19 |  | - |  | NOT YET | 2023-10-02 | 2023-10-06 |  | - |  | DONE | 2023-10-13 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | - |  | DONE | 2023-10-16 | 2023-10-13 | 2023-10-09 | - |  | DONE | 2023-10-20 | 2023-10-13 |  | - |  | ON GOING |  | -14 |  | - |  | NOT YET | 2023-11-10 | 2023-11-03 |  | - |  | DONE | 2023-11-13 | 2023-11-16 |  | - |  | ON GOING | 2023-11-17 | 2023-11-25 |  | - |  | NOT YET | 2023-11-17 | 2023-11-10 |  | - |  | DONE | 2023-11-17 | 2023-11-18 |  | - |  | DONE | 2023-11-21 | 2023-11-14 |  | - |  | ON GOING | 2023-11-23 | 2023-11-16 |  | - |  | DONE | 2023-11-24 | 2023-11-30 |  | - |  | ON GOING | 2023-12-01 | 2023-11-24 |  | - |  | ON GOING |  | 2023-12-06 |  | - |  | NOT YET |  | 2023-12-14 |  | - |  | NOT YET | 2023-12-15 | 2023-12-08 |  | - |  | DONE | 2023-12-15 | 2023-12-08 |  | - |  | ON GOING |  | 2024-02-08 |  | - |  | DONE |  | 2024-01-05 |  | - |  | DONE |  | 2024-01-08 |  | - |  | DONE |  | 2024-01-11 |  | - |  | DONE |  | 2024-07-27 |  | - |  | NOT YET |  | #VALUE! |  | - |  | NOT YET |  | 2024-01-13 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-09 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-10 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-26 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-13 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-15 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-19 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-16 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-23 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-24 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-13 |  | - |  | DONE |  | 2024-07-06 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-03-03 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-10 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-17 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-16 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-20 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-23 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-03-26 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-03-22 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-13 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-08 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-24 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-28 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-12 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-04 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-15 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-07-07 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-15 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-10 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-17 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-29 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-06 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-25 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-03 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-23 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-28 |  | - |  | NOT YET |  | #VALUE! |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-28 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-02 |  | - |  | NOT YET |  | #VALUE! |  | - |  | NOT YET
| EQUIPMENT | PYLON SIGN | 2023-08-21 | 2023-09-01 | 2023-08-21 | - |  | DONE | 2023-09-12 | 2023-09-22 | 2023-09-11 | - |  | DONE | 2023-09-07 | 2023-09-26 | 2023-09-07 | - |  | DONE | 2023-09-06 | 2023-09-26 | 2023-09-08 | - |  | DONE | 2023-09-01 | 2023-09-19 | 2023-09-01 | - |  | DONE | 2023-09-07 | 2023-10-06 | 2023-09-22 | - |  | DONE |  | 2023-10-06 | 2023-09-29 | - |  | DONE | 2023-10-03 | 2023-10-13 | 2023-09-24 | - |  | DONE | 2023-10-06 | 2023-10-13 | 2023-10-07 | - |  | DONE |  | -14 |  | - |  | NOT YET | 2023-10-13 | 2023-11-03 | 2023-10-13 | - |  | DONE | 2023-10-30 | 2023-11-16 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-25 |  | - |  | DONE | 2023-11-02 | 2023-11-10 |  | - |  | DONE | 2023-11-03 | 2023-11-18 | 2023-10-20 | - |  | DONE | 2023-10-19 | 2023-11-14 | 2023-10-19 | - |  | DONE | 2023-11-09 | 2023-11-16 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-30 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-24 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-06 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-14 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-08 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-08 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-08 |  | - |  | DONE |  | 2024-01-05 |  | - |  | DONE |  | 2024-01-08 |  | - |  | DONE |  | 2024-01-11 |  | - |  | DONE |  | 2024-07-27 |  | - |  | NOT YET |  | #VALUE! |  | - |  | NOT YET |  | 2024-01-13 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-09 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-10 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-26 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-13 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-15 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-19 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-16 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-23 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-24 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-13 |  | - |  | DONE |  | 2024-07-06 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-03-03 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-10 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-17 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-16 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-20 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-23 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-03-26 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-03-22 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-13 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-08 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-24 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-28 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-12 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-04 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-15 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-07-07 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-15 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-10 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-17 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-29 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-06 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-25 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-03 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-23 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-28 |  | - |  | NOT YET |  | #VALUE! |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-28 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-02 |  | - |  | NOT YET |  | #VALUE! |  | - |  | NOT YET
|  | BRANKAS SOLINGEN | 2023-08-25 | 2023-09-01 | 2023-08-25 | - |  | DONE | 2023-09-12 | 2023-09-22 | 2023-09-12 | - |  | DONE | 2023-09-06 | 2023-09-21 | 2023-09-20 | - |  | DONE | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-08 | - |  | DONE | 2023-09-26 | 2023-09-19 | 2023-09-01 | - |  | DONE | 2023-09-23 | 2023-10-06 | 2023-09-23 | - |  | DONE | 2023-10-13 | 2023-10-06 | 2023-10-13 | - |  | DONE | 2023-10-16 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | - |  | DONE | 2023-10-20 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | - |  | DONE |  | -14 |  | - |  | NOT YET | 2023-10-27 | 2023-11-03 |  | - |  | DONE | 2023-10-30 | 2023-11-16 | 2023-11-08 | - |  | DONE |  | 2023-11-25 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-10 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-18 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-14 |  | - |  | NOT YET |  | 2023-11-16 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-30 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-24 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-06 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-14 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-08 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-08 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-08 |  | - |  | DONE |  | 2024-01-05 |  | - |  | DONE |  | 2024-01-08 |  | - |  | DONE |  | 2024-01-11 |  | - |  | DONE |  | 2024-07-27 |  | - |  | NOT YET |  | #VALUE! |  | - |  | NOT YET |  | 2024-01-13 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-09 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-10 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-26 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-13 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-15 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-19 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-16 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-23 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-24 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-13 |  | - |  | DONE |  | 2024-07-06 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-03-03 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-10 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-17 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-16 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-20 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-23 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-03-26 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-03-22 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-13 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-08 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-24 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-28 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-12 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-04 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-15 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-07-07 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-15 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-10 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-17 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-29 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-06 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-25 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-03 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-23 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-28 |  | - |  | NOT YET |  | #VALUE! |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-28 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-02 |  | - |  | NOT YET |  | #VALUE! |  | - |  | NOT YET
|  | CS & CHILLER | 2023-08-25 | 2023-09-01 | 2023-08-25 | - |  | DONE | 2023-09-12 | 2023-09-22 | 2023-09-12 | - |  | DONE | 2023-09-06 | 2023-09-26 | 2023-09-06 | - |  | DONE | 2023-09-08 | 2023-09-26 | 2023-09-08 | - |  | DONE | 2023-09-26 | 2023-09-19 | 2023-09-01 | - |  | DONE | 2023-09-23 | 2023-10-06 | 2023-09-28 | - |  | DONE | 2023-09-28 | 2023-10-06 | 2023-09-29 | - |  | DONE | 2023-10-02 | 2023-10-13 | 2023-10-02 | - |  | DONE |  | 2023-10-13 | 2023-10-06 | - |  | DONE |  | -14 |  | - |  | NOT YET | 2023-10-27 | 2023-11-03 |  | - |  | DONE | 2023-10-30 | 2023-11-16 | 2023-11-08 | - |  | DONE |  | 2023-11-25 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-10 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-18 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-14 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-16 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-30 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-24 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-06 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-14 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-08 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-08 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-08 |  | - |  | DONE |  | 2024-01-05 |  | - |  | DONE |  | 2024-01-08 |  | - |  | DONE |  | 2024-01-11 |  | - |  | DONE |  | 2024-07-27 |  | - |  | NOT YET |  | #VALUE! |  | - |  | NOT YET |  | 2024-01-13 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-09 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-10 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-26 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-13 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-15 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-19 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-16 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-23 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-24 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-13 |  | - |  | DONE |  | 2024-07-06 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-03-03 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-10 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-17 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-16 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-20 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-23 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-03-26 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-03-22 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-13 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-08 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-24 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-28 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-12 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-04 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-15 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-07-07 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-15 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-10 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-17 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-29 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-06 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-25 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-03 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-23 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-28 |  | - |  | NOT YET |  | #VALUE! |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-28 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-02 |  | - |  | NOT YET |  | #VALUE! |  | - |  | NOT YET
|  | SERAH TERIMA EQUIPMENT | 2023-08-25 | 2023-09-01 | 2023-08-25 | - |  | DONE | 2023-09-15 | 2023-09-22 | 2023-09-12 | - |  | DONE | 2023-09-06 | 2023-09-26 | 2023-09-06 | - |  | DONE | 2023-09-08 | 2023-09-26 | 2023-09-08 | - |  | DONE | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 2023-09-26 | - |  | DONE | 2023-09-27 | 2023-10-06 | 2023-09-28 | - |  | DONE | 2023-09-28 | 2023-10-06 | 2023-09-29 | - |  | DONE | 2023-10-02 | 2023-10-13 | 2023-10-02 | - |  | DONE | 2023-10-06 | 2023-10-13 | 2023-10-06 | - |  | DONE |  | -14 |  | - |  | NOT YET | 2023-10-27 | 2023-11-03 |  | - |  | DONE | 2023-10-30 | 2023-11-16 | 2023-11-08 | - |  | DONE |  | 2023-11-25 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-10 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-18 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-14 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-16 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-30 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-24 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-06 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-14 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-08 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-08 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-08 |  | - |  | DONE |  | 2024-01-05 |  | - |  | DONE |  | 2024-01-08 |  | - |  | DONE |  | 2024-01-11 |  | - |  | DONE |  | 2024-07-27 |  | - |  | NOT YET |  | #VALUE! |  | - |  | NOT YET |  | 2024-01-13 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-09 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-10 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-26 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-13 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-15 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-19 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-16 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-23 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-24 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-13 |  | - |  | DONE |  | 2024-07-06 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-03-03 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-10 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-17 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-16 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-20 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-23 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-03-26 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-03-22 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-13 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-08 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-24 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-28 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-12 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-04 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-15 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-07-07 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-15 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-10 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-17 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-29 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-06 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-25 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-03 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-23 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-28 |  | - |  | NOT YET |  | #VALUE! |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-28 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-02 |  | - |  | NOT YET |  | #VALUE! |  | - |  | NOT YET
LEGAL | PERMIT | PBG | - | 2023-08-28 | - | - |  | DONE | - | 2023-09-21 | - | - |  | DONE | - | 2023-09-09 | - | - |  | ON GOING | - | 2023-09-11 | - | - |  | DONE | - | 2023-09-25 | - | - |  | ON GOING | - | 2023-09-14 | - | - |  | ON GOING | - | 2023-10-02 | - | - |  | DONE | - | 2023-10-05 | - | - |  | DONE | - | 2023-10-09 | - | - |  | DONE | - |  | - | - |  | NOT YET | - | 2023-10-30 | - | - |  | ON GOING | - | 2023-11-02 | - | - |  | ON GOING | - | 2023-11-06 | - | - |  | DONE | - | 2023-11-07 | - | - |  | DONE | - | 2023-11-15 | - | - |  | NOT YET | - | 2023-11-11 | - | - |  | NOT YET | - | 2023-11-13 | - | - |  | ON GOING | - | 2023-11-27 | - | - |  | DONE | - | 2023-11-21 | - | - |  | DONE | - | 2023-12-03 | - | - |  | DONE | - | 2023-12-11 | - | - |  | ON GOING | - | 2023-12-05 | - | - |  | ON GOING | - | 2023-12-05 | - | - |  | DONE | - | 2024-02-05 | - | - |  | DONE | - | 2024-01-02 | - | - |  | DONE | - | 2024-01-05 | - | - |  | DONE | - | 2024-01-08 | - | - |  | DONE | - | 2024-07-24 | - | - |  | NOT YET | - | #VALUE! | - | - |  | NOT YET | - | 2024-01-10 | - | - |  | DONE | - | 2024-02-06 | - | - |  | DONE | - | 2024-02-07 | - | - |  | DONE | - | 2024-03-23 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-02-10 | - | - |  | DONE | - | 2024-02-12 | - | - |  | DONE | - | 2024-02-16 | - | - |  | DONE | - | 2024-02-13 | - | - |  | DONE | - | 2024-02-20 | - | - |  | DONE | - | 2024-02-21 | - | - |  | DONE | - | 2024-03-10 | - | - |  | DONE | - | 2024-07-03 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-02-29 | - | - |  | DONE | - | 2024-03-07 | - | - |  | DONE | - | 2024-03-14 | - | - |  | DONE | - | 2024-03-13 | - | - |  | DONE | - | 2024-03-17 | - | - |  | DONE | - | 2024-03-20 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-03-23 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-03-19 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-04-10 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-04-05 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-06-21 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-05-25 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-05-09 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-06-01 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-05-12 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-07-04 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-04-12 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-05-07 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-05-14 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-04-26 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-06-03 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-06-22 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-04-30 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-05-20 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-05-25 | - | - |  | NOT YET | - | #VALUE! | - | - |  | NOT YET | - | 2024-05-25 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-05-30 | - | - |  | NOT YET | - | #VALUE! | - | - |  | NOT YET
|  | IZIN LOKASI (KRK,PKKPR) | - | - | - | - |  | DONE | - | - | - | - |  | DONE | - | - | - | - |  | ON GOING | - | - | - | - |  | DONE | - | - | - | - |  | ON GOING | - | - | - | - |  | ON GOING | - | - | - | - |  | DONE | - | - | - | - |  | DONE | - | - | - | - |  | DONE | - | - | - | - |  | NOT YET | - | - | - | - |  | ON GOING | - | - | - | - |  | ON GOING | - | - | - | - |  | DONE | - | - | - | - |  | DONE | - | - | - | - |  | ON GOING | - | - | - | - |  | ON GOING | - | - | - | - |  | ON GOING | - | - | - | - |  | DONE | - | - | - | - |  | DONE | - | - | - | - |  | DONE | - | - | - | - |  | ON GOING | - | - | - | - |  | ON GOING | - | - | - | - |  | DONE | - | - | - | - |  | DONE | - | - | - | - |  | DONE | - | - | - | - |  | DONE | - | - | - | - |  | DONE | - | - | - | - |  | NOT YET | - | - | - | - |  | NOT YET | - | - | - | - |  | DONE | - | - | - | - |  | DONE | - | - | - | - |  | DONE | - | - | - | - |  | DONE | - | - | - | - |  | DONE | - | - | - | - |  | DONE | - | - | - | - |  | DONE | - | - | - | - |  | DONE | - | - | - | - |  | DONE | - | - | - | - |  | DONE | - | - | - | - |  | DONE | - | - | - | - |  | NOT YET | - | - | - | - |  | DONE | - | - | - | - |  | DONE | - | - | - | - |  | DONE | - | - | - | - |  | DONE | - | - | - | - |  | DONE | - | - | - | - |  | NOT YET | - | - | - | - |  | NOT YET | - | - | - | - |  | NOT YET | - | - | - | - |  | NOT YET | - | - | - | - |  | NOT YET | - | - | - | - |  | NOT YET | - | - | - | - |  | NOT YET | - | - | - | - |  | NOT YET | - | - | - | - |  | NOT YET | - | - | - | - |  | NOT YET | - | - | - | - |  | NOT YET | - | - | - | - |  | NOT YET | - | - | - | - |  | NOT YET | - | - | - | - |  | NOT YET | - | - | - | - |  | NOT YET | - | - | - | - |  | NOT YET | - | - | - | - |  | NOT YET | - | - | - | - |  | NOT YET | - | - | - | - |  | NOT YET | - | - | - | - |  | NOT YET | - | - | - | - |  | NOT YET | - | - | - | - |  | NOT YET | - | - | - | - |  | NOT YET | - | - | - | - |  | NOT YET
| LAND CLEARANCE |  | 2023-06-22 | 2023-08-21 | 2023-08-14 | 100% | 100% | DONE | 2023-08-09 | 2023-11-01 | 2023-09-26 | 100% | 100% | DONE | 2023-07-27 | 2023-09-03 | 2023-09-03 | 100% | 100% | DONE | 2023-06-09 | 2023-08-08 | 2023-08-01 | 100% | 100% | DONE | 2023-08-12 | 2023-09-19 | 2023-09-02 | 100% | 100% | DONE | 2023-09-08 | 2023-10-20 | 2023-10-16 | 100% | 100% | ON GOING | 2023-07-25 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 100% | 100% | DONE | 2023-09-06 | 2023-10-14 | 2023-10-27 | 100% | 100% | DONE | 2023-07-27 | 2023-11-01 | 2023-09-25 | 100% | 50% | ON GOING | - | - | - | 0% | 0% | NOT YET | 2023-07-28 | 2023-09-04 | 2023-08-14 | 100% | 100% | DONE | 2023-07-26 | 2023-09-02 | 2023-08-09 | 100% | 100% | DONE | 2023-12-21 | 2024-01-28 | 2023-12-21 | 100% | 60% | ON GOING | 2023-09-01 | 2023-10-09 | 2023-09-29 | 100% | 75% | ON GOING | 2023-09-01 | 2023-10-09 | 2023-12-20 | 100% | 100% | DONE | 2023-07-25 | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 100% | 100% | DONE | 2023-09-01 | 2023-10-09 | 2023-09-27 | 100% | 100% | DONE | 2023-09-19 | 2023-10-27 | 2023-09-18 | 100% | 100% | DONE | 2023-09-01 | 2023-10-09 | 2023-09-27 | 100% | 100% | DONE | 2023-09-13 | 2023-10-21 | 2023-12-14 | 100% | 80% | ON GOING | 2023-12-28 | 2024-02-04 | 2023-12-28 | 100% | 100% | DONE | 2023-08-24 | 2023-12-01 | 2023-11-14 | 100% | 100% | DONE | 2023-09-13 | 2023-10-21 | 2023-12-14 | 100% | 80% | ON GOING | - | 2024-03-08 | - | 0% | 0% | DONE | 2023-09-06 | 2023-10-14 | 2023-11-20 | 100% | 100% | DONE | 2023-09-06 | 2023-10-14 | 2023-11-07 | 100% | 100% | DONE | - | 2023-10-14 | - | 0% | 0% | DONE | - | 2023-11-26 | - | 0% | 0% | NOT YET | 2023-06-15 | 2023-08-14 | 2023-07-02 | 100% | 16.67% | ON GOING | - | 2023-10-16 | - | 0% | 0% | DONE | - | 2023-11-30 | - | 0% | 0% | DONE | 2023-10-27 | 2023-12-04 | 2023-11-10 | 100% | 100% | DONE | - | 2023-10-26 | - | 0% | 0% | DONE | - | 2024-01-26 | - | 0% | 0% | DONE | - | 2023-11-30 | - | 0% | 0% | DONE | - | 2023-12-08 | - | 0% | 0% | DONE | - | 2023-12-16 | - | 0% | 0% | DONE | - | 2023-12-08 | - | 0% | 0% | DONE | 2023-01-19 | 2023-03-20 | 2023-03-15 | 100% | 100% | DONE | - | 2023-10-14 | - | 0% | 0% | DONE | - | 2023-10-16 | - | 0% | 0% | NOT YET | - | 2023-10-09 | - | 0% | 0% | DONE | - | 2023-11-30 | - | 0% | 0% | DONE | - | - | - | 0% | 0% | DONE | - | 2023-10-27 | - | 0% | 0% | DONE | - | 2023-12-16 | - | 0% | 0% | DONE | - | - | - | 0% | 0% | NOT YET | - | - | - | 0% | 0% | NOT YET | - | 2023-12-16 | - | 0% | 0% | NOT YET | 2023-12-11 | 2024-01-18 | 2023-12-22 | 100% | 100% | DONE | - | - | - | 0% | 0% | NOT YET | - | - | - | 0% | 0% | NOT YET | - | - | - | 0% | 0% | NOT YET | - | - | - | 0% | 0% | NOT YET | - | - | - | 0% | 0% | NOT YET | - | 2023-12-08 | - | 0% | 0% | NOT YET | - | - | - | 0% | 0% | NOT YET | - | - | - | 0% | 0% | NOT YET | - | - | - | 0% | 0% | NOT YET | - | - | - | 0% | 0% | NOT YET | - | - | - | 0% | 0% | NOT YET | - | - | - | 0% | 0% | NOT YET | - | - | - | 0% | 0% | NOT YET | - | - | - | 0% | 0% | NOT YET | 2024-01-12 | 2024-02-19 | 2024-02-01 | 100% | 100% | DONE | - | - | - | 0% | 0% | NOT YET | - | - | - | 0% | 0% | NOT YET | - | - | - | 0% | 0% | NOT YET | - | - | - | 0% | 0% | NOT YET | - | - | - | 0% | 0% | NOT YET
| PARKIR |  | - | 2023-09-08 | - | - |  | DONE | - | 2023-09-29 | - | - |  | DONE | - | 2023-10-03 | - | - |  | DONE | - | 2023-10-03 | - | - |  | DONE | - | 2023-09-26 | - | - |  | DONE | - | 2023-10-13 | - | - |  | DONE | - | 2023-10-13 | - | - |  | DONE | - | 2023-10-20 | - | - |  | DONE | - | 2023-10-20 | - | - |  | DONE | - | -7 | - | - |  | NOT YET | - | 2023-11-10 | - | - |  | DONE | - | 2023-11-23 | - | - |  | DONE | - | 2023-12-02 | - | - |  | DONE | - | 2023-11-17 | - | - |  | DONE | - | 2023-11-25 | - | - |  | DONE | - | 2023-11-21 | - | - |  | DONE | - | 2023-11-23 | - | - |  | DONE | - | 2023-12-07 | - | - |  | DONE | - | 2023-12-01 | - | - |  | DONE | - | 2023-12-13 | - | - |  | DONE | - | 2023-12-21 | - | - |  | DONE | - | 2023-12-15 | - | - |  | DONE | - | 2023-12-15 | - | - |  | DONE | - | 2024-02-15 | - | - |  | DONE | - | 2024-01-12 | - | - |  | DONE | - | 2024-01-15 | - | - |  | DONE | - | 2024-01-18 | - | - |  | DONE | - | 2024-08-03 | - | - |  | NOT YET | - | #VALUE! | - | - |  | NOT YET | - | 2024-01-20 | - | - |  | DONE | - | 2024-02-16 | - | - |  | DONE | - | 2024-02-17 | - | - |  | DONE | - | 2024-04-02 | - | - |  | DONE | - | 2024-02-20 | - | - |  | DONE | - | 2024-02-22 | - | - |  | DONE | - | 2024-02-26 | - | - |  | DONE | - | 2024-02-23 | - | - |  | DONE | - | 2024-03-01 | - | - |  | DONE | - | 2024-03-02 | - | - |  | DONE | - | 2024-03-20 | - | - |  | DONE | - | 2024-07-13 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-03-10 | - | - |  | DONE | - | 2024-03-17 | - | - |  | DONE | - | 2024-03-24 | - | - |  | DONE | - | 2024-03-23 | - | - |  | DONE | - | 2024-03-27 | - | - |  | DONE | - | 2024-03-30 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-04-02 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-03-29 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-04-20 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-04-15 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-07-01 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-06-04 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-05-19 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-06-11 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-05-22 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-07-14 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-04-22 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-05-17 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-05-24 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-05-06 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-06-13 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-07-02 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-05-10 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-05-30 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-06-04 | - | - |  | NOT YET | - | #VALUE! | - | - |  | NOT YET | - | 2024-06-04 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-06-09 | - | - |  | NOT YET | - | #VALUE! | - | - |  | NOT YET
| SAMPAH |  | - | 2023-09-08 | - | - |  | DONE | - | 2023-09-29 | - | - |  | DONE | - | 2023-10-03 | - | - |  | DONE | - | 2023-10-03 | - | - |  | DONE | - | 2023-09-26 | - | - |  | DONE | - | 2023-10-13 | - | - |  | DONE | - | 2023-10-13 | - | - |  | DONE | - | 2023-10-20 | - | - |  | DONE | - | 2023-10-20 | - | - |  | DONE | - | -7 | - | - |  | NOT YET | - | 2023-11-10 | - | - |  | DONE | - | 2023-11-23 | - | - |  | DONE | - | 2023-12-02 | - | - |  | DONE | - | 2023-11-17 | - | - |  | DONE | - | 2023-11-25 | - | - |  | DONE | - | 2023-11-21 | - | - |  | DONE | - | 2023-11-23 | - | - |  | DONE | - | 2023-12-07 | - | - |  | DONE | - | 2023-12-01 | - | - |  | DONE | - | 2023-12-13 | - | - |  | DONE | - | 2023-12-21 | - | - |  | DONE | - | 2023-12-15 | - | - |  | DONE | - | 2023-12-15 | - | - |  | DONE | - | 2024-02-15 | - | - |  | DONE | - | 2024-01-12 | - | - |  | DONE | - | 2024-01-15 | - | - |  | DONE | - | 2024-01-18 | - | - |  | DONE | - | 2024-08-03 | - | - |  | NOT YET | - | #VALUE! | - | - |  | NOT YET | - | 2024-01-20 | - | - |  | DONE | - | 2024-02-16 | - | - |  | DONE | - | 2024-02-17 | - | - |  | DONE | - | 2024-04-02 | - | - |  | DONE | - | 2024-02-20 | - | - |  | DONE | - | 2024-02-22 | - | - |  | DONE | - | 2024-02-26 | - | - |  | DONE | - | 2024-02-23 | - | - |  | DONE | - | 2024-03-01 | - | - |  | DONE | - | 2024-03-02 | - | - |  | DONE | - | 2024-03-20 | - | - |  | DONE | - | 2024-07-13 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-03-10 | - | - |  | DONE | - | 2024-03-17 | - | - |  | DONE | - | 2024-03-24 | - | - |  | DONE | - | 2024-03-23 | - | - |  | DONE | - | 2024-03-27 | - | - |  | DONE | - | 2024-03-30 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-04-02 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-03-29 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-04-20 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-04-15 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-07-01 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-06-04 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-05-19 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-06-11 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-05-22 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-07-14 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-04-22 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-05-17 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-05-24 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-05-06 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-06-13 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-07-02 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-05-10 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-05-30 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-06-04 | - | - |  | NOT YET | - | #VALUE! | - | - |  | NOT YET | - | 2024-06-04 | - | - |  | NOT YET | - | 2024-06-09 | - | - |  | NOT YET | - | #VALUE! | - | - |  | NOT YET
IR | PENGAMANAN REGULER |  |  | 2023-09-08 |  | TIDAK ADA |  | DONE |  | 2023-09-29 |  | ADA |  | DONE |  | 2023-10-03 |  | ADA |  | DONE |  | 2023-10-03 |  | ADA |  | DONE |  | 2023-09-26 |  | ADA |  | DONE |  | 2023-10-13 |  | ADA |  | DONE |  | 2023-10-13 |  | ADA |  | DONE |  | 2023-10-20 |  | ADA |  | DONE |  | 2023-10-20 |  | ADA |  | DONE |  | -7 |  | ADA |  | NOT YET |  | 2023-11-10 |  | TIDAK ADA |  | DONE |  | 2023-11-23 |  | TIDAK ADA |  | DONE |  | 2023-12-02 |  | ADA |  | DONE |  | 2023-11-17 |  | ADA |  | DONE |  | 2023-11-25 |  | ADA |  | DONE |  | 2023-11-21 |  | ADA |  | DONE |  | 2023-11-23 |  | ADA |  | DONE |  | 2023-12-07 |  | ADA |  | DONE |  | 2023-12-01 |  | ADA |  | DONE |  | 2023-12-13 |  | ADA |  | DONE |  | 2023-12-21 |  | ADA |  | DONE |  | 2023-12-15 |  | ADA |  | DONE |  | 2023-12-15 |  | ADA |  | DONE |  | 2024-02-15 |  | ADA |  | DONE |  | 2024-01-12 |  | TIDAK ADA |  | DONE |  | 2024-01-15 |  | ADA |  | DONE |  | 2024-01-18 |  | ADA |  | DONE |  | 2024-08-03 |  | ADA |  | NOT YET |  | #VALUE! |  | ADA |  | NOT YET |  | 2024-01-20 |  | ADA |  | DONE |  | 2024-02-16 |  | ADA |  | DONE |  | 2024-02-17 |  | ADA |  | DONE |  | 2024-04-02 |  | ADA |  | DONE |  | 2024-02-20 |  | ADA |  | DONE |  | 2024-02-22 |  | ADA |  | DONE |  | 2024-02-26 |  | ADA |  | DONE |  | 2024-02-23 |  | ADA |  | DONE |  | 2024-03-01 |  | ADA |  | DONE |  | 2024-03-02 |  | ADA |  | DONE |  | 2024-03-20 |  | ADA |  | DONE |  | 2024-07-13 |  | ADA |  | NOT YET |  | 2024-03-10 |  | ADA |  | DONE |  | 2024-03-17 |  | ADA |  | DONE |  | 2024-03-24 |  | ADA |  | DONE |  | 2024-03-23 |  | ADA |  | DONE |  | 2024-03-27 |  | ADA |  | DONE |  | 2024-03-30 |  | ADA |  | NOT YET |  | 2024-04-02 |  | ADA |  | NOT YET |  | 2024-03-29 |  | ADA |  | NOT YET |  | 2024-04-20 |  | ADA |  | NOT YET |  | 2024-04-15 |  | ADA |  | NOT YET |  | 2024-07-01 |  | ADA |  | NOT YET |  | 2024-06-04 |  | ADA |  | NOT YET |  | 2024-05-19 |  | ADA |  | NOT YET |  | 2024-06-11 |  | ADA |  | NOT YET |  | 2024-05-22 |  | ADA |  | NOT YET |  | 2024-07-14 |  | ADA |  | NOT YET |  | 2024-04-22 |  | ADA |  | NOT YET |  | 2024-05-17 |  | ADA |  | NOT YET |  | 2024-05-24 |  | ADA |  | NOT YET |  | 2024-05-06 |  | ADA |  | NOT YET |  | 2024-06-13 |  | ADA |  | NOT YET |  | 2024-07-02 |  | ADA |  | NOT YET |  | 2024-05-10 |  | ADA |  | NOT YET |  | 2024-05-30 |  | ADA |  | NOT YET |  | 2024-06-04 |  | ADA |  | NOT YET |  | #VALUE! |  | ADA |  | NOT YET |  | 2024-06-04 |  | ADA |  | NOT YET |  | 2024-06-09 |  | ADA |  | NOT YET |  | #VALUE! |  | ADA |  | NOT YET
HRGA x TRAINING | TM | FULFILLMENT TM | 2023-04-28 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 142.9% |  | DONE | 2023-05-19 | 2023-06-28 | 2023-07-08 | 114.3% |  | DONE | 2023-05-10 | 2023-07-02 | 2023-06-23 | 142.9% |  | DONE | 2023-05-12 | 2023-07-02 | 2023-06-23 | 157.1% |  | DONE | 2023-05-31 | 2023-06-25 | 2023-05-26 | 142.9% |  | DONE | 2023-05-13 | 2023-07-12 | 2023-05-30 | 157.1% |  | DONE | 2023-06-02 | 2023-07-12 |  | 71.43% |  | ON GOING | 2023-06-05 | 2023-07-19 | 2023-05-30 | 142.9% |  | DONE | 2023-06-09 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 114.3% |  | DONE |  | -100 |  |  |  | NOT YET |  | 2023-08-09 |  |  |  | DONE | 2023-07-13 | 2023-08-22 | 2023-08-01 | 100% |  | DONE | 2023-07-22 | 2023-08-31 | 2023-08-12 | 100% |  | DONE | 2023-07-07 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 100% |  | DONE | 2023-07-15 | 2023-08-24 | 2023-08-16 | 100% |  | DONE | 2023-07-11 | 2023-08-20 | 2023-08-01 | 100% |  | DONE | 2023-07-13 | 2023-08-22 | 2023-08-16 | 100% |  | DONE | 2023-07-27 | 2023-09-05 | 2023-08-21 | 100% |  | DONE | 2023-07-21 | 2023-08-30 | 2023-08-23 | 100% |  | DONE | 2023-08-02 | 2023-09-11 | 2023-09-01 | 150% |  | DONE | 2023-08-10 | 2023-09-19 | 2023-09-13 | 150% |  | DONE | 2023-08-04 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 75% |  | DONE | 2023-08-04 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 150% |  | DONE | #N/A | 2023-11-14 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | 2023-10-11 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | 2023-10-14 | 2023-09-13 | #N/A |  | #N/A | #N/A | 2023-10-17 |  | #N/A |  | #N/A |  | 2024-05-02 |  |  |  | NOT YET | #N/A | #VALUE! | 2023-09-13 | #N/A |  | #N/A | #N/A | 2023-10-19 | 2023-09-13 | #N/A |  | #N/A | #N/A | 2023-11-15 | 2023-09-13 | #N/A |  | #N/A | #N/A | 2023-11-16 | 2023-09-13 | #N/A |  | #N/A | #N/A | 2023-12-31 |  | #N/A |  | DONE | #N/A | 2023-11-19 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | 2023-11-21 | 2023-09-13 | #N/A |  | DONE | #N/A | 2023-11-25 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | 2023-11-22 | 2023-09-13 | #N/A |  | DONE | #N/A | 2023-11-29 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | 2023-11-30 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | 2023-12-18 | 2023-09-13 | #N/A |  | #N/A | LANJUT | 2024-04-11 | 2023-09-13 |  |  | NOT YET | #N/A | 2023-12-08 | 2023-10-19 | #N/A |  | #N/A | #N/A | 2023-12-15 |  | #N/A |  | DONE | #N/A | 2023-12-22 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | 2023-12-21 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | 2023-12-25 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | 2023-12-28 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | 2023-12-31 | 2023-09-13 | #N/A |  | #N/A | #N/A | 2023-12-27 | 2023-09-13 | #N/A |  | #N/A | #N/A | 2024-01-18 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | 2024-01-13 |  | #N/A |  | #N/A |  | 2024-03-30 |  |  |  | NOT YET | #N/A | 2024-03-03 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | 2024-02-16 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | 2024-03-10 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | 2024-02-19 | 2023-09-13 | #N/A |  | #N/A | #N/A | 2024-04-12 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | 2024-01-20 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | 2024-02-14 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | 2024-02-21 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | 2024-02-03 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | 2024-03-12 |  | #N/A |  | #N/A | LANJUT | 2024-03-31 |  |  |  | NOT YET | #N/A | 2024-02-07 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | 2024-02-27 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | 2024-03-03 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | 2024-03-03 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | 2024-03-08 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #VALUE! | 2023-09-13 | #N/A |  | #N/A
| CREW | FULFILLMENT BATCH 1 | 2023-05-23 | 2023-07-02 | 2023-07-02 | 100% |  | DONE | 2023-06-13 | 2023-07-23 | 2023-07-22 | 82.76% |  | ON GOING | 2023-06-04 | 2023-07-27 | 2023-07-12 | 89.66% |  | ON GOING | 2023-06-06 | 2023-07-27 | 2023-07-16 | 81.82% |  | ON GOING | 2023-06-25 | 2023-07-20 | 2023-07-28 | 93.1% |  | DONE | 2023-06-07 | 2023-08-06 | 2023-05-30 | 96.97% |  | ON GOING | 2023-06-27 | 2023-08-06 | 2023-08-04 | 120.7% |  | DONE | 2023-06-30 | 2023-08-13 | 2023-08-12 | 93.94% |  | ON GOING | 2023-07-04 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 110.3% |  | DONE |  | -75 |  |  |  | NOT YET |  | 2023-09-03 |  |  |  | DONE | 2023-08-07 | 2023-09-16 | 2023-09-06 | 119.2% |  | DONE | 2023-08-16 | 2023-09-25 | 2023-09-09 | 117.2% |  | DONE | 2023-08-01 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | 81.82% |  | ON GOING | 2023-08-09 | 2023-09-18 | 2023-09-10 | 100% |  | DONE | 2023-08-05 | 2023-09-14 | 2023-08-27 | 100% |  | DONE | 2023-08-07 | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 69.7% |  | ON GOING | 2023-08-21 | 2023-09-30 | 2023-09-17 | 117.2% |  | DONE | 2023-08-15 | 2023-09-24 | 2023-09-24 | 111.5% |  | DONE | 2023-08-27 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 109.1% |  | DONE | 2023-09-04 | 2023-10-14 | 2023-10-08 | 89.47% |  | ON GOING | 2023-08-29 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 95.24% |  | DONE | 2023-08-29 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 79.31% |  | ON GOING | LANJUT | 2023-12-09 | 2023-12-11 | TANGSEL - CIATER RAYA, TANGSEL - PUSPITEK |  | DONE | LANJUT | 2023-11-05 | 2023-10-31 | BOGOR - YASMIN, TAJUR, GUNUNG BATU |  | DONE | LANJUT | 2023-11-08 | 2023-11-08 | BEKASI - JARIWARINGIN, BINTARA, MUSTIKA |  | DONE | LANJUT | 2023-11-11 | 2023-11-11 | JAKARTA - BINTARO, DEPOK - BOJONGSARI |  | DONE |  | 2024-05-27 | 2023-09-10 |  |  | NOT YET | #N/A | #VALUE! | 2023-09-10 | #N/A |  | #N/A | LANJUT | 2023-11-13 | 2023-11-11 | BEKASI - BINTARA, JUANDA |  | DONE | LANJUT | 2023-12-10 | 2023-12-10 | TANGERANG - CIPONDOH, PUSPITEK |  | DONE | LANJUT | 2023-12-11 | 2023-12-13 | BARBASARI, GEJAYAN, TAMAN SISWA |  | DONE | LANJUT | 2024-01-25 | 2023-12-04 | JAKARTA - DAAN MOGOT, BEKASI - JATIWARINGIN, MUSTIKA |  | DONE | LANJUT | 2023-12-14 | 2023-12-16 | BEKASI JUANDA / BEKASI MUSTIKA |  | DONE | LANJUT | 2023-12-16 | 2023-12-08 | BEKASI - BINTARA, JUANDA |  | DONE | LANJUT | 2023-12-20 | 2023-12-16 | MAKASSAR - GOWA, KAREBOSI MALL, PETTARANI |  | DONE | LANJUT | 2023-12-17 | 2023-10-31 | SURABAYA KENJERAN |  | DONE | LANJUT | 2023-12-24 | 2023-12-24 | BANDUNG - UJUNG BERUNG, CIMAHI, BUBAT |  | DONE | LANJUT | 2023-12-25 | 2023-10-14 | MAKASSAR - GOWA |  | DONE | LANJUT | 2024-01-12 | 2023-11-15 | TANGERANG - RADEN SALEH, DEPOK - MARGONDA, SAWANGAN |  | DONE | LANJUT | 2024-05-06 | 2023-12-12 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-01-02 | 2023-10-17 | MAKASSAR - GOWA |  | DONE | LANJUT | 2024-01-09 | 2023-11-30 | JAKARTA - CAKUNG, SUNTER |  | DONE | LANJUT | 2024-01-16 | 2024-01-13 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-01-15 | 2023-11-10 | BANDUNG CIBIRU, BANDUNG CIMAHI |  | DONE | LANJUT | 2024-01-19 | 2023-12-14 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-01-22 | 2024-01-14 | BANDUNG |  | DONE | LANJUT | 2024-01-25 | 2023-12-20 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-01-21 | 2023-12-01 | JAKARTA - CEMPAKA PUTIH, DAAN MOGOT |  | DONE | LANJUT | 2024-02-12 | 2024-01-25 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-02-07 | 2024-01-11 |  |  | NOT YET |  | 2024-04-24 |  |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-03-28 | 2024-01-29 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-03-12 | 2024-02-01 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-04-04 | 2024-02-16 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-03-15 | 2023-12-13 | JAKARTA - SUNTER, PAHLAWAN REVOLUSI |  | DONE | LANJUT | 2024-05-07 | 2024-02-03 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-02-14 | 2024-02-13 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-03-10 | 2024-01-23 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-03-17 | 2024-02-16 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-02-28 | 2023-12-12 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-04-06 | 2024-02-28 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-04-25 | 2024-02-14 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-03-03 | 2024-01-28 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-03-23 | 2024-02-05 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-03-28 | 2024-03-07 |  |  | NOT YET | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | LANJUT | 2024-03-28 | 2024-03-06 | YOGYAKARTA |  | DONE | LANJUT | 2024-04-02 | 2024-04-02 |  |  | NOT YET | LANJUT | #VALUE! |  |  |  | NOT YET
|  | FULFILLMENT BATCH 2 | 2023-06-17 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 105.3% |  | DONE | 2023-07-08 | 2023-08-17 | 2023-08-19 | 107.1% |  | DONE | 2023-06-29 | 2023-08-21 | 2023-08-06 | 97.62% |  | ON GOING | 2023-07-01 | 2023-08-21 | 2023-08-10 | 100% |  | DONE | 2023-07-20 | 2023-08-14 | 2023-08-07 | 95.24% |  | ON GOING | 2023-07-02 | 2023-08-31 | 2023-05-30 | 110.6% |  | DONE | 2023-07-22 | 2023-08-31 | 2023-08-14 | 95.24% |  | ON GOING | 2023-07-25 | 2023-09-07 | 2023-09-03 | 85.11% |  | ON GOING | 2023-07-29 | 2023-09-07 | 2022-11-20 | 97.62% |  | ON GOING |  | -50 |  |  |  | NOT YET |  | 2023-09-28 | 2023-10-05 |  |  | DONE | 2023-09-01 | 2023-10-11 | 2023-10-01 | 78.95% |  | ON GOING | 2023-09-10 | 2023-10-20 | 2023-10-04 | 83.33% |  | ON GOING | 2023-08-26 | 2023-10-05 | 2023-10-04 | 110.6% |  | DONE | 2023-09-03 | 2023-10-13 | 2023-10-05 | 113.2% |  | DONE | 2023-08-30 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 91.49% |  | ON GOING | 2023-09-01 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 114.9% |  | DONE | 2023-09-15 | 2023-10-25 | 2023-09-12 | 102.4% |  | DONE | 2023-09-09 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 100% |  | DONE | 2023-09-21 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 100% |  | DONE | 2023-09-29 | 2023-11-08 | 2023-11-02 | 107.1% |  | DONE | 2023-09-23 | 2023-11-02 | 2023-10-08 | 136.7% |  | DONE | 2023-09-23 | 2023-11-02 | 2023-10-31 | 90.48% |  | ON GOING | LANJUT | 2024-01-03 | 2024-01-16 | TANGSEL - CIATER RAYA, TANGSEL - PUSPITEK |  | DONE | LANJUT | 2023-11-30 | 2023-11-30 | BOGOR - YASMIN, TAJUR, GUNUNG BATU |  | DONE | LANJUT | 2023-12-03 | 2023-11-30 | BEKASI - JARIWARINGIN, BINTARA, MUSTIKA |  | DONE | LANJUT | 2023-12-06 | 2023-12-06 | JAKARTA - BINTARO, DEPOK - BOJONGSARI |  | DONE |  | 2024-06-21 | 2023-10-05 |  |  | NOT YET | #N/A | #VALUE! | 2023-10-05 | #N/A |  | #N/A | LANJUT | 2023-12-08 | 2023-12-08 | BEKASI - BINTARA, JUANDA |  | DONE | LANJUT | 2024-01-04 | 2024-01-13 | TANGERANG - CIPONDOH, PUSPITEK |  | DONE | LANJUT | 2024-01-05 | 2024-01-06 | BARBASARI, GEJAYAN, TAMAN SISWA |  | DONE | LANJUT | 2024-02-19 | 2023-12-30 | JAKARTA - DAAN MOGOT, BEKASI - JATIWARINGIN, MUSTIKA |  | DONE | LANJUT | 2024-01-08 | 2023-12-16 | BEKASI JUANDA / BEKASI MUSTIKA |  | DONE | LANJUT | 2024-01-10 | 2024-01-03 | BEKASI - BINTARA, JUANDA |  | DONE | LANJUT | 2024-01-14 | 2024-01-09 | MAKASSAR - GOWA, KAREBOSI MALL, PETTARANI |  | DONE | LANJUT | 2024-01-11 | 2023-11-27 | SURABAYA KENJERAN |  | DONE | LANJUT | 2024-01-18 | 2024-01-18 | BANDUNG - UJUNG BERUNG, CIMAHI, BUBAT |  | DONE | LANJUT | 2024-01-19 | 2023-11-06 | MAKASSAR - GOWA |  | DONE | LANJUT | 2024-02-06 | 2023-12-09 | TANGERANG - RADEN SALEH, DEPOK - MARGONDA, SAWANGAN |  | DONE | LANJUT | 2024-05-31 | 2024-02-01 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-01-27 | 2023-11-19 | MAKASSAR - GOWA |  | DONE | LANJUT | 2024-02-03 | 2023-12-27 | JAKARTA - CAKUNG, SUNTER |  | DONE | LANJUT | 2024-02-10 | 2024-02-07 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-02-09 | 2023-12-12 | BANDUNG CIBIRU, BANDUNG CIMAHI |  | DONE | LANJUT | 2024-02-13 | 2024-02-03 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-02-16 | 2024-02-19 | BANDUNG |  | DONE | LANJUT | 2024-02-19 | 2024-02-22 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-02-15 | 2024-02-15 | JAKARTA - CEMPAKA PUTIH, DAAN MOGOT |  | DONE | LANJUT | 2024-03-08 | 2024-03-07 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-03-03 | 2024-02-05 |  |  | NOT YET |  | 2024-05-19 |  |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-04-22 | 2024-03-09 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-04-06 | 2024-02-04 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-04-29 | 2024-05-02 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-04-09 | 2024-01-06 | JAKARTA - SUNTER, PAHLAWAN REVOLUSI |  | DONE | LANJUT | 2024-06-01 | 2024-04-08 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-03-10 | 2024-03-11 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-04-04 |  |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-04-11 | 2024-04-04 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-03-24 | 2024-03-10 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-05-01 | -620055 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-05-20 | 2024-05-18 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-03-28 | 2024-03-28 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-04-17 | 2024-04-26 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-04-22 |  |  |  | NOT YET | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | LANJUT | 2024-04-22 | 2024-05-13 | YOGYAKARTA |  | DONE | LANJUT | 2024-04-27 |  |  |  | NOT YET | LANJUT | #VALUE! |  |  |  | NOT YET
|  | FULFILLMENT BATCH 3 | 2023-07-12 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 145.5% |  | DONE | 2023-08-02 | 2023-09-11 |  | 107.7% |  | DONE | 2023-07-24 | 2023-09-15 | 2023-08-06 | 115.4% |  | DONE | 2023-07-26 | 2023-09-15 | 2023-09-04 | 115.4% |  | DONE | 2023-08-14 | 2023-09-08 | 2023-08-30 | 169.2% |  | DONE | 2023-07-27 | 2023-09-25 | 2023-09-05 | 207.7% |  | DONE | 2023-08-16 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 130.8% |  | DONE | 2023-08-19 | 2023-10-02 | 2023-09-22 | 330.8% |  | DONE | 2023-08-23 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 138.5% |  | DONE |  | -25 |  |  |  | NOT YET |  | 2023-10-23 | 2023-10-08 |  |  | DONE | 2023-09-26 | 2023-11-05 | 2023-10-26 | 172.7% |  | DONE | 2023-10-05 | 2023-11-14 | 2023-10-28 | 200% |  | DONE | 2023-09-20 | 2023-10-30 | 2023-10-28 | 107.7% |  | DONE | 2023-09-28 | 2023-11-07 | 2023-10-30 | 154.5% |  | DONE | 2023-09-24 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 130.8% |  | DONE | 2023-09-26 | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 100% |  | DONE | 2023-10-10 | 2023-11-19 | 2023-11-06 | 107.7% |  | DONE | 2023-10-04 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 118.2% |  | DONE | 2023-10-16 | 2023-11-25 | 2023-11-18 | 392.3% |  | DONE | 2023-10-24 | 2023-12-03 | 2023-11-27 | 187.5% |  | DONE | 2023-10-18 | 2023-11-27 |  | 244.4% |  | DONE | 2023-10-18 | 2023-11-27 | 2023-11-24 | 84.62% |  | ON GOING | LANJUT | 2024-01-28 | 2024-02-01 | TANGSEL - CIATER RAYA, TANGSEL - PUSPITEK |  | DONE | LANJUT | 2023-12-25 | 2023-12-25 | BOGOR - YASMIN, TAJUR, GUNUNG BATU |  | DONE | LANJUT | 2023-12-28 | 2023-12-25 | BEKASI - JARIWARINGIN, BINTARA, MUSTIKA |  | DONE | LANJUT | 2023-12-31 | 2023-12-16 | JAKARTA - BINTARO, DEPOK - BOJONGSARI |  | DONE |  | 2024-07-16 | 2023-10-08 |  |  | NOT YET | #N/A | #VALUE! | 2023-10-08 | #N/A |  | #N/A | LANJUT | 2024-01-02 | 2023-12-31 | BEKASI - BINTARA, JUANDA |  | DONE | LANJUT | 2024-01-29 | 2024-01-04 | TANGERANG - CIPONDOH, PUSPITEK |  | DONE | LANJUT | 2024-01-30 | 2024-01-06 | BARBASARI, GEJAYAN, TAMAN SISWA |  | DONE | LANJUT | 2024-03-15 | 2024-01-31 | JAKARTA - DAAN MOGOT, BEKASI - JATIWARINGIN, MUSTIKA |  | DONE | LANJUT | 2024-02-02 | 2024-02-02 | BEKASI JUANDA / BEKASI MUSTIKA |  | DONE | LANJUT | 2024-02-04 | 2024-02-07 | BEKASI - BINTARA, JUANDA |  | DONE | LANJUT | 2024-02-08 | 2024-02-01 | MAKASSAR - GOWA, KAREBOSI MALL, PETTARANI |  | DONE | LANJUT | 2024-02-05 | 2023-12-29 | SURABAYA KENJERAN |  | DONE | LANJUT | 2024-02-12 | 2024-01-27 | BANDUNG - UJUNG BERUNG, CIMAHI, BUBAT |  | DONE | LANJUT | 2024-02-13 | 2023-12-03 | MAKASSAR - GOWA |  | DONE | LANJUT | 2024-03-02 | 2024-02-16 | TANGERANG - RADEN SALEH, DEPOK - MARGONDA, SAWANGAN |  | DONE | LANJUT | 2024-06-25 | 2024-02-26 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-02-21 | 2023-12-11 | MAKASSAR - GOWA |  | DONE | LANJUT | 2024-02-28 | 2024-01-26 | JAKARTA - CAKUNG, SUNTER |  | DONE | LANJUT | 2024-03-06 | 2024-02-27 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-03-05 | 2023-12-30 | BANDUNG CIBIRU, BANDUNG CIMAHI |  | DONE | LANJUT | 2024-03-09 | 2024-03-05 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-03-12 | 2024-03-11 | BANDUNG |  | DONE | LANJUT | 2024-03-15 | 2024-03-17 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-03-11 | 2024-03-08 | JAKARTA - CEMPAKA PUTIH, DAAN MOGOT |  | DONE | LANJUT | 2024-04-02 | 2024-04-01 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-03-28 | 2024-03-16 |  |  | NOT YET |  | 2024-06-13 |  |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-05-17 | 2024-05-17 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-05-01 | 2024-03-04 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-05-24 | 2024-05-23 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-05-04 | 2024-01-14 | JAKARTA - SUNTER, PAHLAWAN REVOLUSI |  | DONE | LANJUT | 2024-06-26 | 2024-05-03 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-04-04 | 2024-04-11 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-04-29 |  |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-05-06 | 2024-05-06 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-04-18 | 2024-02-14 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-05-26 |  |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-06-14 |  |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-04-22 | 2024-04-22 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-05-12 | 2024-05-15 |  |  | NOT YET | LANJUT | 2024-05-17 |  |  |  | NOT YET | #N/A | #VALUE! |  | #N/A |  | #N/A | LANJUT | 2024-05-17 | 2024-05-23 | YOGYAKARTA |  | DONE | LANJUT | 2024-05-22 |  |  |  | NOT YET | LANJUT | #VALUE! |  |  |  | NOT YET
| HANDOVER TRAINING |  | - | 2023-08-16 | 2023-09-08 | - |  | DONE | - | 2023-09-06 | 2023-09-09 | - |  | DONE | - | 2023-09-10 | 2023-08-18 | - |  | DONE | - | 2023-09-10 | 2023-08-22 | - |  | DONE | - | 2023-09-03 | 2023-08-12 | - |  | DONE | - | 2023-09-20 |  | - |  | DONE | - | 2023-09-20 | 2023-09-20 | - |  | DONE | - | 2023-09-27 |  | - |  | DONE | - | 2023-09-27 | 2023-09-18 | - |  | DONE | - | -30 |  | - |  | NOT YET | - | 2023-10-18 |  | - |  | DONE | - | 2023-10-31 | 2023-10-11 | - |  | DONE | - | 2023-11-09 | 2023-10-15 | - |  | DONE | - | 2023-10-25 | 2023-10-15 | - |  | DONE | - | 2023-11-02 | 2023-10-15 | - |  | DONE | - | 2023-10-29 | 2023-10-01 | - |  | DONE | - | 2023-10-31 | 2023-10-21 | - |  | DONE | - | 2023-11-14 | 2023-12-05 | - |  | DONE | - | 2023-11-08 | 2023-10-31 | - |  | DONE | - | 2023-11-20 | 2023-11-12 | - |  | DONE | - | 2023-11-28 | 2023-11-12 | - |  | DONE | - | 2023-11-22 | 2023-11-12 | - |  | DONE | - | 2023-11-22 | 2023-11-12 | - |  | DONE | - | 2024-01-23 | 2024-02-27 | - |  | DONE | - | 2023-12-20 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-23 | 2024-01-31 | - |  | DONE | - | 2023-12-26 | 2024-01-24 | - |  | DONE | - | 2024-07-11 |  | - |  | NOT YET | - | #VALUE! |  | - |  | NOT YET | - | 2023-12-28 | 2024-02-07 | - |  | DONE | - | 2024-01-24 | 2024-03-02 | - |  | DONE | - | 2024-01-25 | 2024-02-18 | 1899-12-31 |  | DONE | - | 2024-03-10 | 2024-02-25 | 1899-12-31 |  | DONE | - | 2024-01-28 | 2024-02-25 | 1899-12-31 |  | DONE | - | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 1899-12-31 |  | DONE | - | 2024-02-03 | 2024-03-18 | 1899-12-31 |  | DONE | - | 2024-01-31 |  | 1899-12-31 |  | DONE | - | 2024-02-07 | 2024-01-28 | 1899-12-31 |  | DONE | - | 2024-02-08 | 2024-01-31 | 1899-12-31 |  | DONE | - | 2024-02-26 | 2024-02-07 | 1899-12-31 |  | DONE | - | 2024-06-20 |  | 1899-12-31 |  | DONE | - | 2024-02-16 |  | 1899-12-31 |  | DONE | - | 2024-02-23 | 2024-01-31 | 1899-12-31 |  | DONE | - | 2024-03-01 |  | 1899-12-31 |  | DONE | - | 2024-02-29 |  | 1899-12-31 |  | DONE | - | 2024-03-04 | 2024-04-28 | 1899-12-31 |  | DONE | - | 2024-03-07 | 2024-02-18 | 1899-12-31 |  | DONE | - | 2024-03-10 | 2024-04-01 | 1899-12-31 |  | DONE | - | 2024-03-06 | 2024-02-25 | 1899-12-31 |  | DONE | - | 2024-03-28 | 2024-05-10 | 1899-12-31 |  | DONE | - | 2024-03-23 |  | 1899-12-31 |  | DONE | - | 2024-06-08 |  |  |  | NOT YET | - | 2024-05-12 |  | 0.9375 |  | DONE | - | 2024-04-26 |  | 1899-12-31 |  | DONE | - | 2024-05-19 |  | 0.77778 |  | DONE | - | 2024-04-29 |  | 1899-12-31 |  | DONE | - | 2024-06-21 |  | 1899-12-31 |  | DONE | - | 2024-03-30 |  | 1899-12-31 |  | DONE | - | 2024-04-24 | 2024-02-26 | 0 |  | NOT YET | - | 2024-05-01 | 2024-05-06 | 1899-12-31 |  | DONE | - | 2024-04-13 |  | 1899-12-31 |  | DONE | - | 2024-05-21 |  | 0 |  | NOT YET | - | 2024-06-09 |  | 0 |  | NOT YET | - | 2024-04-17 | 2024-03-09 | 1899-12-31 |  | DONE | - | 2024-05-07 | 2024-04-24 | 1899-12-31 |  | DONE | - | 2024-05-12 |  | 0 |  | NOT YET | - | #VALUE! |  |  |  | NOT YET | - | 2024-05-12 |  | 1899-12-31 |  | DONE | - | 2024-05-17 |  | 0 |  | NOT YET | - | #VALUE! |  |  |  | NOT YET
| KETEPATAN PERIODE TRAINING | KETEPATAN PERIODE TRAINING BATCH 1 | - | 2023-07-02 | 2023-07-02 | - |  | DONE | - | 2023-07-23 | 2023-07-22 | - |  | DONE | - | 2023-07-27 | 2023-07-12 | - |  | DONE | - | 2023-07-27 | 2023-07-16 | - |  | DONE | - | 2023-07-20 | 2023-07-28 | - |  | DONE | - | 2023-08-06 | 2023-05-30 | - |  | DONE | - | 2023-08-06 | 2023-08-04 | - |  | DONE | - | 2023-08-13 | 2023-08-12 | - |  | DONE | - | 2023-08-13 | 2023-08-14 | - |  | DONE | - | -75 |  | - |  | NOT YET | - | 2023-09-03 | 2023-09-10 | - |  | DONE | - | 2023-09-16 | 2023-09-06 | - |  | DONE | - | 2023-09-25 | 2023-09-09 | - |  | DONE | - | 2023-09-10 | 2023-09-09 | - |  | DONE | - | 2023-09-18 | 2023-09-10 | - |  | DONE | - | 2023-09-14 | 2023-08-27 | - |  | DONE | - | 2023-09-16 | 2023-09-16 | - |  | DONE | - | 2023-09-30 | 2023-09-17 | - |  | DONE | - | 2023-09-24 | 2023-09-24 | - |  | DONE | - | 2023-10-06 | 2023-10-06 | - |  | DONE | - | 2023-10-14 | 2023-10-08 | - |  | DONE | - | 2023-10-08 | 2023-10-08 | - |  | DONE | - | 2023-10-08 | 2023-10-08 | - |  | DONE | - | 2023-12-09 | 2023-12-11 | - |  | DONE | - | 2023-11-05 | 2023-10-31 | - |  | DONE | - | 2023-11-08 | 2023-11-08 | - |  | DONE | - | 2023-11-11 | 2023-11-11 | - |  | DONE | - | 2024-05-27 | 2023-09-10 | - |  | DONE | - | #VALUE! | 2023-09-10 | - |  | DONE | - | 2023-11-13 | 2023-11-11 | - |  | DONE | - | 2023-12-10 | 2023-12-10 | - |  | DONE | - | 2023-12-11 | 2023-12-13 | - |  | DONE | - | 2024-01-25 | 2023-12-04 | - |  | DONE | - | 2023-12-14 | 2023-12-16 | - |  | DONE | - | 2023-12-16 | 2023-12-08 | - |  | DONE | - | 2023-12-20 | 2023-12-16 | - |  | DONE | - | 2023-12-17 | 2023-10-31 | - |  | DONE | - | 2023-12-24 | 2023-12-24 | - |  | DONE | - | 2023-12-25 | 2023-10-14 | - |  | DONE | - | 2024-01-12 | 2023-11-15 | - |  | DONE | - | 2024-05-06 | 2023-12-12 | - |  | DONE | - | 2024-01-02 | 2023-10-17 | - |  | DONE | - | 2024-01-09 | 2023-11-30 | - |  | DONE | - | 2024-01-16 | 2024-01-13 | - |  | DONE | - | 2024-01-15 | 2023-11-10 | - |  | DONE | - | 2024-01-19 | 2023-12-14 | - |  | DONE | - | 2024-01-22 | 2024-01-14 | - |  | DONE | - | 2024-01-25 | 2023-12-20 | - |  | DONE | - | 2024-01-21 | 2023-12-01 | - |  | DONE | - | 2024-02-12 | 2024-01-25 | - |  | DONE | - | 2024-02-07 | 2024-01-11 | - |  | DONE | - | 2024-04-24 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-03-28 | 2024-01-29 | - |  | DONE | - | 2024-03-12 | 2024-02-01 | - |  | DONE | - | 2024-04-04 | 2024-02-16 | - |  | DONE | - | 2024-03-15 | 2023-12-13 | - |  | DONE | - | 2024-05-07 | 2024-02-03 | - |  | DONE | - | 2024-02-14 | 2024-02-13 | - |  | DONE | - | 2024-03-10 | 2024-01-23 | - |  | DONE | - | 2024-03-17 | 2024-02-16 | - |  | DONE | - | 2024-02-28 | 2023-12-12 | - |  | DONE | - | 2024-04-06 | 2024-02-28 | - |  | DONE | - | 2024-04-25 | 2024-02-14 | - |  | DONE | - | 2024-03-03 | 2024-01-28 | - |  | DONE | - | 2024-03-23 | 2024-02-05 | - |  | DONE | - | 2024-03-28 | 2024-03-07 | - |  | DONE | - | #VALUE! |  | - |  | NOT YET | - | 2024-03-28 | 2024-03-06 | - |  | DONE | - | 2024-04-02 | 2024-04-02 | - |  | DONE | - | #VALUE! |  | - |  | NOT YET
|  | KETEPATAN PERIODE TRAINING BATCH 2 | - | 2023-07-27 | 2023-07-27 | - |  | DONE | - | 2023-08-17 | 2023-08-19 | - |  | DONE | - | 2023-08-21 | 2023-08-06 | - |  | DONE | - | 2023-08-21 | 2023-08-10 | - |  | DONE | - | 2023-08-14 | 2023-08-07 | - |  | DONE | - | 2023-08-31 | 2023-05-30 | - |  | DONE | - | 2023-08-31 | 2023-08-14 | - |  | DONE | - | 2023-09-07 | 2023-09-03 | - |  | DONE | - | 2023-09-07 | 2022-11-20 | - |  | DONE | - | -50 |  | - |  | NOT YET | - | 2023-09-28 | 2023-10-05 | - |  | DONE | - | 2023-10-11 | 2023-10-01 | - |  | DONE | - | 2023-10-20 | 2023-10-04 | - |  | DONE | - | 2023-10-05 | 2023-10-04 | - |  | DONE | - | 2023-10-13 | 2023-10-05 | - |  | DONE | - | 2023-10-09 | 2023-10-09 | - |  | DONE | - | 2023-10-11 | 2023-10-12 | - |  | DONE | - | 2023-10-25 | 2023-09-12 | - |  | DONE | - | 2023-10-19 | 2023-10-19 | - |  | DONE | - | 2023-10-31 | 2023-10-31 | - |  | DONE | - | 2023-11-08 | 2023-11-02 | - |  | DONE | - | 2023-11-02 | 2023-10-08 | - |  | DONE | - | 2023-11-02 | 2023-10-31 | - |  | DONE | - | 2024-01-03 | 2024-01-16 | - |  | DONE | - | 2023-11-30 | 2023-11-30 | - |  | DONE | - | 2023-12-03 | 2023-11-30 | - |  | DONE | - | 2023-12-06 | 2023-12-06 | - |  | DONE | - | 2024-06-21 | 2023-10-05 | - |  | DONE | - | #VALUE! | 2023-10-05 | - |  | DONE | - | 2023-12-08 | 2023-12-08 | - |  | DONE | - | 2024-01-04 | 2024-01-13 | - |  | DONE | - | 2024-01-05 | 2024-01-06 | - |  | DONE | - | 2024-02-19 | 2023-12-30 | - |  | DONE | - | 2024-01-08 | 2023-12-16 | - |  | DONE | - | 2024-01-10 | 2024-01-03 | - |  | DONE | - | 2024-01-14 | 2024-01-09 | - |  | DONE | - | 2024-01-11 | 2023-11-27 | - |  | DONE | - | 2024-01-18 | 2024-01-18 | - |  | DONE | - | 2024-01-19 | 2023-11-06 | - |  | DONE | - | 2024-02-06 | 2023-12-09 | - |  | DONE | - | 2024-05-31 | 2024-02-01 | - |  | DONE | - | 2024-01-27 | 2023-11-19 | - |  | DONE | - | 2024-02-03 | 2023-12-27 | - |  | DONE | - | 2024-02-10 | 2024-02-07 | - |  | DONE | - | 2024-02-09 | 2023-12-12 | - |  | DONE | - | 2024-02-13 | 2024-02-03 | - |  | DONE | - | 2024-02-16 | 2024-02-19 | - |  | DONE | - | 2024-02-19 | 2024-02-22 | - |  | DONE | - | 2024-02-15 | 2024-02-15 | - |  | DONE | - | 2024-03-08 | 2024-03-07 | - |  | DONE | - | 2024-03-03 | 2024-02-05 | - |  | DONE | - | 2024-05-19 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-22 | 2024-03-09 | - |  | DONE | - | 2024-04-06 | 2024-02-04 | - |  | DONE | - | 2024-04-29 | 2024-05-02 | - |  | DONE | - | 2024-04-09 | 2024-01-06 | - |  | DONE | - | 2024-06-01 | 2024-04-08 | - |  | DONE | - | 2024-03-10 | 2024-03-11 | - |  | DONE | - | 2024-04-04 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-11 | 2024-04-04 | - |  | DONE | - | 2024-03-24 | 2024-03-10 | - |  | DONE | - | 2024-05-01 | -620055 | - |  | DONE | - | 2024-05-20 | 2024-05-18 | - |  | DONE | - | 2024-03-28 | 2024-03-28 | - |  | DONE | - | 2024-04-17 | 2024-04-26 | - |  | DONE | - | 2024-04-22 |  | - |  | NOT YET | - | #VALUE! |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-22 | 2024-05-13 | - |  | DONE | - | 2024-04-27 |  | - |  | NOT YET | - | #VALUE! |  | - |  | NOT YET
|  | KETEPATAN PERIODE TRAINING BATCH 3 | - | 2023-08-21 | 2023-08-21 | - |  | DONE | - | 2023-09-11 |  | - |  | DONE | - | 2023-09-15 | 2023-08-06 | - |  | DONE | - | 2023-09-15 | 2023-09-04 | - |  | DONE | - | 2023-09-08 | 2023-08-30 | - |  | DONE | - | 2023-09-25 | 2023-09-05 | - |  | DONE | - | 2023-09-25 | 2023-09-25 | - |  | DONE | - | 2023-10-02 | 2023-09-22 | - |  | DONE | - | 2023-10-02 | 2023-10-02 | - |  | DONE | - | -25 |  | - |  | NOT YET | - | 2023-10-23 | 2023-10-08 | - |  | DONE | - | 2023-11-05 | 2023-10-26 | - |  | DONE | - | 2023-11-14 | 2023-10-28 | - |  | DONE | - | 2023-10-30 | 2023-10-28 | - |  | DONE | - | 2023-11-07 | 2023-10-30 | - |  | DONE | - | 2023-11-03 | 2023-11-03 | - |  | DONE | - | 2023-11-05 | 2023-11-05 | - |  | DONE | - | 2023-11-19 | 2023-11-06 | - |  | DONE | - | 2023-11-13 | 2023-11-13 | - |  | DONE | - | 2023-11-25 | 2023-11-18 | - |  | DONE | - | 2023-12-03 | 2023-11-27 | - |  | DONE | - | 2023-11-27 |  | - |  | NOT YET | - | 2023-11-27 | 2023-11-24 | - |  | DONE | - | 2024-01-28 | 2024-02-01 | - |  | DONE | - | 2023-12-25 | 2023-12-25 | - |  | DONE | - | 2023-12-28 | 2023-12-25 | - |  | DONE | - | 2023-12-31 | 2023-12-16 | - |  | DONE | - | 2024-07-16 | 2023-10-08 | - |  | DONE | - | #VALUE! | 2023-10-08 | - |  | DONE | - | 2024-01-02 | 2023-12-31 | - |  | DONE | - | 2024-01-29 | 2024-01-04 | - |  | DONE | - | 2024-01-30 | 2024-01-06 | - |  | DONE | - | 2024-03-15 | 2024-01-31 | - |  | DONE | - | 2024-02-02 | 2024-02-02 | - |  | DONE | - | 2024-02-04 | 2024-02-07 | - |  | DONE | - | 2024-02-08 | 2024-02-01 | - |  | DONE | - | 2024-02-05 | 2023-12-29 | - |  | DONE | - | 2024-02-12 | 2024-01-27 | - |  | DONE | - | 2024-02-13 | 2023-12-03 | - |  | DONE | - | 2024-03-02 | 2024-02-16 | - |  | DONE | - | 2024-06-25 | 2024-02-26 | - |  | DONE | - | 2024-02-21 | 2023-12-11 | - |  | DONE | - | 2024-02-28 | 2024-01-26 | - |  | DONE | - | 2024-03-06 | 2024-02-27 | - |  | DONE | - | 2024-03-05 | 2023-12-30 | - |  | DONE | - | 2024-03-09 | 2024-03-05 | - |  | DONE | - | 2024-03-12 | 2024-03-11 | - |  | DONE | - | 2024-03-15 | 2024-03-17 | - |  | DONE | - | 2024-03-11 | 2024-03-08 | - |  | DONE | - | 2024-04-02 | 2024-04-01 | - |  | DONE | - | 2024-03-28 | 2024-03-16 | - |  | DONE | - | 2024-06-13 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-17 | 2024-05-17 | - |  | DONE | - | 2024-05-01 | 2024-03-04 | - |  | DONE | - | 2024-05-24 | 2024-05-23 | - |  | DONE | - | 2024-05-04 | 2024-01-14 | - |  | DONE | - | 2024-06-26 | 2024-05-03 | - |  | DONE | - | 2024-04-04 | 2024-04-11 | - |  | DONE | - | 2024-04-29 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-06 | 2024-05-06 | - |  | DONE | - | 2024-04-18 | 2024-02-14 | - |  | DONE | - | 2024-05-26 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-14 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-22 | 2024-04-22 | - |  | DONE | - | 2024-05-12 | 2024-05-15 | - |  | DONE | - | 2024-05-17 |  | - |  | NOT YET | - | #VALUE! |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-17 | 2024-05-23 | - |  | DONE | - | 2024-05-22 |  | - |  | NOT YET | - | #VALUE! |  | - |  | NOT YET
SCM | UTENSIL |  | 2023-09-08 | 2023-09-10 | 2023-09-08 | - |  | DONE | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-09-30 | - |  | DONE | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | - |  | DONE | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | - |  | DONE |  | 2023-09-28 | 2023-09-28 | - |  | DONE | 2023-10-16 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | - |  | DONE |  | 2023-10-15 | 2023-10-14 | - |  | DONE |  | 2023-10-22 | 2023-10-20 | - |  | DONE |  | 2023-10-22 | 2023-10-20 | - |  | DONE |  | -5 |  | - |  | NOT YET |  | 2023-11-12 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-25 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-04 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-19 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-27 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-23 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-25 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-09 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-03 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-15 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-23 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-17 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-17 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-17 |  | - |  | DONE |  | 2024-01-14 |  | - |  | DONE |  | 2024-01-17 |  | - |  | DONE |  | 2024-01-20 |  | - |  | DONE |  | 2024-08-05 |  | - |  | NOT YET |  | #VALUE! |  | - |  | NOT YET |  | 2024-01-22 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-18 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-19 |  | - |  | DONE |  | 2024-04-04 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-22 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-24 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-28 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-25 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-03 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-04 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-22 |  | - |  | DONE |  | 2024-07-15 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-03-12 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-19 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-26 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-25 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-29 |  | - |  | DONE |  | 2024-04-01 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-04 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-03-31 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-22 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-17 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-07-03 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-06 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-21 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-13 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-24 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-07-16 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-24 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-19 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-26 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-08 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-15 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-07-04 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-12 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-01 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-06 |  | - |  | NOT YET |  | #VALUE! |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-06 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-11 |  | - |  | NOT YET |  | #VALUE! |  | - |  | NOT YET
| DRY STOCK |  | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-09 | - |  | DONE | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-09-30 | - |  | DONE | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | - |  | DONE | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | - |  | DONE |  | 2023-09-28 | 2023-09-28 | - |  | DONE | 2023-10-16 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | - |  | DONE |  | 2023-10-15 | 2023-10-14 | - |  | DONE |  | 2023-10-22 | 2023-10-20 | - |  | DONE |  | 2023-10-22 | 2023-10-20 | - |  | DONE |  | -5 |  | - |  | NOT YET |  | 2023-11-12 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-25 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-04 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-19 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-27 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-23 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-25 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-09 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-03 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-15 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-23 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-17 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-17 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-17 |  | - |  | DONE |  | 2024-01-14 |  | - |  | DONE |  | 2024-01-17 |  | - |  | DONE |  | 2024-01-20 |  | - |  | DONE |  | 2024-08-05 |  | - |  | NOT YET |  | #VALUE! |  | - |  | NOT YET |  | 2024-01-22 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-18 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-19 |  | - |  | DONE |  | 2024-04-04 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-22 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-24 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-28 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-25 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-03 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-04 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-22 |  | - |  | DONE |  | 2024-07-15 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-03-12 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-19 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-26 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-25 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-29 |  | - |  | DONE |  | 2024-04-01 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-04 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-03-31 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-22 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-17 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-07-03 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-06 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-21 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-13 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-24 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-07-16 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-24 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-19 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-26 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-08 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-15 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-07-04 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-12 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-01 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-06 |  | - |  | NOT YET |  | #VALUE! |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-06 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-11 |  | - |  | NOT YET |  | #VALUE! |  | - |  | NOT YET
| FROZEN STOCK |  | 2023-09-11 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | - |  | DONE | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-09-30 | - |  | DONE | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | - |  | DONE | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | - |  | DONE |  | 2023-09-28 | 2023-09-28 | - |  | DONE | 2023-10-16 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | - |  | DONE |  | 2023-10-15 | 2023-10-14 | - |  | DONE |  | 2023-10-22 | 2023-10-20 | - |  | DONE |  | 2023-10-22 | 2023-10-21 | - |  | DONE |  | -5 |  | - |  | NOT YET |  | 2023-11-12 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-25 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-04 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-19 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-27 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-23 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-25 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-09 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-03 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-15 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-23 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-17 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-17 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-17 |  | - |  | DONE |  | 2024-01-14 |  | - |  | DONE |  | 2024-01-17 |  | - |  | DONE |  | 2024-01-20 |  | - |  | DONE |  | 2024-08-05 |  | - |  | NOT YET |  | #VALUE! |  | - |  | NOT YET |  | 2024-01-22 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-18 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-19 |  | - |  | DONE |  | 2024-04-04 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-22 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-24 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-28 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-25 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-03 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-04 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-22 |  | - |  | DONE |  | 2024-07-15 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-03-12 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-19 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-26 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-25 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-29 |  | - |  | DONE |  | 2024-04-01 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-04 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-03-31 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-22 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-17 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-07-03 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-06 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-21 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-13 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-24 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-07-16 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-24 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-19 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-26 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-08 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-15 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-07-04 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-12 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-01 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-06 |  | - |  | NOT YET |  | #VALUE! |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-06 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-11 |  | - |  | NOT YET |  | #VALUE! |  | - |  | NOT YET
IT | CONFIG SYSTEM (DESKTOP, CLOUD, BACK OFFICE, SERVER, WEB REPORT, GIS) |  |  | 2023-09-01 |  | - |  | DONE |  | 2023-09-22 | 2023-09-22 | - |  | DONE |  | 2023-09-26 | 2023-09-26 | - |  | DONE |  | 2023-09-26 |  | - |  | DONE |  | 2023-09-19 |  | - |  | DONE |  | 2023-10-06 |  | - |  | DONE |  | 2023-10-06 |  | - |  | DONE |  | 2023-10-13 |  | - |  | DONE |  | 2023-10-13 |  | - |  | DONE |  | -14 |  | - |  | NOT YET |  | 2023-11-03 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-16 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-25 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-10 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-18 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-14 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-16 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-30 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-24 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-06 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-14 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-08 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-08 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-08 |  | - |  | DONE |  | 2024-01-05 |  | - |  | DONE |  | 2024-01-08 |  | - |  | DONE |  | 2024-01-11 |  | - |  | DONE |  | 2024-07-27 |  | - |  | NOT YET |  | #VALUE! |  | - |  | NOT YET |  | 2024-01-13 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-09 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-10 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-26 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-13 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-15 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-19 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-16 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-23 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-24 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-13 |  | - |  | DONE |  | 2024-07-06 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-03-03 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-10 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-17 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-16 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-20 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-23 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-03-26 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-03-22 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-13 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-08 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-24 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-28 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-12 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-04 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-15 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-07-07 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-15 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-10 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-17 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-29 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-06 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-25 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-03 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-23 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-28 |  | - |  | NOT YET |  | #VALUE! |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-28 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-02 |  | - |  | NOT YET |  | #VALUE! |  | - |  | NOT YET
| POS PRINTER | INSTALASI POS & KITCHEN PRINT OUT | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-14 | - |  | DONE |  | 2023-10-03 | 2023-10-03 | - |  | DONE |  | 2023-10-07 |  | - |  | DONE |  | 2023-10-07 |  | - |  | DONE |  | 2023-09-30 |  | - |  | DONE |  | 2023-10-17 | 2023-10-18 | - |  | DONE |  | 2023-10-17 | 2023-10-17 | - |  | DONE |  | 2023-10-24 | 2023-10-24 | - |  | ON GOING |  | 2023-10-24 | 2023-10-24 | - |  | DONE |  | -3 |  | - |  | NOT YET |  | 2023-11-14 | 2023-11-16 | - |  | DONE |  | 2023-11-27 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-06 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-21 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-29 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-25 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-27 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-11 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-05 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-17 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-25 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-19 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-19 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-19 |  | - |  | DONE |  | 2024-01-16 |  | - |  | DONE |  | 2024-01-19 |  | - |  | DONE |  | 2024-01-22 |  | - |  | DONE |  | 2024-08-07 |  | - |  | NOT YET |  | #VALUE! |  | - |  | NOT YET |  | 2024-01-24 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-20 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-21 |  | - |  | DONE |  | 2024-04-06 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-24 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-26 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-01 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-27 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-05 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-06 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-24 |  | - |  | DONE |  | 2024-07-17 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-03-14 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-21 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-28 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-27 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-31 |  | - |  | DONE |  | 2024-04-03 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-06 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-02 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-24 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-19 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-07-05 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-08 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-23 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-15 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-26 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-07-18 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-26 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-21 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-28 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-10 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-17 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-07-06 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-14 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-03 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-08 |  | - |  | NOT YET |  | #VALUE! |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-08 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-13 |  | - |  | NOT YET |  | #VALUE! |  | - |  | NOT YET
|  | TESTING POS & KITCHEN PRINT OUT | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-14 | - |  | DONE |  | 2023-10-03 | 2023-10-03 | - |  | DONE |  | 2023-10-07 |  | - |  | DONE |  | 2023-10-07 |  | - |  | DONE |  | 2023-09-30 |  | - |  | DONE |  | 2023-10-17 | 2023-10-18 | - |  | DONE |  | 2023-10-17 | 2023-10-17 | - |  | DONE |  | 2023-10-24 | 2023-10-24 | - |  | ON GOING |  | 2023-10-24 | 2023-10-24 | - |  | DONE |  | -3 |  | - |  | NOT YET |  | 2023-11-14 | 2023-11-16 | - |  | DONE |  | 2023-11-27 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-06 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-21 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-29 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-25 |  | - |  | DONE |  | 2023-11-27 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-11 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-05 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-17 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-25 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-19 |  | - |  | DONE |  | 2023-12-19 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-19 |  | - |  | DONE |  | 2024-01-16 |  | - |  | DONE |  | 2024-01-19 |  | - |  | DONE |  | 2024-01-22 |  | - |  | DONE |  | 2024-08-07 |  | - |  | NOT YET |  | #VALUE! |  | - |  | NOT YET |  | 2024-01-24 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-20 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-21 |  | - |  | DONE |  | 2024-04-06 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-24 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-26 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-01 |  | - |  | DONE |  | 2024-02-27 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-05 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-06 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-24 |  | - |  | DONE |  | 2024-07-17 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-03-14 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-21 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-28 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-27 |  | - |  | DONE |  | 2024-03-31 |  | - |  | DONE |  | 2024-04-03 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-06 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-02 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-24 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-19 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-07-05 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-08 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-23 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-15 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-26 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-07-18 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-04-26 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-21 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-28 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-10 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-17 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-07-06 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-05-14 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-03 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-08 |  | - |  | NOT YET |  | #VALUE! |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-08 |  | - |  | NOT YET |  | 2024-06-13 |  | - |  | NOT YET |  | #VALUE! |  | - |  | NOT YET
| CCTV |  | - | 2023-09-12 | 2023-08-03 | - |  | DONE | - | 2023-10-03 | 2023-09-29 | - |  | DONE | 2023-09-20 | 2023-10-07 | 2023-09-19 | - |  | DONE | - | 2023-10-07 | 2023-09-22 | - |  | DONE | - | 2023-09-30 | 2023-09-26 | - |  | DONE | - | 2023-10-17 | 2023-10-07 | - |  | DONE | - | 2023-10-17 | 2023-10-12 | - |  | DONE | - | 2023-10-24 | 2023-10-13 | - |  | DONE | - | 2023-10-24 | 2023-10-18 | - |  | DONE | - | -3 |  | - |  | NOT YET | - | 2023-11-14 | 2023-11-07 | - |  | ON GOING | - | 2023-11-27 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-06 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-21 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-29 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-25 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-27 |  | - |  | NOT YET | - | 2023-12-11 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-05 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-17 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-25 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-19 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-19 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-19 |  | - |  | DONE | - | 2024-01-16 |  | - |  | DONE | - | 2024-01-19 |  | - |  | DONE | - | 2024-01-22 |  | - |  | DONE | - | 2024-08-07 |  | - |  | NOT YET | - | #VALUE! |  | - |  | NOT YET | - | 2024-01-24 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-20 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-21 |  | - |  | DONE | - | 2024-04-06 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-24 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-26 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-01 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-27 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-05 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-06 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-24 |  | - |  | DONE | - | 2024-07-17 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-03-14 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-21 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-28 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-27 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-31 |  | - |  | DONE | - | 2024-04-03 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-06 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-02 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-24 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-19 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-07-05 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-08 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-23 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-15 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-26 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-07-18 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-26 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-21 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-28 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-10 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-17 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-07-06 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-14 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-03 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-08 |  | - |  | NOT YET | - | #VALUE! |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-08 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-13 |  | - |  | NOT YET | - | #VALUE! |  | - |  | NOT YET
| SOUND |  | - | 2023-09-12 | 2023-08-03 | - |  | DONE | - | 2023-10-03 | 2023-10-03 | - |  | DONE | 2023-09-20 | 2023-10-07 | 2023-10-06 | - |  | DONE | - | 2023-10-07 | 2023-10-06 | - |  | DONE | - | 2023-09-30 | 2023-09-29 | - |  | DONE | - | 2023-10-17 | 2023-10-07 | - |  | DONE | - | 2023-10-17 | 2023-10-12 | - |  | DONE | - | 2023-10-24 | 2023-10-20 | - |  | DONE | - | 2023-10-24 | 2023-10-18 | - |  | DONE | - | -3 |  | - |  | NOT YET | - | 2023-11-14 | 2023-11-14 | - |  | DONE | - | 2023-11-27 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-06 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-21 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-29 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-25 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-27 |  | - |  | NOT YET | - | 2023-12-11 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-05 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-17 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-25 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-19 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-19 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-19 |  | - |  | DONE | - | 2024-01-16 |  | - |  | DONE | - | 2024-01-19 |  | - |  | DONE | - | 2024-01-22 |  | - |  | DONE | - | 2024-08-07 |  | - |  | NOT YET | - | #VALUE! |  | - |  | NOT YET | - | 2024-01-24 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-20 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-21 |  | - |  | DONE | - | 2024-04-06 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-24 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-26 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-01 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-27 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-05 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-06 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-24 |  | - |  | DONE | - | 2024-07-17 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-03-14 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-21 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-28 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-27 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-31 |  | - |  | DONE | - | 2024-04-03 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-06 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-02 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-24 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-19 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-07-05 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-08 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-23 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-15 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-26 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-07-18 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-26 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-21 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-28 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-10 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-17 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-07-06 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-14 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-03 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-08 |  | - |  | NOT YET | - | #VALUE! |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-08 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-13 |  | - |  | NOT YET | - | #VALUE! |  | - |  | NOT YET
| INTERNET CUSTOMER |  | - | 2023-09-12 | 2023-09-08 | - |  | DONE | - | 2023-10-03 | 2023-09-30 | - |  | DONE | 2023-09-20 | 2023-10-07 | 2023-09-19 | - |  | DONE | - | 2023-10-07 | 2023-09-30 | - |  | DONE | - | 2023-09-30 | 2023-09-27 | - |  | DONE | - | 2023-10-17 | 2023-09-30 | - |  | DONE | - | 2023-10-17 | 2023-10-18 | - |  | DONE | - | 2023-10-24 | 2023-10-13 | - |  | DONE | - | 2023-10-24 | 2023-10-20 | - |  | DONE | - | -3 |  | - |  | NOT YET | - | 2023-11-14 | 2023-11-07 | - |  | ON GOING | - | 2023-11-27 | 2023-11-10 | - |  | DONE | - | 2023-12-06 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-21 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-29 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-25 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-27 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-11 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-05 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-17 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-25 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-19 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-19 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-19 |  | - |  | DONE | - | 2024-01-16 |  | - |  | DONE | - | 2024-01-19 |  | - |  | DONE | - | 2024-01-22 |  | - |  | DONE | - | 2024-08-07 |  | - |  | NOT YET | - | #VALUE! |  | - |  | NOT YET | - | 2024-01-24 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-20 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-21 |  | - |  | DONE | - | 2024-04-06 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-24 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-26 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-01 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-27 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-05 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-06 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-24 |  | - |  | DONE | - | 2024-07-17 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-03-14 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-21 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-28 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-27 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-31 |  | - |  | DONE | - | 2024-04-03 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-06 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-02 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-24 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-19 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-07-05 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-08 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-23 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-15 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-26 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-07-18 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-26 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-21 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-28 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-10 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-17 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-07-06 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-14 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-03 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-08 |  | - |  | NOT YET | - | #VALUE! |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-08 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-13 |  | - |  | NOT YET | - | #VALUE! |  | - |  | NOT YET
| INTERNET MANAGER & KASIR |  | - | 2023-09-12 | 2023-09-13 | - |  | DONE | - | 2023-10-03 | 2023-09-30 | - |  | DONE | 2023-09-20 | 2023-10-07 | 2023-09-19 | - |  | DONE | - | 2023-10-07 | 2023-09-30 | - |  | DONE | - | 2023-09-30 | 2023-09-27 | - |  | DONE | - | 2023-10-17 | 2023-09-30 | - |  | DONE | - | 2023-10-17 | 2023-10-18 | - |  | DONE | - | 2023-10-24 | 2023-10-13 | - |  | DONE | - | 2023-10-24 | 2023-10-20 | - |  | DONE | - | -3 |  | - |  | NOT YET | - | 2023-11-14 | 2023-11-07 | - |  | DONE | - | 2023-11-27 | 2023-11-10 | - |  | DONE | - | 2023-12-06 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-21 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-29 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-25 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-27 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-11 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-05 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-17 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-25 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-19 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-19 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-19 |  | - |  | DONE | - | 2024-01-16 |  | - |  | DONE | - | 2024-01-19 |  | - |  | DONE | - | 2024-01-22 |  | - |  | DONE | - | 2024-08-07 |  | - |  | NOT YET | - | #VALUE! |  | - |  | NOT YET | - | 2024-01-24 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-20 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-21 |  | - |  | DONE | - | 2024-04-06 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-24 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-26 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-01 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-27 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-05 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-06 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-24 |  | - |  | DONE | - | 2024-07-17 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-03-14 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-21 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-28 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-27 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-31 |  | - |  | DONE | - | 2024-04-03 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-06 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-02 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-24 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-19 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-07-05 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-08 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-23 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-15 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-26 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-07-18 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-26 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-21 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-28 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-10 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-17 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-07-06 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-14 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-03 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-08 |  | - |  | NOT YET | - | #VALUE! |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-08 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-13 |  | - |  | NOT YET | - | #VALUE! |  | - |  | NOT YET
MARKETING | REGISTRASI MERCHANT |  | - | 2023-08-16 |  | - |  | DONE | - | 2023-09-06 |  | - |  | DONE | - | 2023-09-10 |  | - |  | DONE | - | 2023-09-10 |  | - |  | DONE | - | 2023-09-03 |  | - |  | DONE | - | 2023-09-20 |  | - |  | DONE | - | 2023-09-20 |  | - |  | DONE | - | 2023-09-27 |  | - |  | DONE | - | 2023-09-27 |  | - |  | DONE | - | -30 |  | - |  | NOT YET | - | 2023-10-18 |  | - |  | DONE | - | 2023-10-31 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-09 |  | - |  | DONE | - | 2023-10-25 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-02 |  | - |  | DONE | - | 2023-10-29 |  | - |  | DONE | - | 2023-10-31 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-14 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-08 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-20 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-28 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-22 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-22 |  | - |  | DONE | - | 2024-01-23 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-20 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-23 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-26 |  | - |  | DONE | - | 2024-07-11 |  | - |  | NOT YET | - | #VALUE! |  | - |  | NOT YET | - | 2023-12-28 |  | - |  | DONE | - | 2024-01-24 |  | - |  | DONE | - | 2024-01-25 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-10 |  | - |  | DONE | - | 2024-01-28 |  | - |  | DONE | - | 2024-01-30 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-03 |  | - |  | DONE | - | 2024-01-31 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-07 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-08 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-26 |  | - |  | DONE | - | 2024-06-20 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-02-16 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-23 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-01 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-29 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-04 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-07 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-03-10 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-03-06 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-03-28 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-03-23 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-08 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-12 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-26 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-19 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-29 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-21 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-03-30 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-24 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-01 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-13 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-21 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-09 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-17 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-07 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-12 |  | - |  | NOT YET | - | #VALUE! |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-12 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-17 |  | - |  | NOT YET | - | #VALUE! |  | - |  | NOT YET
| KONTEN |  | - | 2023-09-08 |  | - |  | DONE | - | 2023-09-29 |  | - |  | DONE | - | 2023-10-03 |  | - |  | DONE | - | 2023-10-03 |  | - |  | DONE | - | 2023-09-26 |  | - |  | DONE | - | 2023-10-13 |  | - |  | DONE | - | 2023-10-13 |  | - |  | DONE | - | 2023-10-20 |  | - |  | DONE | - | 2023-10-20 |  | - |  | DONE | - | -7 |  | - |  | NOT YET | - | 2023-11-10 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-23 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-02 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-17 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-25 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-21 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-23 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-07 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-01 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-13 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-21 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-15 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-15 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-15 |  | - |  | DONE | - | 2024-01-12 |  | - |  | DONE | - | 2024-01-15 |  | - |  | DONE | - | 2024-01-18 |  | - |  | DONE | - | 2024-08-03 |  | - |  | NOT YET | - | #VALUE! |  | - |  | NOT YET | - | 2024-01-20 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-16 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-17 |  | - |  | DONE | - | 2024-04-02 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-20 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-22 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-26 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-23 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-01 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-02 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-20 |  | - |  | DONE | - | 2024-07-13 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-03-10 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-17 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-24 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-23 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-27 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-30 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-02 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-03-29 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-20 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-15 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-07-01 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-04 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-19 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-11 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-22 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-07-14 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-22 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-17 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-24 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-06 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-13 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-07-02 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-10 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-30 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-04 |  | - |  | NOT YET | - | #VALUE! |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-04 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-09 |  | - |  | NOT YET | - | #VALUE! |  | - |  | NOT YET
| PROMO |  | - | 2023-09-08 |  | - |  | DONE | - | 2023-09-29 |  | - |  | DONE | - | 2023-10-03 |  | - |  | DONE | - | 2023-10-03 |  | - |  | DONE | - | 2023-09-26 |  | - |  | DONE | - | 2023-10-13 |  | - |  | DONE | - | 2023-10-13 |  | - |  | DONE | - | 2023-10-20 |  | - |  | DONE | - | 2023-10-20 |  | - |  | DONE | - | -7 |  | - |  | NOT YET | - | 2023-11-10 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-23 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-02 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-17 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-25 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-21 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-23 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-07 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-01 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-13 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-21 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-15 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-15 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-15 |  | - |  | DONE | - | 2024-01-12 |  | - |  | DONE | - | 2024-01-15 |  | - |  | DONE | - | 2024-01-18 |  | - |  | DONE | - | 2024-08-03 |  | - |  | NOT YET | - | #VALUE! |  | - |  | NOT YET | - | 2024-01-20 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-16 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-17 |  | - |  | DONE | - | 2024-04-02 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-20 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-22 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-26 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-23 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-01 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-02 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-20 |  | - |  | DONE | - | 2024-07-13 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-03-10 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-17 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-24 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-23 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-27 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-30 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-02 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-03-29 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-20 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-15 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-07-01 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-04 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-19 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-11 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-22 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-07-14 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-22 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-17 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-24 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-06 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-13 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-07-02 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-10 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-30 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-04 |  | - |  | NOT YET | - | #VALUE! |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-04 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-09 |  | - |  | NOT YET | - | #VALUE! |  | - |  | NOT YET
| EMAIL |  | - | 2023-09-08 |  | - |  | DONE | - | 2023-09-29 |  | - |  | DONE | - | 2023-10-03 |  | - |  | DONE | - | 2023-10-03 |  | - |  | DONE | - | 2023-09-26 |  | - |  | DONE | - | 2023-10-13 |  | - |  | DONE | - | 2023-10-13 |  | - |  | DONE | - | 2023-10-20 |  | - |  | DONE | - | 2023-10-20 |  | - |  | DONE | - | -7 |  | - |  | NOT YET | - | 2023-11-10 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-23 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-02 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-17 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-25 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-21 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-23 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-07 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-01 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-13 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-21 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-15 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-15 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-15 |  | - |  | DONE | - | 2024-01-12 |  | - |  | DONE | - | 2024-01-15 |  | - |  | DONE | - | 2024-01-18 |  | - |  | DONE | - | 2024-08-03 |  | - |  | NOT YET | - | #VALUE! |  | - |  | NOT YET | - | 2024-01-20 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-16 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-17 |  | - |  | DONE | - | 2024-04-02 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-20 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-22 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-26 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-23 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-01 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-02 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-20 |  | - |  | DONE | - | 2024-07-13 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-03-10 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-17 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-24 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-23 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-27 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-30 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-02 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-03-29 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-20 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-15 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-07-01 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-04 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-19 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-11 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-22 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-07-14 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-22 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-17 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-24 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-06 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-13 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-07-02 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-10 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-30 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-04 |  | - |  | NOT YET | - | #VALUE! |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-04 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-09 |  | - |  | NOT YET | - | #VALUE! |  | - |  | NOT YET
FAT | QRIS EDC |  | - | 2023-09-08 | 2023-08-15 | - |  | DONE | - | 2023-09-29 | 2023-10-03 | - |  | DONE | - | 2023-10-03 |  | - |  | DONE | - | 2023-10-03 |  | - |  | DONE | - | 2023-09-26 |  | - |  | DONE | - | 2023-10-13 | 2023-10-02 | - |  | DONE | - | 2023-10-13 |  | - |  | DONE | - | 2023-10-20 |  | - |  | DONE | - | 2023-10-20 |  | - |  | DONE | - | -7 |  | - |  | NOT YET | - | 2023-11-10 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-23 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-02 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-17 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-25 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-21 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-23 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-07 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-01 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-13 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-21 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-15 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-15 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-15 |  | - |  | DONE | - | 2024-01-12 |  | - |  | DONE | - | 2024-01-15 |  | - |  | DONE | - | 2024-01-18 |  | - |  | DONE | - | 2024-08-03 |  | - |  | NOT YET | - | #VALUE! |  | - |  | NOT YET | - | 2024-01-20 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-16 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-17 |  | - |  | DONE | - | 2024-04-02 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-20 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-22 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-26 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-23 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-01 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-02 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-20 |  | - |  | DONE | - | 2024-07-13 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-03-10 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-17 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-24 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-23 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-27 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-30 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-02 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-03-29 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-20 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-15 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-07-01 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-04 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-19 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-11 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-22 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-07-14 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-22 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-17 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-24 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-06 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-13 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-07-02 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-10 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-30 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-04 |  | - |  | NOT YET | - | #VALUE! |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-04 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-09 |  | - |  | NOT YET | - | #VALUE! |  | - |  | NOT YET
| ATM / REK |  | - | 2023-09-08 |  | - |  | DONE | - | 2023-09-29 |  | - |  | DONE | - | 2023-10-03 |  | - |  | DONE | - | 2023-10-03 |  | - |  | DONE | - | 2023-09-26 |  | - |  | DONE | - | 2023-10-13 |  | - |  | DONE | - | 2023-10-13 |  | - |  | DONE | - | 2023-10-20 |  | - |  | DONE | - | 2023-10-20 |  | - |  | DONE | - | -7 |  | - |  | NOT YET | - | 2023-11-10 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-23 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-02 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-17 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-25 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-21 |  | - |  | DONE | - | 2023-11-23 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-07 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-01 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-13 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-21 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-15 |  | - |  | DONE | - | 2023-12-15 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-15 |  | - |  | DONE | - | 2024-01-12 |  | - |  | DONE | - | 2024-01-15 |  | - |  | DONE | - | 2024-01-18 |  | - |  | DONE | - | 2024-08-03 |  | - |  | NOT YET | - | #VALUE! |  | - |  | NOT YET | - | 2024-01-20 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-16 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-17 |  | - |  | DONE | - | 2024-04-02 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-20 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-22 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-26 |  | - |  | DONE | - | 2024-02-23 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-01 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-02 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-20 |  | - |  | DONE | - | 2024-07-13 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-03-10 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-17 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-24 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-23 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-27 |  | - |  | DONE | - | 2024-03-30 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-02 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-03-29 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-20 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-15 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-07-01 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-04 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-19 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-11 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-22 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-07-14 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-04-22 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-17 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-24 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-06 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-13 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-07-02 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-10 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-05-30 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-04 |  | - |  | NOT YET | - | #VALUE! |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-04 |  | - |  | NOT YET | - | 2024-06-09 |  | - |  | NOT YET | - | #VALUE! |  | - |  | NOT YET
Formulas:
SURABAYA - BUNG TOMO = VLOOKUP([SURABAYA - BUNG TOMO, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
SURABAYA - BUNG TOMO = [SURABAYA - BUNG TOMO, row above]
KARAWANG 2 = VLOOKUP([KARAWANG 2, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
KARAWANG 2 = [KARAWANG 2, row above]
BANDUNG - KOPO SAYATI = VLOOKUP([BANDUNG - KOPO SAYATI, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
BANDUNG - KOPO SAYATI = [BANDUNG - KOPO SAYATI, row above]
JAKARTA - SUNTER UTARA = VLOOKUP([JAKARTA - SUNTER UTARA, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
JAKARTA - SUNTER UTARA = [JAKARTA - SUNTER UTARA, row above]
BEKASI - TARUM BARAT = VLOOKUP([BEKASI - TARUM BARAT, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
BEKASI - TARUM BARAT = [BEKASI - TARUM BARAT, row above]
MAKASSAR 1 - GOWA = VLOOKUP([MAKASSAR 1 - GOWA, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
MAKASSAR 1 - GOWA = [MAKASSAR 1 - GOWA, row above]
BANDUNG - LEMBANG = VLOOKUP([BANDUNG - LEMBANG, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
BANDUNG - LEMBANG = [BANDUNG - LEMBANG, row above]
MAKASSAR 2 - KAREBOSSI MALL = VLOOKUP([MAKASSAR 2 - KAREBOSSI MALL, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
MAKASSAR 2 - KAREBOSSI MALL = [MAKASSAR 2 - KAREBOSSI MALL, row above]
BOGOR - DRAMAGA = VLOOKUP([BOGOR - DRAMAGA, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
BOGOR - DRAMAGA = [BOGOR - DRAMAGA, row above]
SOLO BARU (Relokasi) = VLOOKUP([SOLO BARU (Relokasi), row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
SOLO BARU (Relokasi) = [SOLO BARU (Relokasi), row above]
SIDOARJO - GELURAN = VLOOKUP([SIDOARJO - GELURAN, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
SIDOARJO - GELURAN = [SIDOARJO - GELURAN, row above]
CIAMIS = VLOOKUP([CIAMIS, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
CIAMIS = [CIAMIS, row above]
BEKASI - ALTERNATIF CIBUBUR = VLOOKUP([BEKASI - ALTERNATIF CIBUBUR, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
BEKASI - ALTERNATIF CIBUBUR = [BEKASI - ALTERNATIF CIBUBUR, row above]
SIDOARJO - CITRA HARMONI = VLOOKUP([SIDOARJO - CITRA HARMONI, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
SIDOARJO - CITRA HARMONI = [SIDOARJO - CITRA HARMONI, row above]
JAKTIM - PAHLAWAN REVOLUSI = VLOOKUP([JAKTIM - PAHLAWAN REVOLUSI, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
JAKTIM - PAHLAWAN REVOLUSI = [JAKTIM - PAHLAWAN REVOLUSI, row above]
TANGERANG - RADEN SALEH = VLOOKUP([TANGERANG - RADEN SALEH, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
TASIKMALAYA = VLOOKUP([TASIKMALAYA, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
TASIKMALAYA = [TASIKMALAYA, row above]
SURABAYA - MERR 2 = VLOOKUP([SURABAYA - MERR 2, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
JAKPUS - CEMPAKA PUTIH = VLOOKUP([JAKPUS - CEMPAKA PUTIH, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
JAKPUS - CEMPAKA PUTIH = [JAKPUS - CEMPAKA PUTIH, row above]
LAMONGAN = VLOOKUP([LAMONGAN, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
LAMONGAN = [LAMONGAN, row above]
SEMARANG - GENUKAN = VLOOKUP([SEMARANG - GENUKAN, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
SEMARANG - GENUKAN = [SEMARANG - GENUKAN, row above]
JAKARTA - DAAN MOGOT = VLOOKUP([JAKARTA - DAAN MOGOT, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
JAKARTA - DAAN MOGOT = [JAKARTA - DAAN MOGOT, row above]
TANGSEL - ALAM SUTRA = VLOOKUP([TANGSEL - ALAM SUTRA, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
BOGOR - MAYOR OKING = VLOOKUP([BOGOR - MAYOR OKING, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
TANGERANG - CILEDUG = VLOOKUP([TANGERANG - CILEDUG, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
JAKSEL - FATMAWATI = VLOOKUP([JAKSEL - FATMAWATI, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
WCR SUHAT - MALKEN (RELOKASI) = VLOOKUP([WCR SUHAT - MALKEN (RELOKASI), row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
JAKPUS - RAYA MANGGA BESAR = VLOOKUP([JAKPUS - RAYA MANGGA BESAR, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
TANGERANG CITRA RAYA = VLOOKUP([TANGERANG CITRA RAYA, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
PURBALINGGA - MT HARYONO = VLOOKUP([PURBALINGGA - MT HARYONO, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
JAKSEL KEMANG RAYA = VLOOKUP([JAKSEL KEMANG RAYA, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
TANGSEL-JOMBANG CIPUTAT = VLOOKUP([TANGSEL-JOMBANG CIPUTAT, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
JAKBAR - JALAN PANJANG = VLOOKUP([JAKBAR - JALAN PANJANG, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
MAKASSAR - SAM RATULANGI = VLOOKUP([MAKASSAR - SAM RATULANGI, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
MAKASSAR - PERINTIS = VLOOKUP([MAKASSAR - PERINTIS, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
BANDUNG - PASIR KOJA = VLOOKUP([BANDUNG - PASIR KOJA, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
BOGOR - CIBINONG = VLOOKUP([BOGOR - CIBINONG, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
DEPOK - RAYA PARUNG = VLOOKUP([DEPOK - RAYA PARUNG, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
TANGSEL - JUANDA CIPUTAT = VLOOKUP([TANGSEL - JUANDA CIPUTAT, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
MAKASSAR - PETTARANI = VLOOKUP([MAKASSAR - PETTARANI, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
JAKTIM - RADEN INTAN = VLOOKUP([JAKTIM - RADEN INTAN, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
KAB. BANDUNG - PADALARANG = VLOOKUP([KAB. BANDUNG - PADALARANG, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
TASIKMALAYA YUDHANEGARA = VLOOKUP([TASIKMALAYA YUDHANEGARA, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
TANGERANG RAYA - KUTABUMI = VLOOKUP([TANGERANG RAYA - KUTABUMI, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
KAB. BANDUNG - MAJALAYA = VLOOKUP([KAB. BANDUNG - MAJALAYA, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
MAKASSAR-POROS MAROS = VLOOKUP([MAKASSAR-POROS MAROS, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
JAKSEL AMPERA RAYA = VLOOKUP([JAKSEL AMPERA RAYA, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
SUMEDANG - JATINANGOR = VLOOKUP([SUMEDANG - JATINANGOR, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
JAKSEL CILANDAK KKO = VLOOKUP([JAKSEL CILANDAK KKO, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
CIREBON TUPAREV (RELOKASI CIRTEN) = VLOOKUP([CIREBON TUPAREV (RELOKASI CIRTEN), row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
JAKPUS GUNUNG SAHARI = VLOOKUP([JAKPUS GUNUNG SAHARI, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
BEKASI JATI KERAMAT = VLOOKUP([BEKASI JATI KERAMAT, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
PATI = VLOOKUP([PATI, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
JAKTIM BINA MARGA = VLOOKUP([JAKTIM BINA MARGA, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
KAB - BANDUNG BOJONGSOANG = VLOOKUP([KAB - BANDUNG BOJONGSOANG, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
KAB SUMEDANG - ABDUR RAHMAN = VLOOKUP([KAB SUMEDANG - ABDUR RAHMAN, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
KALTIM - BALIKPAPAN MT HARYONO = VLOOKUP([KALTIM - BALIKPAPAN MT HARYONO, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
BOGOR BATU TULIS = VLOOKUP([BOGOR BATU TULIS, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
TANGERANG RAYA PANTURA = VLOOKUP([TANGERANG RAYA PANTURA, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
SAMARINDA 1 - WACHID HASIM = VLOOKUP([SAMARINDA 1 - WACHID HASIM, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
TANGSEL - PONDOK BETUNG RAYA = VLOOKUP([TANGSEL - PONDOK BETUNG RAYA, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
JABAR - BANJAR = VLOOKUP([JABAR - BANJAR, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
MAJALENGKA = VLOOKUP([MAJALENGKA, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
BALIKPAPAN 2 - MULAWARMAN = VLOOKUP([BALIKPAPAN 2 - MULAWARMAN, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
JEPARA = VLOOKUP([JEPARA, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
MAKASSAR - ALAUDIN = VLOOKUP([MAKASSAR - ALAUDIN, row above],SUMMARY!$C:$E,3,0)
PLAN = IF((TODAY()-[SURABAYA - BUNG TOMO])/([DEADLINE DATE]-[SURABAYA - BUNG TOMO])>1,1,(TODAY()-[SURABAYA - BUNG TOMO])/([DEADLINE DATE]-[SURABAYA - BUNG TOMO]))
PLAN = IF((TODAY()-[KARAWANG 2])/([DEADLINE DATE]-[KARAWANG 2])>1,1,(TODAY()-[KARAWANG 2])/([DEADLINE DATE]-[KARAWANG 2]))
DONE DATE = [DONE DATE, row above]

## NOTULENSI MEETING (hidden)
TANGGAL | 2023-08-16
| CABANG | TANGGAL GO | LEGAL | SDG | SCM | RECRUITMENT | IT
| SURABAYA - KENJERAN 2 | 2023-08-11 | PGB DONE
| SEMARANG - IMAM BONJOL | 2023-08-14 | PROSES PBG- GO GO |  | *saran |  | * saran
| KLATEN | 2023-08-18 | PBG DONE |  | crosscheck terkait area storage yg terlalu kecil, gutter di tengah area kitchen Objective --> saat design di kunci sudah dilakukan review dan cek oleh SCM dan OPS |  | posisi CCTV dan arah cctv tdk bisa di geser manual
| CIMAHI 2 | 2023-08-25 | PROSES PBG- GO GO
| SEMARANG - SOETTA | 2023-08-25 | PROSES PBG
| SURABAYA - BUNG TOMO | 2023-09-15 | PROSES PBG- GO GO |  |  |  | jumlah CCTV dan jangkauan perlu di cek
| BANDUNG - KOPO SAYATI | 2023-09-27 | PROSES PBG - 30 agustus 2023
| JAKARTA - SUNTER UTARA | 2023-09-29 | PEMBAYARAN SKRD
| MAKASSAR 1 - GOWA | 2023-09-30 | PROSES UKL-UPL, PKKPR SUDH TERBIT |  |  |  | AR penggunaan menggunakan esb untuk store GO
| KARAWANG 2 | 2023-10-06 | PROSES PBG | percepatan ke tanggal 29/09/2023, legal oke
| BEKASI - TARUM BARAT | 2023-10-13 | IMB DONE - HARUS ADA SLF | percepatan ke tanggal 22/09/2023, legal oke | GO akan langsung menjadi standar baru Sekf service
| BANDUNG - LEMBANG | 2023-10-20 | PROSES PBG |  |  |  | homebase training didahulukan untuk lock payment
| MAKASSAR 2 - KAREBOSSI MALL | 2023-10-23 | TIDAK PERLU PENGURUSAN IMB
| BOGOR - DRAMAGA | 2023-10-27 | PROSES UKL UPL
| SUBANG | 2023-10-27 | MENUNGGU SKRD TERBIT | menjadi 25 desember, legal oke
| JAKTIM - PAHLAWAN REVOLUSI | 2023-11-10 | PROSES PBG | menjadi 28 november, legal oke
| SOLO BARU (Relokasi) | 2023-11-17 | PROSES PBG
| SIDOARJO - GELURAN | 2023-11-20 | PROSES PKKPR
| CIAMIS | 2023-11-24 | MENUNGGU SKRD TERBIT
| BEKASI - ALTERNATIF CIBUBUR | 2023-11-24 | PROSES ANDALALIN,,SITE PLAN DONE
| SIDOARJO - CITRA HARMONI | 2023-11-24 | PROSES PKKPR
| TANGERANG - RADEN SALEH | 2023-11-30 | PROSES KRK DAN PEIL BANJIR
| TASIKMALAYA | 2023-12-01 | ANDALALIN BARU TERBIT LANJUT PROSES PBG
| SURABAYA - MERR 2 | 2023-12-08 | SONDIR DAN PERHITUNGAN STRUKTUR
| SEMARANG - GENUKAN | 2023-12-22 | PROSES ANDALALIN DAN KRK
| JAKARTA - DAAN MOGOT | 2023-12-22 | PROSES IRK/PKKPR
| BOGOR - CIBINONG | 2023-12-28 | SKRD SUDAH TERBIT
MEETING MINUTES
TANGGAL | 2023-08-23
| CABANG | TANGGAL GO | LEGAL | SDG | SCM | RECRUITMENT | IT
| SURABAYA - KENJERAN 2 | 2023-08-11 | PGB DONE
| SEMARANG - IMAM BONJOL | 2023-08-14 | PROSES PBG- GO GO |  | *saran |  | * saran
| KLATEN | 2023-08-18 | PBG DONE |  | crosscheck terkait area storage yg terlalu kecil, gutter di tengah area kitchen Objective --> saat design di kunci sudah dilakukan review dan cek oleh SCM dan OPS |  | posisi CCTV dan arah cctv tdk bisa di geser manual
| CIMAHI 2 | 2023-08-25 | PROSES PBG- GO GO
| SEMARANG - SOETTA | 2023-08-25 | PROSES PBG
| SURABAYA - BUNG TOMO | 2023-09-15 | PROSES PBG- GO GO |  |  |  | jumlah CCTV dan jangkauan perlu di cek
| BANDUNG - KOPO SAYATI | 2023-09-27 | PROSES PBG - 30 agustus 2023 GO GO
| JAKARTA - SUNTER UTARA | 2023-09-29 | PGB DONE
| MAKASSAR 1 - GOWA | 2023-09-30 | PROSES UKL-UPL, PKKPR SUDH TERBIT |  |  |  | AR penggunaan menggunakan esb untuk store GO
| KARAWANG 2 | 2023-10-06 | SKRD TERBIT | percepatan ke tanggal 29/09/2023, legal oke
| BEKASI - TARUM BARAT | 2023-10-13 | IMB DONE - HARUS ADA SLF | percepatan ke tanggal 22/09/2023, legal oke | GO akan langsung menjadi standar baru Sekf service
| BANDUNG - LEMBANG | 2023-10-20 | PROSES PBG |  |  |  | homebase training didahulukan untuk lock payment
| MAKASSAR 2 - KAREBOSSI MALL | 2023-10-23 | TIDAK PERLU PENGURUSAN IMB
| BOGOR - DRAMAGA | 2023-10-27 | PROSES UKL UPL
| SUBANG | 2023-10-27 | MENUNGGU SKRD TERBIT | menjadi 25 desember, legal oke
| JAKTIM - PAHLAWAN REVOLUSI | 2023-11-10 | PROSES PBG | menjadi 28 november, legal oke
| SOLO BARU (Relokasi) | 2023-11-17 | PROSES PBG
| SIDOARJO - GELURAN | 2023-11-20 | PROSES PKKPR
| CIAMIS | 2023-11-24 | MENUNGGU SKRD TERBIT
| BEKASI - ALTERNATIF CIBUBUR | 2023-11-24 | PROSES ANDALALIN,,SITE PLAN DONE
| SIDOARJO - CITRA HARMONI | 2023-11-24 | PROSES PKKPR
| TANGERANG - RADEN SALEH | 2023-11-30 | PROSES KRK DAN PEIL BANJIR
| TASIKMALAYA | 2023-12-01 | ANDALALIN BARU TERBIT LANJUT PROSES PBG
| SURABAYA - MERR 2 | 2023-12-08 | SONDIR DAN PERHITUNGAN STRUKTUR
| SEMARANG - GENUKAN | 2023-12-22 | PROSES ANDALALIN DAN KRK
| JAKARTA - DAAN MOGOT | 2023-12-22 | PROSES IRK/PKKPR
| BOGOR - CIBINONG | 2023-12-28 | SKRD SUDAH TERBIT
| NOTE LEGAL |  | NOTE SDG | NOTE SCM | NOTE RECRUITMENT | NOTE LEGAL | NOTE LEGAL
| CIMAHI 2 MOU Parkir belum clear fu ulang legal |  | Percepatan GO akan di inform di IM by group | Menunggu kepastian untuk update go makassar maks minggu ini clear | KARAWANG 2 dan tarum barat masih diupayakan untuk fulfillment crew dan buffer dari crew existing | Semarang : cctv terlambat 1 hari setelah go | penerimaan edc menunggu manager makassar gowa kembali
| SUBANG masih belum menyelesaikan 5 obstacle WO |  | Akan dilakukan sewa lahan untuk akses masuk ke lahan sebelah agar proses tetap berjalan sesui plan awal |  | Terkendala capability karena go maju ( sebisa mungkin sesuai dengan timeline yang sudah disepakati) | Akan ada implementasi microsoft team
| no issues untuk deadline tanggal |  | Untuk pembongkaran lahan harus diinform lebih awal agar ada kordinasi terlebih dahulu antar dept terkait |  | set timeline untuk maksimal go maju | Standart penamaan store dari RA diketahui OPS tidak boleh dirubah
|  |  | BUNG TOMO : SUMUR BOR TIDAK BISA DIPASANG, air belum clear masih mengandalkan PDAM, Belum bisa check debit karena terkendala konstruksi |  | timeline boleh maju 107 hari sebelum GO
BANDUNG KOPO : hanya bisa memakai air dari sumur bor
SUNTER: Terkendala air PDAM debit kecil, masih diusahakan dengan sumur bor.
GOWA : Material ada keterlambatan dan ada potensi mundur untuk pembangunan karena barang dari jakarta ada keterlambatan ekspedisi sejauh ini terlambat 11 hari. (estimasi keterlambatan construction 2-3 minggu )
| CABANG | TANGGAL GO | LEGAL | SDG | SCM | RECRUITMENT | IT
| SURABAYA - KENJERAN 2 | 2023-08-11 | PGB DONE
| SEMARANG - IMAM BONJOL | 2023-08-14 | PROSES PBG- GO GO |  | *saran |  | * saran
| KLATEN | 2023-08-18 | PBG DONE |  | crosscheck terkait area storage yg terlalu kecil, gutter di tengah area kitchen Objective --> saat design di kunci sudah dilakukan review dan cek oleh SCM dan OPS |  | posisi CCTV dan arah cctv tdk bisa di geser manual
| CIMAHI 2 | 2023-08-25 | PROSES PBG- GO GO
| SEMARANG - SOETTA | 2023-08-25 | PROSES PBG
| SURABAYA - BUNG TOMO | 2023-09-15 | PROSES PBG- GO GO |  |  |  | jumlah CCTV dan jangkauan perlu di cek
| BANDUNG - KOPO SAYATI | 2023-09-27 | PROSES PBG - 30 agustus 2023 GO GO
| JAKARTA - SUNTER UTARA | 2023-09-29 | PGB DONE
| MAKASSAR 1 - GOWA | 2023-09-30 | PROSES UKL-UPL, PKKPR SUDH TERBIT |  |  |  | AR penggunaan menggunakan esb untuk store GO
| KARAWANG 2 | 2023-10-06 | SKRD TERBIT | percepatan ke tanggal 29/09/2023, legal oke
| BEKASI - TARUM BARAT | 2023-10-13 | IMB DONE - HARUS ADA SLF | percepatan ke tanggal 22/09/2023, legal oke | GO akan langsung menjadi standar baru Sekf service
| BANDUNG - LEMBANG | 2023-10-20 | PROSES PBG |  |  |  | homebase training didahulukan untuk lock payment
| MAKASSAR 2 - KAREBOSSI MALL | 2023-10-23 | TIDAK PERLU PENGURUSAN IMB
| BOGOR - DRAMAGA | 2023-10-27 | PROSES UKL UPL
| SUBANG | 2023-10-31 | MENUNGGU SKRD TERBIT | menjadi 25 desember, legal oke
| JAKTIM - PAHLAWAN REVOLUSI | 2023-11-28 | PROSES PBG | menjadi 28 november, legal oke
| SOLO BARU (Relokasi) | 2023-11-17 | PROSES PBG
| SIDOARJO - GELURAN | 2023-11-20 | PROSES PKKPR
| CIAMIS | 2023-11-24 | MENUNGGU SKRD TERBIT
| BEKASI - ALTERNATIF CIBUBUR | 2023-11-24 | PROSES ANDALALIN,,SITE PLAN DONE
| SIDOARJO - CITRA HARMONI | 2023-11-24 | PROSES PKKPR
| TANGERANG - RADEN SALEH | 2023-11-30 | PROSES KRK DAN PEIL BANJIR
| TASIKMALAYA | 2023-12-01 | ANDALALIN BARU TERBIT LANJUT PROSES PBG
| SURABAYA - MERR 2 | 2023-12-08 | SONDIR DAN PERHITUNGAN STRUKTUR
| SEMARANG - GENUKAN | 2023-12-22 | PROSES ANDALALIN DAN KRK
| JAKARTA - DAAN MOGOT | 2023-12-22 | PROSES IRK/PKKPR
| BOGOR - CIBINONG | 2023-12-28 | SKRD SUDAH TERBIT
| NOTE LEGAL |  | NOTE SDG | NOTE SCM | NOTE RECRUITMENT | NOTE IT | RE
| NO ISSUES MASIH BISA SESUAI DEADLINE |  | SURABAYA BUNG TOMO TIDAK MENGGUNAKAN SUMUR DEBIT KECIL 0,47 LT SEDANGANGKAN STANDART GACOAN 0,7 LT ---- PLAN KORDINASI PENAMBAHAN DEBIT KE PDAM, SEMENTARA MELAKUKAN PEMBELIAN AIR DI LUAR | Menunggu kepastian untuk update go makassar maks minggu ini clear | UPDATE KEBUTUHAN SJH UNTUK TAHUN DEPAN BERHUBUNGAN DENGAN PERUBAHAN NEW STRUCTURE OPS | PERCEPATAN INSTALASI CCTV DI SURBUN | MASIH SESUAI DEADLINE
|  |  | IPAL BEBERAPA STORE BELUM ADA TANGGAL START PEMASANGAN KARENA MASIH TERKENDALA VENDOR DAN MANPOWER YANG TERBATAS |  | GO PER MARET KEBUTUHAN SJM 4 ORANG DARI YG AWALNYA 7 | UPDATE DATA DVR CCTV SEBELUM GO
|  |  | UPDATE IM MAJU GO MAKASSAR GOA |  | BUAT IM TERKAIT SJH TERBARU DAN PERCEPATAN GO MAKS | AKSES IP CAM
WEEKLY MEETING 8 SEPTEMBER 2023
| NOTE LEGAL |  | NOTE SDG | NOTE SCM | NOTE RECRUITMENT & TRAINING | NOTE IT | RE | FINANCE
| UPDATE LAND CLEARANCE, Buat history untuk beberapa resto yang akan GO terkait pengamanan --> submit to ops untuk keputusan pengajuan pengamanan reguler |  | Penambahan pompa air di surbun deadline tgl 16 Sep 23 issue air done | SURBUN done all set sesuai timeline | SUNTER selisih 15 orang, gowa selisih 27 orang, tarum barat 13 orang, karawang 2 11 orang, lembang in total kurang 31 orang, karebosi selisih 7 orang | List resto yang ada TC untuk keperluan training by IT | Pramuka garut issue terkait lahan KAI, perlu surat tanah untuk keperluan PBG | Penambahan EDC 2 pcs di makassar gowa, atm patty cash bisa dipakai H+1 minggu setelah GO untuk resto GO september
|  |  | Air sumur sunter asin perlu dilakukan pengeboran ulang dititik lain deadline 24 Sep 23 |  | Batch 3 makassar karebosi akan dimajukan 1 minggu untuk training ---.> 18 sept 2023 | makassar gowa sudah menggunakan ESB
untuk sheet konstruksi ditambah actual vs plan berapa %
Follow up resto yang memakai TC di group SOC agar all dept tau
Standart TC benchmark resto depkel
WEEKLY MEETING 8 SEPTEMBER 2023
| NOTE LEGAL |  | NOTE SDG | NOTE SCM | NOTE RECRUITMENT & TRAINING | NOTE IT | RE | FINANCE
| KARAWANG 2 ----> FU ke dinas terkait pengerjaan saluran kota yang belum selesai ditakutkan akan menghambat proses RTO dan GO karenan akses masuk terhalang |  | Actual konstruksi dengan actual real lapangan ada perbedaan ---> indikator scoring harus jelas | all set sesuai timeline | percepatan training di tgl 21 untuk makassar karebosi | kendala saat instlasi : Listrik konslet di beberapa area kitchen, masih ada pekerjaan tambahan untuk melubangi meja yg harusnya sudah clear by tim sdg |  | penambahan edc untuk all store bisa diajukan ke finance mulai sekarang, untuk gowa edc kedua akan dilakuakn pemasamngan pada tanggal 2 okt
| Tambahan progress dalam percentage persen untuk land clearance dibahas yang prosesnya lambat dan progressnya kecil saat soc |  | Buat kesepakatan terkait kesiapan GO dari SDG ---> OPS berhak menolak GO ketika kondisi store belum siap dan masih banyak kekurangan dari segi konstruksi |  | all on track sesuai tanggal dan untuk SJM tidak ada rekruitment | Set tanggal meeting untuk pembahasan ESB, self service dan self order yang akan digunakan di makassar gowa
Proses serah terima dilakukan ketika kondisi sudah ready dan done
Cek usage dan cost penggunaan air di ops untuk store yg menggunakan fresh water sebagai perbandingan
GO sunter full pdam
WEEKLY MEETING 29 SEPTEMBER 2023
| NOTE LEGAL |  | NOTE SDG | NOTE SCM | NOTE RECRUITMENT & TRAINING | NOTE IT | RE | FINANCE
| ALSUT terkendala andalalin, proses konstruksi mundur |  | IPAL Tarum Barat belum dipasang menunggu penyelesaian IPAL di sidoarjo ---> diusahakan pemasangan secepatnya sebelum go | all on track | all on track | all on track | kordinasi dengan LL untuk penerbitan no faktur | fu ke am terkait untuk kordinasi penerapan sistem reservasi menggunakan rek ppa
| Land clearence gowa selesai di w1 oktober |  | Kordinasi dengan tim equipment terkait mebel karena kualitas mebel di tarum barat sangat buruk |  |  | untuk pos tidak bisa ready saat RTO karena pengiriman barang bersamaan dengan kiriman logistik |  | fu karebosi terkait pemakaian mesin edc
| Kordinasi dengan RE terkait kendala penerbitan faktur oleh LL yang mengakibatkan pengerjaan LC terhambat ----> kawasan citra raya |  | evaluasi kedatangan mebel ---> mebel datang setelah konstruksi selesai
| banner aduan hotline parkir terpasang saat RTO by tim legal |  | Area parkir tarum barat aspalnya perlu dirapikan , tambalan terlalu banyak
konstruksi GOWA masih banyak yang belum selesai ---> tgl 5 dipastikan done

## RTO STORE
[10 empty] | INPUT: | 2024-01-22 09:01 | LINK SUBMIT RTO
FORM SCORING RTO | [7 empty] | READY TO OPEN - RTO |  |  | SCORE RTO : | 69.04%
|  |  |  | STORE NAME | JAKPUS - RAYA MANGGA BESAR
|  |  |  | TANGGAL RTO | 2024-01-20
Diajukan oleh | [5 empty] | LINK FILE RTO | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-7qrBoPcT68us/d11c4a7a-d613-404c-a433-bce1845a971c-9r4nb0QdI6hZHAAiCPXjF335amoS8CwTkdgCypqCXgTnlO68v4SCmeHYkC1L2UzbBg1OB1WKYf4fCHd9fv8manCDrGUQha7yLOz/RTO---Mangga-Besar.pdf
Nama | : | AMIR HAMSYAH
Jabatan* | : | Project Manager (Mandatory) |  |  |  | FALSE | SUCCEED RTO (Skor RTO ≥ 95%)
Departemen | : | Store Development Group
[6 empty] | FALSE | FAILED RTO - PROCEED GO (Skor RTO 75% - 94%)
Diperiksa bersama Operasional
Nama | : | PRIYA IKHBAL |  |  |  | TRUE | FAILED RTO - FAILED GO** (Skor RTO ≤ 74%)
Jabatan* | : | Regional Manager (Mandatory) |  |  |  |  | ** Jika salah satu item mandatory tidak 100%, maka Failed RTO - Failed GO
Departemen | : | Operasional
KELAIKAN PEMBUKAAN STORE
|  | No. | Parameter |  |  |  | Target | Score RTO
[7 empty] | Bobot | Nilai #3 | Total Bobot/Score
[7 empty] | e | f=d | g=e x f
|  |  | REKAPITULASI |  |  |  | 100% |  | 69.04%
|  | 1 | SDG |  |  |  | 50% | 62.58% | 31.29%
|  | 2 | Legal |  |  |  | 25% | 55% | 13.75%
|  | 3 | IT |  |  |  | 6% | 100% | 6%
|  | 4 | IRGA |  |  |  | 8% | 100% | 8%
|  | 5 | Marketing |  |  |  | 5% | 80% | 4%
|  | 6 | FAT |  |  |  | 6% | 100% | 6%
Diajukan dan Diperiksa Oleh | [6 empty] | Diperiksa dan Disetujui Oleh |  |  |  | Diketahui Oleh
ASSIGNED |  | ASSIGNED |  | ASSIGNED | ASSIGNED |  | ASSIGNED |  |  |  | ASSIGNED
SDG - PM |  | Legal - ALO |  | SCM | IT-HRGA-Marketing |  | OPS - Region Manager |  |  |  | SDG - Head Of SDG
DETAIL Parameter dan Bobot Kelaikan Pembukaan Store |  | No. | Parameter |  |  | Pengukuran | Target |  | Aktual |  | NOTE
[7 empty] | Bobot | Nilai #1 | Nilai #2 | Total Bobot
[7 empty] | a | b | c | d=c x a
|  | I | SDG |  |  |  | 100% | 1700% | 983.1% | 62.58%
|  | 1. | Pekerjaan Bangunan+Mural Selesai 100% (Incl.Pylon Sign)
|  |  | - Kuantitas Bangunan : |  |  |  | 34% | 400% | 197.1% | 26.27%
|  |  | a. Fisik Bangunan Selesai 100% |  |  | Item Pekerjaan RAB. | 25% | 100% | 97.1% | 24.27%
|  |  | b. Pylon Sign Terpasang 100% |  |  | BAST Pemasangan Pylon | 2% | 100% | 100% | 2%
|  |  | c. Unit Pengolahan Limbah IPAL Terpasang 100% |  |  | BAST dari vendor IPAL. Kualitas IPAL akan diukur berkala di periode 3 Bulan/6 Bulan | 5% | 100% | 0% | 0%
|  |  | d. Fisik MURAL Selesai 100% |  |  | Lampiran Design 3D | 2% | 100% | 0% | 0%
|  |  | - Kualitas Outdoor Area & Bangunan : |  |  |  | 22% | 400% | 86% | 4.3%
|  |  | a. Paving Area Parkiran (lantai kerja) |  |  | Luasan defect/Total Luas Area Parkir | 5% | 100% | 0% | 0%
|  |  | b. Cor Beton Area Loading Zone |  |  | Luasan defect/Total Luas Area Loading | 2% | 100% | 0% | 0%
|  |  | c. Keramik (Indoor, Kitchen, Semi Outdoor) |  |  | Luasan defect/Total Luas Area) | 5% | 100% | 86% | 4.3%
|  |  | d. Semua Pekerjaan Non-Keramik |  |  | (100%) - ((Jumlah Defect)/250)x100%) | 10% | 100% | 0% | 0%
|  | 2. | Listrik PLN Terpasang 100%** (Mandatory 100%) |  |  | KWH 33KVA Terpasang Di Store | 10% | 100% | 100% | 10%
|  | 3. | PDAM/Sumur/Lain Terpasang 100%**(Mandatory 100%) |  |  |  | 20% | 200% | 100% | 10%
|  |  | - Kualitas Air : Permenkes No.32 Tahun 2017 |  |  | Pengukuran TDS,Test Lab dari Filter Air | 10% | 100% | 100% | 10%
|  |  | - Debit Air : Standar 0,7 Liter/Detik Untuk Sumur Bor |  |  | Nilai Flowmeter Pada Sumur Bor | 10% | 100% | 0% | 0% | 0.18 standar 0,7
|  | 4. | Kitchen Equip. Lengkap Sesuai Layout dan Berfungsi Baik |  |  |  | 6% | 300% | 300% | 6%
|  |  | - Kuantitas, sesuai jumlah dalam layout |  |  | Mengacu jumlah dalam gambar | 2% | 100% | 100% | 2%
|  |  | - Kualitas Kitchen Equipment Blower |  |  | Nilai Daya Hisap Blower & Kebisingan | 2% | 100% | 100% | 2%
|  |  | - Kualitas Kitchen Equipment Cold Storage (CS) |  |  | Mengacu Form ST Equip./Furniture | 2% | 100% | 100% | 2%
|  | 5. | Meubellair/Mebel Lengkap Sesuai Layout, Berfungsi Baik |  |  |  | 8% | 300% | 200% | 6%
|  |  | - Kuantitas, sesuai jumlah dalam layout |  |  | Mengacu jumlah dalam gambar | 1% | 100% | 100% | 1%
|  |  | - Kualitas Meubellair |  |  | Mengacu Form ST Equip./Furniture | 5% | 100% | 100% | 5%
|  |  | - Layout meja kursi |  |  | Mengacu Form ST Equip./Furniture | 2% | 100% | 0% | 0%
|  | II | Legal |  |  |  | 100% | 400% | 200% | 55%
|  | 1. | Perijinan Selesai (Tentative Sampai GO Mei 2024) |  |  | NIB, TDUP, SKRK, SPPL/UKL-UPL | 15% | 100% | 100% | 15%
|  | 2. | PIC Sampah & Parkir Selesai**(Mandatory 100%) |  |  | MoU Parkir & Sampah | 40% | 100% | 100% | 40%
|  | 3. | Akses JKM |  |  | Mengacu pada proses Andalalin | 5% | 100% | 0% | 0%
|  | 4. | Entrance Tidak Ada Obstacle PKL** (Mandatory 100%) |  |  |  | 40% | 100% | 0% | 0%
|  | III | IT |  |  |  | 100% | 500% | 500% | 100%
|  | 1. | CCTV |  |  | Mengacu pada plotting penempatan IT | 30% | 100% | 100% | 30%
|  | 2. | Audio System |  |  | Kedatangan H-3 s.d H-5 dari GO | 20% | 100% | 100% | 20%
|  | 3. | Jaringan LAN |  |  | Kedatangan H-3 s.d H-5 dari GO | 20% | 100% | 100% | 20%
|  | 4. | Internet Kasir & Manager (Biznet / Indihome dll) |  |  | Memastikan bisa connect saat RTO | 15% | 100% | 100% | 15%
|  | 5. | Internet Customer (Telkom WMS) |  |  | Memastikan bisa connect saat RTO | 15% | 100% | 100% | 15%
|  | IV | IRGA |  |  |  | 100% | 200% | 200% | 100%
|  | 1. | Security |  |  | MoU security | 50% | 100% | 100% | 50%
|  | 2. | Cleaning Service |  |  | MoU Cleaning Service | 50% | 100% | 100% | 50%
|  | V | Marketing |  |  |  | 100% | 300% | 200% | 80%
|  | 1. | Posting Content 100% |  |  | Mengacu Status Upload | 35% | 100% | 100% | 35%
|  | 2. | Aktif Ojol/Agregator 100% |  |  | Daftar, Promo, ID ke Resto dan Tikor | 45% | 100% | 100% | 45%
|  | 3. | Pendaftaran Tikor G-Maps |  |  | Lokasi di G-Maps | 20% | 100% | 0% | 0%
|  | VI | FAT |  |  |  | 100% | 200% | 200% | 100%
|  | 1. | Fulfillment Media Pembayaran (QRIS) |  |  |  | 50% | 100% | 100% | 50%
|  | 2. | Ketersediaan mesin EDC |  |  |  | 50% | 100% | 100% | 50%
Diajukan dan Diperiksa Oleh | [6 empty] | Diperiksa dan Disetujui Oleh |  |  |  | Diketahui Oleh
ASSIGNED |  | ASSIGNED |  | ASSIGNED | ASSIGNED |  | ASSIGNED |  |  |  | ASSIGNED
SDG - PM |  | Legal - ALO |  | SCM | IT-HRGA-Marketing |  | OPS - Region Manager |  |  |  | SDG - Head Of SDG
DOCUMENT |  | CHECK |  |  |  |  | NOTE
Dokumen Berita Acara |  | FALSE | BAST Pekerjaan dan Form Defect List ST
|  | FALSE | Form Checklist Supervisi
|  | FALSE | Form Pengukuran Aktual Bangunan (Termasuk Kitchen)
|  | FALSE | Form Test-Test MEP : Test Rendam Area Basah, Test Plumbing Air Kotor dan Air Bersih (Test Gelontor dan Pompa),
Test Insulasi/Resistansi Isolasi/Merger, Test Grounding, Test Nyala Lampu & Kipas.
|  | TRUE | BAST dan Form Checklist Equipment (ST-Equipment) : Kelengkapan, Kualitas dan Fungsi Kitchen Equiment
Stainless Steel, Restomart, Genset, Gutter, Freezer, Chiller Undercounter, Cold Storage, Meubellair (Meja Kursi Kayu)
|  | FALSE | KWH Meter PLN |  |  | : | 542104232259
|  | TRUE | PDAM, No meter |  |  | : | 84655
Dokumen Perijinan Legal |  | FALSE | As Built Drawing & Spesifikasi Teknis
|  | FALSE | MoU Parkir**
|  | FALSE | Surat Keteragan Rencana Kota ( SKRK ) / (PKKPR)
|  | TRUE | No Induk Berusaha ( NIB )
|  | TRUE | Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
|  | TRUE | Ijin Reklame
|  | FALSE | Berita Acara Serah Terima Kunci
|  | TRUE | Informasi pengelolaan sampah**
|  | FALSE | Surat Undangan acara Tasyakuran
|  | FALSE | Ijin Mendirikan Bangunan (IMB/PBG)
|  | FALSE | Permohonan Self Assesment ke BPBDPM
|  | TRUE | SPPL/ UKL-UPL
|  | FALSE | Rekom Damkar (***optional berdasarkan lokasi)
|  | FALSE | Peil Banjir (***optional berdasarkan lokasi)
|  | FALSE | Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)-(*optional berdasarkan lokasi)
Catatan Khusus |  | TRUE | Informasi iuran warga (*optional berdasarkan lokasi) |  |  |  | 250000 RT, 250000 RW
|  | ( * ) | = Input nilai 0% - 100%
|  | ( ** ) | = Item Mandatory HARUS 100%, Jika Tidak Tercapai 100% Failed RTO, Failed GO
Diajukan dan Diperiksa Oleh | [6 empty] | Diperiksa dan Disetujui Oleh |  |  |  | Diketahui Oleh
ASSIGNED |  | ASSIGNED |  | ASSIGNED | ASSIGNED |  | ASSIGNED |  |  |  | ASSIGNED
SDG - PM |  | Legal - ALO |  | SCM | IT-HRGA-Marketing |  | OPS - Region Manager |  |  |  | SDG - Head Of SDG

## RTO STORE rev02
[10 empty] | INPUT: | 2024-06-03 03:40 | LINK SUBMIT RTO
FORM SCORING RTO | [7 empty] | READY TO OPEN - RTO |  |  | SCORE RTO : | 84.95%
|  |  |  | STORE NAME | MAJALENGKA
|  |  |  | TANGGAL RTO | 2024-06-02
Diajukan oleh | [5 empty] | LINK FILE RTO | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-uYoESXHYSeus/09b0d12b-3384-4822-99ed-5a47a0d3a264-uFJVJ4nAlJoI9KIXgmTGxc4z6fA20HHpd77EicbxhxIGJsFKGuBDdi5597MGDx8gwsclmMTzvBFpmlmB30bnTyFiSPu1XLDG2dm/Scoring-RTO_Majalengka_02052024.pdf
Nama | : | Bahrizal Sulton
Jabatan* | : | Project Manager (Mandatory) |  |  |  | FALSE | SUCCEED RTO (Skor RTO ≥ 95%)
Departemen | : | Store Development Group
[6 empty] | TRUE | FAILED RTO - PROCEED GO (Skor RTO 75% - 94%)
Diperiksa bersama Operasional
Nama | : | Achmad Mico W |  |  |  | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO** (Skor RTO ≤ 74%)
Jabatan* | : | Regional Manager (Mandatory) |  |  |  |  | ** Jika salah satu item mandatory tidak 100%, maka Failed RTO - Failed GO
Departemen | : | Operasional
KELAIKAN PEMBUKAAN STORE
|  | No. | Parameter |  |  |  | Target | Score RTO
[7 empty] | Bobot | Nilai #3 | Total Bobot/Score
[7 empty] | e | f=d | g=e x f
|  |  | REKAPITULASI |  |  |  | 100% |  | 84.95%
|  | 1 | SDG |  |  |  | 50% | 69.9% | 34.95%
|  | 2 | Legal |  |  |  | 25% | 100% | 25%
|  | 3 | IT |  |  |  | 6% | 100% | 6%
|  | 4 | IRGA |  |  |  | 8% | 100% | 8%
|  | 5 | Marketing |  |  |  | 5% | 100% | 5%
|  | 6 | FAT |  |  |  | 6% | 100% | 6%
Diajukan dan Diperiksa Oleh | [6 empty] | Diperiksa dan Disetujui Oleh |  |  |  | Diketahui Oleh
ASSIGNED |  | ASSIGNED |  | ASSIGNED | ASSIGNED |  | ASSIGNED |  |  |  | ASSIGNED
SDG - PM |  | Legal - ALO |  | SCM | IT-HRGA-Marketing |  | OPS - Region Manager |  |  |  | SDG - Head Of SDG
DETAIL Parameter dan Bobot Kelaikan Pembukaan Store |  | No. | Parameter |  |  | Pengukuran | Target |  | Aktual |  | NOTE
[7 empty] | Bobot | Nilai #1 | Nilai #2 | Total Bobot
[7 empty] | a | b | c | d=c x a
|  | I | SDG |  |  |  | 100% | 600% | 499% | 69.9%
|  | 1. | Pekerjaan Bangunan+Mural Selesai 100% (Incl.Pylon Sign ) |  |  | Temuan Defect Item 0 : Ada item yang belum diselesaikan (Merujuk pada RAB/BQ) 1 : Jika pekerjaan selesai komplit sudah tidak ada tukang dan kondisi bersih | 30% | 100% | 0% | 0% | karena pengiriman dari vendor yang tidak hati-hari sehingga Pylon sign pecah ketika sampai resto
|  | 2. | - Kualitas dan Fungsional Store:
|  |  | a. Ketersedian Daya Listrik Sudah Sesuai PLN** (Mandatory 100%) |  |  | Running Test Semua Electric Equipment dalam kurun waktu 8 Jam 0 : Ada trip issue 1 : Tidak Ada Trip | 15% | 100% | 100% | 15%
|  |  | b. Ketersediaan Suply Air** (Mandatory 100%) |  |  | Memenuhi Debit Air : Standart 0,7 Liter/Detik Untuk Sumur Bor Kualitas Air : Sesuai Permenkes No.32 Tahun 2017 | 20% | 100% | 100% | 20% | Debit 0,98 l/detik
|  |  | c. Elevasi Semua Aliran Air (Paving, Kitchen, IPAL, Fold Drain) |  |  | Penilaian defect : 0 : Jika Ada 1 Titik Genangan Air 1 : Jika Tidak Ada Genangan Sama Sekali | 20% | 100% | 100% | 20%
|  |  | d. Kualitas Pemasangan Keramik (Kitchen, Indoor, Outdoor, Penunjang) |  |  | Luasan Defect / Total Luas Area (cacat 1 keramik dihitung 1 lembar) | 10% | 100% | 99% | 9.9%
|  |  | a. Kualitas Paving dan Loading Area |  |  | Luasan defect / total luas area parkir | 5% | 100% | 100% | 5%
|  | II | Legal |  |  |  | 100% | 400% | 400% | 100%
|  | 1. | Perijinan Selesai (Tentative Sampai GO Mei 2024) |  |  | NIB, TDUP, SKRK, SPPL/UKL-UPL | 15% | 100% | 100% | 15%
|  | 2. | PIC Sampah & Parkir Selesai**(Mandatory 100%) |  |  | MoU Parkir & Sampah | 40% | 100% | 100% | 40%
|  | 3. | Akses JKM |  |  | Mengacu pada proses Andalalin | 5% | 100% | 100% | 5%
|  | 4. | Entrance Tidak Ada Obstacle PKL** (Mandatory 100%) |  |  |  | 40% | 100% | 100% | 40%
|  | III | IT |  |  |  | 100% | 500% | 500% | 100%
|  | 1. | CCTV |  |  | Mengacu pada plotting penempatan IT | 30% | 100% | 100% | 30%
|  | 2. | Audio System |  |  | Kedatangan H-3 s.d H-5 dari GO | 20% | 100% | 100% | 20%
|  | 3. | Jaringan LAN |  |  | Kedatangan H-3 s.d H-5 dari GO | 20% | 100% | 100% | 20%
|  | 4. | Internet Kasir & Manager (Biznet / Indihome dll) |  |  | Memastikan bisa connect saat RTO | 15% | 100% | 100% | 15%
|  | 5. | Internet Customer (Telkom WMS) |  |  | Memastikan bisa connect saat RTO | 15% | 100% | 100% | 15%
|  | IV | IRGA |  |  |  | 100% | 200% | 200% | 100%
|  | 1. | Security |  |  | MoU security | 50% | 100% | 100% | 50%
|  | 2. | Cleaning Service |  |  | MoU Cleaning Service | 50% | 100% | 100% | 50%
|  | V | Marketing |  |  |  | 100% | 300% | 300% | 100%
|  | 1. | Posting Content 100% |  |  | Mengacu Status Upload | 35% | 100% | 100% | 35%
|  | 2. | Aktif Ojol/Agregator 100% |  |  | Daftar, Promo, ID ke Resto dan Tikor | 45% | 100% | 100% | 45%
|  | 3. | Pendaftaran Tikor G-Maps |  |  | Lokasi di G-Maps | 20% | 100% | 100% | 20%
|  | VI | FAT |  |  |  | 100% | 200% | 200% | 100%
|  | 1. | Fulfillment Media Pembayaran (QRIS) |  |  |  | 50% | 100% | 100% | 50%
|  | 2. | Ketersediaan mesin EDC |  |  |  | 50% | 100% | 100% | 50%
Diajukan dan Diperiksa Oleh | [6 empty] | Diperiksa dan Disetujui Oleh |  |  |  | Diketahui Oleh
ASSIGNED |  | ASSIGNED |  | ASSIGNED | ASSIGNED |  | ASSIGNED |  |  |  | ASSIGNED
SDG - PM |  | Legal - ALO |  | SCM | IT-HRGA-Marketing |  | OPS - Region Manager |  |  |  | SDG - Head Of SDG
DOCUMENT |  | CHECK |  |  |  |  | NOTE
Dokumen Berita Acara |  | FALSE | BAST Pekerjaan dan Form Defect List ST
|  | FALSE | Form Checklist Supervisi
|  | FALSE | Form Pengukuran Aktual Bangunan (Termasuk Kitchen)
|  | TRUE | Form Test-Test MEP : Test Rendam Area Basah, Test Plumbing Air Kotor dan Air Bersih (Test Gelontor dan Pompa),
Test Insulasi/Resistansi Isolasi/Merger, Test Grounding, Test Nyala Lampu & Kipas.
|  | TRUE | BAST dan Form Checklist Equipment (ST-Equipment) : Kelengkapan, Kualitas dan Fungsi Kitchen Equiment
Stainless Steel, Restomart, Genset, Gutter, Freezer, Chiller Undercounter, Cold Storage, Meubellair (Meja Kursi Kayu)
|  | TRUE | KWH Meter PLN |  |  | : | 535212817692
|  | FALSE | PDAM, No meter |  |  | :
Dokumen Perijinan Legal |  | TRUE | As Built Drawing & Spesifikasi Teknis
|  | FALSE | MoU Parkir**
|  | TRUE | Surat Keteragan Rencana Kota ( SKRK ) / (PKKPR)
|  | TRUE | No Induk Berusaha ( NIB )
|  | TRUE | Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
|  | FALSE | Ijin Reklame
|  | TRUE | Berita Acara Serah Terima Kunci
|  | TRUE | Informasi pengelolaan sampah**
|  | TRUE | Surat Undangan acara Tasyakuran
|  | TRUE | Ijin Mendirikan Bangunan (IMB/PBG)
|  | FALSE | Permohonan Self Assesment ke BPBDPM
|  | TRUE | SPPL/ UKL-UPL
|  | FALSE | Rekom Damkar (***optional berdasarkan lokasi)
|  | FALSE | Peil Banjir (***optional berdasarkan lokasi)
|  | FALSE | Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)-(*optional berdasarkan lokasi)
Catatan Khusus |  | FALSE | Informasi iuran warga (*optional berdasarkan lokasi)
|  | ( * ) | = Input nilai 0% - 100%
|  | ( ** ) | = Item Mandatory HARUS 100%, Jika Tidak Tercapai 100% Failed RTO, Failed GO
Diajukan dan Diperiksa Oleh | [6 empty] | Diperiksa dan Disetujui Oleh |  |  |  | Diketahui Oleh
ASSIGNED |  | ASSIGNED |  | ASSIGNED | ASSIGNED |  | ASSIGNED |  |  |  | ASSIGNED
SDG - PM |  | Legal - ALO |  | SCM | IT-HRGA-Marketing |  | OPS - Region Manager |  |  |  | SDG - Head Of SDG

## RTO SUMMARY
KETERANGAN | SCORE RTO |  |  | RTO SUMMARY |  |  | DARI BULAN |  |  | SAMPAI BULAN
SUCCED RTO | ≥ 95% | [5 empty] | PILIH TAHUN | PILIH BULAN KE | 2024-05-01 | PILIH TAHUN | PILIH BULAN KE | 2024-05-01
FAILED RTO - PROCEED GO | 75% - 94% | [5 empty] | 2024 | 5 |  | 2024 | 5
FAILED RTO - FAILED GO** | ≤ 74%
TOTAL RTO BULAN MEI 2024 - MEI 2024 |  |  |  | 5
|  | KETERANGAN | TOTAL STORE
|  | SUCCEED RTO | 3
|  | FAILED RTO - PROCEED GO | 0
|  | FAILED RTO - FAILED GO** | 2
LIST STORE BULAN MEI 2024 - MEI 2024
SUCCEED RTO |  | FAILED RTO - PROCEED GO |  | FAILED RTO - FAILED GO** |  | NOTE RTO PER DEPARTMENT BULAN MEI 2024 - MEI 2024 | SDG | LEGAL | IT | HRGA | MARKETING | FAT
[7 empty] | BANYAK ITEM PEKERJAAN SIPIL MASIH ON GOING SAAT RTO | PIC LEGAL TIDAK HADIR SAAT RTO, DOKUMEN TIDAK LENGKAP
60% |  | 0% |  | 40% |  |  | PDAM TIDAK BISA MASUK, FILTER AIR BELUM TERPASANG | ADA KABEL INDIHOME, WO JUGA BARU MASUK DAN AKAN DISELESAIKAN DALAM MINGGU INI WEEK 1 BULAN JUNI 2024
3 |  | 0 |  | 2 |  |  | DEBIT 1,09 LITER/DETIK
TANGERANG RAYA PANTURA | 98.65% |  |  | KALTIM - BALIKPAPAN MT HARYONO | 59.92% |  | DEBIT 1,1 LITER/DETIK
JAKTIM BINA MARGA | 98.25% |  |  | JABAR - BANJAR | 96.95% |  | PAVING BELUM TERPASANG
BOGOR BATU TULIS | 99.65% | [5 empty] | PAVING BELUM TERPASANG
[6 empty] | POIN | ALL DEPARTMENT
[6 empty] | Month - Year | SDG | LEGAL | IT | HRGA | MARKETING | FAT | ALL DEPARTMENT
[7 empty] | 50% | 25% | 6% | 8% | 5% | 6%
[6 empty] | 2024-05-01 | 84.32% | 96.5% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90.69%
Formulas:
SCORE RTO = IFERROR(__xludf.DUMMYFUNCTION("IFERROR(FILTER(DATA!$EI:$EI,DATA!$A:$A=MAX(FILTER(DATA!$A:$A,DATA!$B:$B=[KETERANGAN],DATA!$C:$C>=DATE(J4,K4,1),DATA!$C:$C<=DATE(M4,N4,DAY(EOMONTH(DATE(M4,N4,1),0))))),DATA!$B:$B=[KETERANGAN]))"),0.9864999999999999)
SCORE RTO = IFERROR(__xludf.DUMMYFUNCTION("IFERROR(FILTER(DATA!$EI:$EI,DATA!$A:$A=MAX(FILTER(DATA!$A:$A,DATA!$B:$B=[KETERANGAN],DATA!$C:$C>=DATE(J4,K4,1),DATA!$C:$C<=DATE(M4,N4,DAY(EOMONTH(DATE(M4,N4,1),0))))),DATA!$B:$B=[KETERANGAN]))"),"")

## KUALITAS GO
STORE | SURABAYA - BUNG TOMO | BANDUNG - KOPO SAYATI | JAKARTA - SUNTER UTARA | MAKASSAR 1 - GOWA | KARAWANG 2 | BEKASI - TARUM BARAT | BANDUNG - LEMBANG | MAKASSAR 2 - KAREBOSSI MALL | BOGOR - DRAMAGA | BLITAR (relocation) | JAKTIM - PAHLAWAN REVOLUSI | SOLO BARU (Relokasi) | SIDOARJO - GELURAN | CIAMIS | BEKASI - ALTERNATIF CIBUBUR | SIDOARJO - CITRA HARMONI | TANGERANG - RADEN SALEH | TASIKMALAYA | SURABAYA - MERR 2 | LAMONGAN | SEMARANG - GENUKAN | JAKPUS - CEMPAKA PUTIH | JAKARTA - DAAN MOGOT | BOGOR - CIBINONG
TANGGAL GO | 2023-09-15 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-20 | 2023-10-06 | 2023-10-03 | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 2023-10-27 |  | 2023-11-28 | 2023-11-17 | 2023-11-30 | 2023-12-09 | 2023-11-24 | 2023-12-02 | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 2023-12-08 | 2023-12-28 | 2023-12-22 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 2024-03-09
KUALITAS GO SCORE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1. KONDISI KUALITAS PEKERJAAN BANGUNAN+MURAL
1.1. ADA PAVINGSTONE AMBLAS/BERGELOMBANG/PECAH JUMLAH BANYAK | FALSE
1.2. LOGO NEON SIGN DAN LOGO PADA PYLON KONDISI TIDAK NYALA | FALSE
1.3. SALURAN BUNTU (DIPASTIKAN PEMAKAIAN/BUKAN) | FALSE
1.5. PLAFOND/ATAP ADA KEBOCORAN BESAR, DAMPAK AMBROL ** | FALSE
3. KONDISI POMPA GWT, DEBIT AIR & KEJERNIHAN AIR
3.1. DEBIT AIR PADA KERAN/OUTPUT KECIL ** | FALSE
3.2. KONDISI AIR KERUH/TIDAK JERNIH ** | FALSE
4. MEUBELLAIR/MEBEL LENGKAP SESUAI LAYOUT, KUALITAS DAN FUNGSI BAIK
4.1. MEJA DAN KURSI KAYU ADA KERUSAKAN/GOYANG | FALSE
4.3. PIC SAMPAH TIDAK ADA/SAMPAH DUMPSTER TIDAK DIANGKUT ** | FALSE

## MASTER RTO (hidden)
I | OLD | bobot old |  | I | NEW | [5 empty] | I | SDG |  | 100% | 600%
1. | Pekerjaan Bangunan+Mural Selesai 100% (Incl.Pylon Sign) |  |  | 1. | Pekerjaan Bangunan+Mural Selesai 100% (Incl.Pylon Sign) |  |  |  |  | SDG | 1. | Pekerjaan Bangunan+Mural Selesai 100% (Incl.Pylon Sign ) | Temuan Defect Item 0 : Ada item yang belum diselesaikan (Merujuk pada RAB/BQ) 1 : Jika pekerjaan selesai komplit sudah tidak ada tukang dan kondisi bersih | 30% | 100%
| - Kuantitas Bangunan : |  |  |  | - Kuantitas Bangunan : |  | 34% | 400% | 50% | SDG | 2. | - Kualitas dan Fungsional Store:
| a. Fisik Bangunan Selesai 100% | 4% | 100% |  | a. Fisik Bangunan Selesai 100% | Item Pekerjaan RAB. | 25% | 100% | 25% | SDG |  | a. Ketersedian Daya Listrik Sudah Sesuai PLN (Mandatory 100%) | Running Test Semua Electric Equipment dalam kurun waktu 8 Jam 0 : Ada trip issue 1 : Tidak Ada Trip | 15% | 100%
[5 empty] | b. Pylon Sign Terpasang 100% | BAST Pemasangan Pylon | 2% | 100% | 6% | SDG |  | b. Ketersediaan Suply Air (Mandatory 100%) | Memenuhi Debit Air : Standart 0,7 Liter/Detik Untuk Sumur Bor Kualitas Air : Sesuai Permenkes No.32 Tahun 2017 | 20% | 100%
[5 empty] | c. Unit Pengolahan Limbah IPAL Terpasang 100% | BAST dari vendor IPAL. Kualitas IPAL akan diukur berkala di periode 3 Bulan/6 Bulan | 5% | 100% | 8% | SDG |  | c. Elevasi Semua Aliran Air (Paving, Kitchen, IPAL, Fold Drain) | Penilaian defect : 0 : Jika Ada 1 Titik Genangan Air 1 : Jika Tidak Ada Genangan Sama Sekali | 20% | 100%
| b. Fisik Pekerjaan MURAL Selesai 100% | 1% | 100% |  | d. Fisik MURAL Selesai 100% | Lampiran Design 3D | 2% | 100% | 5% | SDG |  | d. Kualitas Pemasangan Keramik (Kitchen, Indoor, Outdoor, Penunjang) | Luasan Defect / Total Luas Area (cacat 1 keramik dihitung 1 lembar) | 10% | 100%
| - Kualitas Outdoor Area & Bangunan : |  |  |  | - Kualitas Outdoor Area & Bangunan : |  | 22% | 400% | 6% | SDG |  | a. Kualitas Paving dan Loading Area | Luasan defect / total luas area parkir | 5% | 100%
| a. Kualitas Paving Loading Zone & Parkir (luasan defect vs total area) | 15% | 100% |  | a. Paving Area Parkiran (lantai kerja) | Luasan defect/Total Luas Area Parkir | 5% | 100% |  | SDG
[5 empty] | b. Cor Beton Area Loading Zone | Luasan defect/Total Luas Area Loading | 2% | 100% |  | SDG
[5 empty] | c. Keramik (Indoor, Kitchen, Semi Outdoor) | Luasan defect/Total Luas Area) | 5% | 100% |  | SDG
| b. Kualitas Bangunan [*100%-(Total Defect/Total 70 item)] | 35% | 100% |  | d. Semua Pekerjaan Non-Keramik | (100%) - ((Jumlah Defect)/250)x100%) | 10% | 100% |  | SDG
2. | Tambah Daya Listrik PLN Tersedia Sesuai Ajuan** (Mandatory 100%) | 10% | 100% | 2. | Listrik PLN Terpasang 100%** (Mandatory 100%) | KWH 33KVA Terpasang Di Store | 10% | 100% |  | SDG
3. | PDAM/Sumur/Lain Tersedia (Debit Baik & Jernih) 100%**(Mandatory 100%) | 10% | 100% | 3. | PDAM/Sumur/Lain Terpasang 100%**(Mandatory 100%) |  | 20% | 200% |  | SDG
[5 empty] | - Kualitas Air : Permenkes No.32 Tahun 2017 | Pengukuran TDS,Test Lab dari Filter Air | 10% | 100% |  | SDG
[5 empty] | - Debit Air : Standar 0,7 Liter/Detik Untuk Sumur Bor | Nilai Flowmeter Pada Sumur Bor | 10% | 100% |  | SDG
4. | Kitchen Equipment Lengkap Sesuai Layout dan Berfungsi Baik | 10% | 100% | 4. | Kitchen Equip. Lengkap Sesuai Layout dan Berfungsi Baik |  | 6% | 300% |  | SDG
[5 empty] | - Kuantitas, sesuai jumlah dalam layout | Mengacu jumlah dalam gambar | 2% | 100% |  | SDG
[5 empty] | - Kualitas Kitchen Equipment Blower | Nilai Daya Hisap Blower & Kebisingan | 2% | 100% |  | SDG
[5 empty] | - Kualitas Kitchen Equipment Cold Storage (CS) | Mengacu Form ST Equip./Furniture | 2% | 100% |  | SDG
5. | Meubellair/Mebel Lengkap Sesuai Layout, Kualitas dan Fungsi Baik | 5% | 100% | 5. | Meubellair/Mebel Lengkap Sesuai Layout, Berfungsi Baik |  | 8% | 300% |  | SDG
[5 empty] | - Kuantitas, sesuai jumlah dalam layout | Mengacu jumlah dalam gambar | 1% | 100% |  | SDG
[5 empty] | - Kualitas Meubellair | Mengacu Form ST Equip./Furniture | 5% | 100% |  | SDG
[5 empty] | - Layout meja kursi | Mengacu Form ST Equip./Furniture | 2% | 100% |  | SDG
|  |  |  | II | Legal |  | 100% | 400% |  |  | II | Legal |  | 100% | 400%
6. | Perijinan Selesai (Tentative) | 0% | 100% | 1. | Perijinan Selesai (Tentative Sampai GO Mei 2024) | NIB, TDUP, SKRK, SPPL/UKL-UPL | 15% | 100% |  | LEGAL | 1. | Perijinan Selesai (Tentative Sampai GO Mei 2024) | NIB, TDUP, SKRK, SPPL/UKL-UPL | 15% | 100%
7. | PIC Sampah & Parkir Selesai**(Mandatory 100%) | 5% | 100% | 2. | PIC Sampah & Parkir Selesai**(Mandatory 100%) | MoU Parkir & Sampah | 40% | 100% |  | LEGAL | 2. | PIC Sampah & Parkir Selesai**(Mandatory 100%) | MoU Parkir & Sampah | 40% | 100%
|  |  |  | 3. | Akses JKM | Mengacu pada proses Andalalin | 5% | 100% |  | LEGAL | 3. | Akses JKM | Mengacu pada proses Andalalin | 5% | 100%
8. | Entrance Tidak Ada Obstacle PKL (Legal)** (Mandatory 100%) | 5% | 100% | 4. | Entrance Tidak Ada Obstacle PKL** (Mandatory 100%) |  | 40% | 100% |  | LEGAL | 4. | Entrance Tidak Ada Obstacle PKL** (Mandatory 100%) |  | 40% | 100%
|  |  |  | III | IT |  | 100% | 500% |  |  | III | IT |  | 100% | 500%
|  |  |  | 1. | CCTV | Mengacu pada plotting penempatan IT | 30% | 100% |  | IT | 1. | CCTV | Mengacu pada plotting penempatan IT | 30% | 100%
|  |  |  | 2. | Audio System | Kedatangan H-3 s.d H-5 dari GO | 20% | 100% |  | IT | 2. | Audio System | Kedatangan H-3 s.d H-5 dari GO | 20% | 100%
|  |  |  | 3. | Jaringan LAN | Kedatangan H-3 s.d H-5 dari GO | 20% | 100% |  | IT | 3. | Jaringan LAN | Kedatangan H-3 s.d H-5 dari GO | 20% | 100%
|  |  |  | 4. | Internet Kasir & Manager (Biznet / Indihome dll) | Memastikan bisa connect saat RTO | 15% | 100% |  | IT | 4. | Internet Kasir & Manager (Biznet / Indihome dll) | Memastikan bisa connect saat RTO | 15% | 100%
|  |  |  | 5. | Internet Customer (Telkom WMS) | Memastikan bisa connect saat RTO | 15% | 100% |  | IT | 5. | Internet Customer (Telkom WMS) | Memastikan bisa connect saat RTO | 15% | 100%
|  |  |  | IV | IRGA |  | 100% | 200% |  |  | IV | IRGA |  | 100% | 200%
|  |  |  | 1. | Security | MoU security | 50% | 100% |  | IRGA | 1. | Security | MoU security | 50% | 100%
|  |  |  | 2. | Cleaning Service | MoU Cleaning Service | 50% | 100% |  | IRGA | 2. | Cleaning Service | MoU Cleaning Service | 50% | 100%
|  |  |  | V | Marketing |  | 100% | 300% |  |  | V | Marketing |  | 100% | 300%
|  |  |  | 1. | Posting Content 100% | Mengacu Status Upload | 35% | 100% |  | MARKETING | 1. | Posting Content 100% | Mengacu Status Upload | 35% | 100%
|  |  |  | 2. | Aktif Ojol/Agregator 100% | Daftar, Promo, ID ke Resto dan Tikor | 45% | 100% |  | MARKETING | 2. | Aktif Ojol/Agregator 100% | Daftar, Promo, ID ke Resto dan Tikor | 45% | 100%
|  |  |  | 3. | Pendaftaran Tikor G-Maps | Lokasi di G-Maps | 20% | 100% |  | MARKETING | 3. | Pendaftaran Tikor G-Maps | Lokasi di G-Maps | 20% | 100%
|  |  |  | VI | FAT |  | 100% | 200% |  |  | VI | FAT |  | 100% | 200%
|  |  |  | 1. | Fulfillment Media Pembayaran (QRIS) |  | 50% | 100% |  | FAT | 1. | Fulfillment Media Pembayaran (QRIS) |  | 50% | 100%
|  |  |  | 2. | Ketersediaan mesin EDC |  | 50% | 100% |  | FAT | 2. | Ketersediaan mesin EDC |  | 50% | 100%
4%
1%
14.25%
30.8%
10%
7.5%
6.667%
4.5%
0%
0%
4%
82.72%

## DATA
Timestamp | STORE | TANGGAL RTO | DIAJUKAN OLEH | DIPERIKSA BERSAMA OPERASIONAL | Fisik Bangunan Selesai 100% / Pekerjaan Bangunan+Mural Selesai 100% (Incl.Pylon Sign) | Note | Pylon Sign Terpasang 100% | Note (1) | Unit Pengolahan Limbah IPAL Terpasang 100% | Note (2) | Pekerjaan MURAL Selesai 100% | Note (3) | Paving Area Parkiran (lantai kerja) | Note (4) | Cor Beton Area Loading Zone | Note (5) | Keramik (Indoor, Kitchen, Semi Outdoor) | Note (6) | Semua Pekerjaan Non-Keramik | Note (7) | Listrik PLN Terpasang 100%** / a. Ketersedian Daya Listrik Sudah Sesuai PLN (Mandatory100%) | Note (8) | Kualitas Air : Sesuai Permenkes No.32 Tahun 2017 / b. Ketersediaan Suply Air (Mandatory 100%) | Note (9) | Debit Air : Standar 0,7 Liter/Detik Untuk Sumur Bor / c. Elevasi Semua Aliran Air (Paving, Kitchen, IPAL, FoldDrain) | Note (10) | Kuantitas, sesuai jumlah dalam layout / d. Kualitas Pemasangan Keramik (Kitchen, Indoor, Outdoor, Penunjang) | Note (11) | Kualitas Kitchen Equipment Blower / e. Kualitas Paving dan Loading Area | Note (12) | Kualitas Kitchen Equipment Cold Storage (CS) | Note (13) | Kuantitas, sesuai jumlah dalam layout (1) | Note (14) | Kualitas Meubellair | Note (15) | Layout meja kursi | Note (16) | Perijinan Selesai (Tentative Sampai GO Mei 2024 ) | Note (17) | PIC Sampah &amp; Parkir Selesai**(Mandatory 100%) | Note (18) | Akses JKM | Note (19) | Entrance Tidak Ada Obstacle PKL (Mandatory 100%) | Note (20) | CCTV | Note (21) | Audio System | Note (22) | LAN Infrastructure (Tanpa Printer Kasir &amp; POS) | Note (23) | Internet Kasir &amp; Manager (Biznet / Indihome dll) | Note (24) | Internet Customer (Telkom WMS) | Note (25) | Security | Note (26) | Cleaning Service | Note (27) | Posting Content 100% | Note (28) | Aktif Ojol/Agregator 100% | Note (29) | Pendaftaran Tikor G-Maps | Note (30) | Fulfillment Media Pembayaran (QRIS) | Note (31) | Ketersediaan mesin EDC | Note (32) | BAST Pekerjaan dan Form Defect List ST | Note (33) | Form Checklist Supervisi | Note (34) | Form Pengukuran Aktual Bangunan (Termasuk Kitchen) | Note (35) | Form Test-Test MEP : Test Rendam Area Basah, Test Plumbing Air Kotor dan Air Bersih (Test Gelontor dan Pompa); Test Insulasi/Resistansi Isolasi/Merger, Test Grounding, Test Nyala Lampu &amp; Kipas | Note (36) | BAST dan Form Checklist Equipment (ST-Equipment) : Kelengkapan, Kualitas dan Fungsi Kitchen Equiment; Stainless Steel, Restomart, Genset, Gutter, Freezer, Chiller Undercounter, Cold Storage, Meubellair (Meja Kursi Kayu) | Note (37) | KWH Meter PLN | No KWH Meter | Note (38) | PDAM | No Meter PDAM | Note (39) | As Built Drawing &amp; Spesifikasi Teknis | Note (40) | Berita Acara Serah Terima Kunci | Note (41) | MoU Parkir** | Note (42) | Informasi pengelolaan sampah** | Note (43) | Surat Keteragan Rencana Kota ( SKRK ) / (PKKPR) | Note (44) | Surat Undangan acara Tasyakuran | Note (45) | No Induk Berusaha ( NIB ) | Note (46) | Ijin Mendirikan Bangunan (IMB/PBG) | Note (47) | Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) | Note (48) | Permohonan Self Assesment ke BPBDPM | Note (49) | Ijin Reklame | Note (50) | SPPL/ UKL-UPL | Note (51) | Rekom Damkar (*optional berdasarkan lokasi) | Note (52) | Peil Banjir (*optional berdasarkan lokasi) | Note (53) | Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)-(*optional berdasarkan lokasi) | Note (54) | Informasi iuran warga (*optional berdasarkan lokasi) | Note (55) | Assign SDG PM | SDG - PM | Assign Legal - ALO | Legal - ALO | Assign SCM | SCM | Assign IT - HRGA - Marketing | IT - HRGA - Marketing | Assign OPS - RM | OPS - Region Manager | Assign SDG - Head Of SDG | SDG - Head Of SDG | Upload File TRO | SDG | LEGAL | IT | HRGA | MARKETING | FAT | RTO_SCORE | FAILED_RTO_FAILED_GO | FAILED_RTO_PROGRESS_GO | SUCCEED_RTO | DETAIL
2023-10-05 10:16 | BEKASI - TARUM BARAT | 2023-09-26 | Kris Suyanto | Dyandra Rachmadiana | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 70% |  | 95% |  | 95% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 60% |  | 60% |  | 60% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |  | TRUE |  | TRUE | [5 empty] | TRUE | 537614335240 |  | TRUE | 27630020291 |  |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  |  |  | TRUE | [5 empty] | TRUE |  |  |  | TRUE | [9 empty] | TRUE |  | TRUE |  |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://drive.google.com/file/d/1nFMWdFIudFh136Q9P5TmJPlHG3dDmKZf/view?usp=drive_link, | 85.85% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.95% | FALSE | FALSE | TRUE | SUCCEED - RTO
2023-10-05 10:39 | BANDUNG - KOPO SAYATI | 2023-10-04 |  |  | 90% |  | 100% |  | 0% |  | 50% |  | 75% | paving bergelelombang | 75% |  | 100% |  | 90% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 85% |  | 85% | meja rusak 16, kursi rusak 21 | 85% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | [5 empty] | TRUE | 535756256865 |  | FALSE | tidak ada pdam |  | TRUE |  | TRUE | [5 empty] | TRUE |  |  |  | TRUE | [5 empty] | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | [9 empty] | TRUE |  | TRUE |  |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://drive.google.com/file/d/1irtJgO2aw1OxcYOdPZwgdOqX4j_1nTsC/view?usp=drive_link, | 87.55% | 40% | 100% | 0% | 100% | 100% | 86.1% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2023-10-05 11:30 | BANDUNG CIMAHI 2 | 2023-08-18 | Kris Suyanto | Dyandra R | 65% |  | 100% |  | 0% |  | 65% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 65% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | [9 empty] | TRUE |  | TRUE |  |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | [9 empty] | TRUE |  | TRUE |  |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://drive.google.com/file/d/1a2GEerYauGqdfRhQRiMdtPaYpQi2vn2D/view?usp=drive_link, | 78.05% | 40% | 100% | 0% | 100% | 100% | 77% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2023-10-05 11:37 | KLATEN | 2023-08-11 | Endri Sulistiono | Ahmad Bahtiyar | 90% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | 524042233720 |  |  |  |  | TRUE | [9 empty] | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | [7 empty] | TRUE | [9 empty] | TRUE |  | TRUE |  |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://drive.google.com/file/d/1jnskhgFc7xVD5KrWBDMNDxGAwf3zLuX3/view?usp=drive_link, | 90.3% | 40% | 100% | 0% | 100% | 100% | 89.6% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2023-10-05 11:45 | IMAM BONJOL | 2023-08-05 | Kris Suyanto | Ahmad Bahtiyar | 95% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | 523013681722 |  | TRUE | on progress |  | TRUE | [7 empty] | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | [9 empty] | TRUE | [9 empty] | TRUE |  | TRUE |  |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://drive.google.com/file/d/1NUHRPbYDzy51t22wf0pyoRxw3iJd7il-/view?usp=drive_link, | 90.75% | 40% | 100% | 0% | 100% | 100% | 89.3% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2023-10-05 11:51 | KENJERAN 2 | 1970-01-01 07:00 | Endri Sulistiono | Adiwara | 95% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 82% |  | 82% |  | 82% |  | 95% |  | 100% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 0% |  | 50% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | 14458612561 |  | TRUE | 3030247 |  | TRUE |  | TRUE | [5 empty] | TRUE |  |  |  | TRUE |  |  |  | TRUE |  |  |  | TRUE |  | TRUE | [9 empty] | TRUE |  | TRUE |  |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://drive.google.com/file/d/1sO946bWvbquneW8SZT8l0e-4cjcTnPBB/view?usp=drive_link, | 84.29% | 60% | 100% | 0% | 100% | 100% | 87.85% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2023-10-05 23:11 | KARAWANG 2 | 2023-09-29 | KRIS SUYANTO | DYANDRA | 90% | KONDIRI RTO MASIH KOTOR | 100% |  | 100% |  | 90% |  | 95% | PAVING BELUM PADAT, FULL ISI PASIR | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 55% | KURSI NYA BANYAK RUSAK | 55% |  | 55% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | [5 empty] | TRUE | 534758079589 |  | TRUE | 114003385 |  | TRUE |  | TRUE | [5 empty] | TRUE |  |  |  | TRUE | [5 empty] | TRUE |  |  |  | TRUE | [17 empty] | TRUE | DYANDRA |  |  | , | 93.45% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91.5% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2023-10-06 17:08 | SEMARANG SOEKARNO HATTA | 2023-08-17 | Kris Suyanto | Risal Imam | 85% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 76% |  | 100% |  | 90% |  | 90% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  |  |  | TRUE | 523032867486 |  | TRUE | 7440267 |  | FALSE | Fri Aug 18 2023 00:00:00 GMT+0700 (Waktu Indonesia Barat) | TRUE |  | FALSE | on progress |  |  | TRUE | [13 empty] | TRUE | [5 empty] | TRUE |  |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://drive.google.com/file/d/1a2GEerYauGqdfRhQRiMdtPaYpQi2vn2D/view?usp=drive_link, | 88.65% | 45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 81.5% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2023-10-07 11:21 | JAKARTA - SUNTER UTARA | 2023-09-22 | Kris Suyanto | Priya Ikhbal Gunawan | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 87.3% |  | 87.3% |  | 87.3% |  | 25% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 50% |  | 50% | Berkarat | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | [11 empty] | TRUE | 545100949213 |  | TRUE | 40007516 | [9 empty] | TRUE |  |  |  | TRUE | [9 empty] | TRUE | [9 empty] | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://drive.google.com/file/d/1v2MquamJj0EGnfHBpLC9mifzrtuQeWOM/view?usp=drive_link, | 65.98% | 45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50.84% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2023-10-10 16:53 | Jakarta Garden City | 2023-03-13 | KRIS SUYANTO | PRIYA IKHBAL GUNAWAN | 70% |  | 100% |  | 100% |  | 70% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | [5 empty] | TRUE | 545303083120 |  |  |  |  | TRUE |  |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | [5 empty] | TRUE | [9 empty] | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://drive.google.com/file/d/13VqYrF4IWhkid652NEMohzVWWuaTYXpQ/view?usp=drive_link, | 70.3% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87.5% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2023-10-10 17:24 | Bandung Margaasih | 2023-02-20 | KRIS SUYANTO | HARIS | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | 90758089 |  |  |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | [9 empty] | TRUE | [9 empty] | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://drive.google.com/file/d/11EXDmXYPVGOVF-Ss-Hn9nFuTIalPgIeq/view?usp=drive_link, | 100% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | FALSE | FALSE | TRUE | SUCCEED - RTO
2023-10-16 11:46 | Cirebon 2 | 2023-02-17 | KRIS SUYANTO | PRIYA IKHBAL GUNAWAN | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 50% |  | 100% |  | 100% |  | 50% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | 14436958608 |  | TRUE | 1320090290 |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  |  |  | TRUE |  |  |  | TRUE | [5 empty] | TRUE | [5 empty] | TRUE |  |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://drive.google.com/file/d/1mGrEHoOexlKBiyaRuZQb81UPY79Hu4WY/view?usp=drive_link, | 100% | 72.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.5% | FALSE | FALSE | TRUE | SUCCEED - RTO
2023-10-16 11:55 | SDA Ponti | 2023-01-20 | KRIS SUYANTO | AHMAD BAHTIYAR | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | 511802038010 |  | TRUE | 2024434 |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  |  |  | FALSE | ON PROSES | TRUE | [9 empty] | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://drive.google.com/file/d/1Mpze_pdRCq4i2w2H_2biSoBnv4vqkUzn/view?usp=drive_link, | 96.6% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.5% | FALSE | FALSE | TRUE | SUCCEED - RTO
2023-10-20 09:45 | BANDUNG - LEMBANG | 2023-10-13 | kris suyanto | DYANDRA | 95% | MASIH ADA ALAT TUKANG BELUM 100% | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 90% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 90% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 95% |  | 100% |  | 45% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 50% | SUARA TIDAK JERNIH | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | 45110576506 |  | TRUE | TIDAK ADA PDAM |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | [5 empty] | TRUE | [5 empty] | TRUE |  |  |  | TRUE | [5 empty] | TRUE | [15 empty] | https://drive.google.com/file/d/1TX2J4Pnc3okW3-PvUx0teFxvaH6IzoE2/view?usp=share_link, | 92% | 86.75% | 75% | 50% | 100% | 0% | 97.72% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2023-10-20 09:53 | MAKASSAR 1 - GOWA | 2023-10-16 | KRIS SUYANTO | GEDE DHANA | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 90% |  | 90% |  | 100% |  | 98% |  | 94% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 46% |  | 100% |  | 90% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | 321310858474 |  | TRUE | 0140402956 |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | [5 empty] | TRUE |  | TRUE |  |  |  | TRUE |  |  |  | TRUE |  | FALSE |  |  |  | TRUE | [15 empty] | https://drive.google.com/file/d/1VpN7GJwXYpC-vWF6UgCaFq-YKW-eHMAD/view?usp=share_link | 80.9% | 98.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90.08% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2023-11-11 14:49 | MAKASSAR 2 - KAREBOSSI MALL | 2023-10-23 | Bahrizal | David Wijaya | 40% |  | 100% |  | 0% |  | 50% |  | 40% |  | 0% |  | 60% |  | 70% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 70% |  | 100% |  | 46% |  | 50% |  | 100% |  | 100% |  | 50% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | TRUE | [15 empty] | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | [9 empty] | TRUE | [9 empty] | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://drive.google.com/file/d/1W3WqHy85MFV5eCjZ8zMf-BDGK3BOjOiC/view?usp=drive_link, | 57.5% | 71.9% | 50% | 50% | 100% | 100% | 64.73% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2023-11-11 15:04 | BOGOR - DRAMAGA | 2023-10-20 | Amir | Priya Ikhbal | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 100% | Mural ada belang | 83% |  | 70.3% |  | 99.5% |  | 91.6% |  | 100% |  | 100% | by visual aman by lab ada yang kurang | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0% | Ada pohon di jkm | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | TRUE | [5 empty] | TRUE |  | TRUE | [7 empty] | TRUE |  |  |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | [5 empty] | TRUE |  | TRUE | [9 empty] | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://drive.google.com/file/d/13GUmQHuWLPdN8jB4I5XF30hP2_SCT0co/view?usp=drive_link, | 92.69% | 20% | 65% | 100% | 65% | 0% | 66.5% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2023-12-07 14:47 | SOLO BARU (Relokasi) | 2023-11-10 | BAHRIZAL | AHMAD BAHTIYAR | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 100% | PLASMA BELUM TERPASANG | 96% |  | 88% |  | 70% | KERAMIK BANYAK YANG KOPONG | 80% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 75% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | 526520161181 |  | TRUE | 202260009 |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-7qrBoPcT68us/3ae55417-924a-4d93-bdf5-b6f061009ea8-NtUlu5C5ouk9AGn7Li86qpXybFgFjoEkYHY8LVqXZFOCDrAarFRZftDQd1YifrVTu7JYTbbS0K3CjsdTVD17PNmUZt69H4oMTbq/SCORING-RTO-SOLO-BARU-(1).pdf | 91.06% | 91.25% | 55% | 100% | 80% | 100% | 89.64% | FALSE | TRUE | FALSE | FAILED RTO - PROGRESS GO
2023-12-07 15:11 | JAKTIM - PAHLAWAN REVOLUSI | 2023-11-21 | DERY KARDIAWAN | IKHBAL PRIYA G | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 98.72% |  | 93.1% |  | 98.24% |  | 87% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 73% |  | 100% |  | 100% |  | 40% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | 544103080612 |  | TRUE | 4149502601 |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-7qrBoPcT68us/e894132c-af83-4f82-8253-c1d955f06772-GT44UYLLBspNsQKTwrT3M6hSTHbizdHs79vA4EDP3WBDKNHGeB1j3s4ohmTbmTdm5wb6pmfksZnbouD9a15oSXnMUdQXHa3fMFD/RTO-JAKPAH-(1).pdf | 90.06% | 31% | 70% | 100% | 100% | 0% | 69.98% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2023-12-07 15:26 | SIDOARJO - CITRA HARMONI | 2023-11-25 | BAHRIZAL | ADIWARA | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 90% |  | 100% |  | 95.8% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 10% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 83.4% |  | 100% |  | 75% |  | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE | 511610754149 |  | TRUE |  | ESTIMASI JANUARI DIBAYAR | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-7qrBoPcT68us/288b252e-2ba1-4e57-ac3c-5ee9cd098c78-whsyM9Mx9qcfigCMsXcl9Qt6oD9CuDA0d8PaeNKDEw0BqAp30dR3KF4BdzNWkOeUJMWiQoTut6sqeWdmt70qtiH29mw5qWgMoym/RTO-CITRA-HARMONI-(1).pdf | 74.46% | 31.25% | 70% | 100% | 100% | 0% | 62.24% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2023-12-07 15:39 | BEKASI - ALTERNATIF CIBUBUR | 2023-11-18 | AMIR HAMSYAH | PRIYA IKHBAL G | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 99.8% |  | 100% |  | 99.2% |  | 90% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 99% |  | 100% |  | 75% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 547303548698 |  | TRUE |  | TIDAK ADA PDAM | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-7qrBoPcT68us/42e7a438-5256-4597-a17f-1e362dd477c0-3GjyoShOnj1X4AuoJ8N4sclTkIEkqIa5P90QSWZievYPnuAlef81ImmYmxTRoFqYBQgIrU5JDfWidyF0t5zxT5kfZB09l6dhTRx/Form-Scoring-RTO-CIBUBUR-(1).pdf | 93.9% | 51.25% | 100% | 100% | 100% | 50% | 81.76% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2023-12-07 16:10 | SURABAYA - MERR 2 | 2023-12-01 | NASIH | ADIWARA | 100% |  | 100% |  | 50% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 86% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | 511021449991 |  | TRUE | 420239281 |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  |  | 95.8% | 100% | 50% | 100% | 80% | 50% | 90.9% | FALSE | TRUE | FALSE | FAILED RTO - PROGRESS GO
2023-12-09 13:59 | CIAMIS | 2023-12-07 | BAHRIZAL | DYANDRA | 95% |  | 100% |  | 0% |  | 90% |  | 80% |  | 100% |  | 80% |  | 84.8% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 75% |  | 100% |  | 75% |  | 0% |  | 50% | OBSTACLE POHON MASIH ADA DAN JKM BELUM SELESAI | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | 532310384731 |  | TRUE | 1020020380 |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-7qrBoPcT68us/3fd7f978-f4f8-4ef6-b4ec-fa99b4f08912-wMWY65FeMjzieoMOulvLO4uvWeJTGE3ByP9KUk9oozf2NYeMARRClUp2436YIwn8GjbA80vMMIA4S7nnLzqveHP0DwGLiLO6RGp/RTO-CIAMIS.pdf | 88.78% | 53.75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 82.83% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2023-12-09 14:14 | TASIKMALAYA | 2023-12-08 | BAHRIZAL | DYANDRA | 75% | BANYAK DEFECT BANGUNAN | 100% |  | 0% |  | 90% |  | 95% |  | 100% |  | 80% |  | 76.4% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 65.3% |  | 100% |  | 50% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | 532413381428 |  | TRUE | 10202250 |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-7qrBoPcT68us/b185fbcd-17cc-4725-a564-40f904351ae5-sCMlNW8x41tQTjVKzynBZSE0wIFPV7BZK0vXKS41xc3zx7EuBpxRo4zIP2sXzgcDUf8JdU4WeTbqBYNjR29QjsCRmwzXxhqIjt5/RTO-TASIKMALAYA-1-(1).pdf | 83.2% | 52.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 79.73% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2023-12-13 15:46 | JAKPUS - CEMPAKA PUTIH | 2023-12-13 | AMIR HAMSYAH | PRIYA IKHBAL | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 98% |  | 100% |  | 98.7% |  | 96% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | 541100819992 |  | TRUE | 20028133 |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-7qrBoPcT68us/0bcc6ba7-1549-4362-b5ea-3915157955a1-4rHa3bMTPwHvy8MDRymNA87alPS2V7chlQaeqhyzRr4I7OMxFZpDCmoO74L2z4XvOGQIwTmhwP7r1ZZ4Xp0sowmSgk9iDQonEuK/RTO-Cempaka-Putih.pdf | 94.44% | 95% | 85% | 100% | 100% | 0% | 89.07% | FALSE | TRUE | FALSE | FAILED RTO - PROGRESS GO
2023-12-18 09:47 | SEMARANG - GENUKAN | 2023-12-15 | BAHRIZAL | AHMAD BAHTIYAR | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 95% |  | 100% |  | 96% |  | 88% |  | 100% |  | 50% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 70% |  | 100% |  | 75% |  | 0% |  | 100% |  | 80% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | 523032900596 |  | TRUE | 7591123 |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-7qrBoPcT68us/77c270b3-9e09-455d-9a54-57a4e9d9c40f-78bRWZdJmDeCZYsyw2DWS0j10rIKY9oxwBR5BcWjMMViIfTgx5KMXg5XLDfOLMnQtc83DRJu8ZhwIg0ZnTezA7sfCMqhGXLkgZy/RTO-SEMARANG-GENUKAN.pdf | 84.85% | 48.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 79.49% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2023-12-18 13:42 | JAKARTA - DAAN MOGOT | 2023-12-15 | DERY KARDIAWAN | PRIYA IKHBAL G | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 97% |  | 100% |  | 98% |  | 87% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 75% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | 542100057981 |  | TRUE | 498384 |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-7qrBoPcT68us/ca97ed0c-5ef8-4dca-b988-948b99292182-SwFnjRhTTJG4CyoFlSz42PWY4rwJzZSKkHcBdT1C5bZwAzzXgUGrDelc7LgKUXFIqiXzmEyfzsuOlLIPR4LUfGte2OKwBgUykBP/FORM-SCORING-RTO-DAAN-MOGOT.pdf | 73.45% | 91.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84.54% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2023-12-20 10:27 | SIDOARJO - GELURAN | 2023-11-28 | BAHRIZAL | ADIWARA | 90% |  | 100% |  | 0% |  | 80% |  | 98% |  | 100% |  | 97% |  | 85% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 43% |  | 100% |  | 90% |  | 100% |  | 80% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 50% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  |  | TRUE |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-7qrBoPcT68us/8937e12d-54a5-4483-aa7d-c5191e607d36-iz4vE2XZFIXTWKw34uTotUxQncTKM0YZOtZBpC1k7Ka8xNYws7ZMpq4uYMwWhMrBegE4eD8BYPX84iFx9iCKC3xhf01Wh80VviJ/RTO-Geluran.pdf | 77.5% | 97.5% | 100% | 100% | 100% | 75% | 86.63% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2023-12-20 10:57 | TANGERANG - RADEN SALEH | 2023-11-23 | DERY KURNIAWAN | PRIYA IKHBAL G | 91% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 83.7% | 63.01/387 | 100% |  | 99.3% | 6.75/1.056 | 93.2% |  | 100% | 41500 | 0% |  | 100% | 1.1 | 100% |  | 0% | 88 db | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 75% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | 543102865823 |  | FALSE |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-7qrBoPcT68us/269bb6ae-dbab-40dc-b40a-2afb991ea039-d2N4vESjwU7iSgMTvRja0NZg2YKgkd2GVMrjojnYKb8pTxcYUZDnFpMsIc16ETGWEA8QOaJhpYrdrsOCtHjsbSxoLsN6puQwcUW/SCORING-RTO-TANRAD_231123_181844-(1).pdf | 75.22% | 91.25% | 30% | 100% | 35% | 0% | 71.97% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2023-12-26 10:14 | LAMONGAN | 2023-12-22 | BAHRIZAL | DAVID DWI | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 99% |  | 100% |  | 93% |  | 99% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 45% |  | 100% |  | 50% |  | 50% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-7qrBoPcT68us/3628af8a-2f4f-44c2-9539-1eb23a2264ca-MPRoINwrGWjSyU1cIb9CJJQY4dBphYKnfzJNICgglRff6TdLZOipjwd4xpSl41Dhrxv5OVLdweqql24hf492aga94LaRPKDJOCQ/RTO-LAMONGAN.pdf | 84.5% | 100% | 70% | 100% | 40.25% | 50% | 84.46% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2024-01-16 14:11 | BOGOR - MAYOR OKING | 2024-01-12 | amir | PRIYA IKHBAL | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 97.8% |  | 100% |  | 96.3% |  | 92.4% |  | 100% |  | 0% | AIR SANGAT KERUH | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | 538722867500 |  | FALSE |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-7qrBoPcT68us/875896bb-bc7a-4077-8798-9272e89c1cb9-jYLzmflUTsd9nza24da41KO339mULLNJvPqaG6ozchjF4ja3MPifvjaiQGACRiG2LvfkGwCHLq7Zzu3jkgear0ObuELtC5gJxVq/FORM-SCORING-RTO-(1).pdf | 83.95% | 100% | 85% | 100% | 100% | 100% | 91.07% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2024-01-18 14:08 | TANGERANG - CILEDUG | 2024-01-15 | Dery Kurniawan | Priya Ikhbal | 94.9% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | area paving belum jadi | 0% |  | 90.6% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 50% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE | 543803373402 |  | TRUE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-7qrBoPcT68us/2cfdd54e-036b-45a4-9433-41b31ead74e1-GeNKNEnTnPhq66oaViUO00LxYmup1ZA2iWLKGe0VMjRMXp7K93E3HkQZUtVhO0Qs2HpzvbHBBiOHhutUr4WETFH2t1yccdMNL8e/RTO-Tancil.pdf | 73.26% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85.38% | FALSE | TRUE | FALSE | FAILED RTO - PROGRESS GO
2024-01-22 09:01 | JAKPUS - RAYA MANGGA BESAR | 2024-01-20 | AMIR HAMSYAH | PRIYA IKHBAL | 97.1% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 86% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 0% | 0.18 standar 0,7 | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE | 542104232259 |  | TRUE | 84655 |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | 250000 RT, 250000 RW | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-7qrBoPcT68us/d11c4a7a-d613-404c-a433-bce1845a971c-9r4nb0QdI6hZHAAiCPXjF335amoS8CwTkdgCypqCXgTnlO68v4SCmeHYkC1L2UzbBg1OB1WKYf4fCHd9fv8manCDrGUQha7yLOz/RTO---Mangga-Besar.pdf | 62.58% | 55% | 100% | 100% | 80% | 100% | 69.04% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2024-01-22 09:55 | JAKSEL - FATMAWATI | 2024-01-18 | AMIR HAMSYAH | PRIYA IKHBAL | 99.18% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 94.2% |  | 0% |  | 96.7% |  | 90% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% | MEUBEL BELUM DIPLITUR | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 0% | ada tiang listrik | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | 54310111483117 |  | TRUE |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-7qrBoPcT68us/2747d47a-e23d-49b7-b244-04c713653d33-4kn5t5Ba7x7D7WQyja0Qy24FBKJFPr9tLyoOSNVV2F0OmLsrqSoOagVtuSYu7n4rn0pb4JnADiKLofk2ybGzU3rLQTW9jDRtRPT/Scoring-RTO-JF.pdf | 86.34% | 55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 81.92% | FALSE | TRUE | FALSE | FAILED RTO - PROGRESS GO
2024-02-19 09:17 | TANGSEL - ALAM SUTRA | 2024-02-17 | RHOVANT | GEDE DHANA | 100% | [15 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 99% |  | 99% | [9 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  |  | TRUE |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-uYoESXHYSeus/2f7d919d-efca-456e-adfc-4a2c93277156-4Z7x7wYtZGKfg2jPuDgDY4Cv4BGPBTAEE939mPvVAlpawdxiWCgx1Lsv8J3Sjf16XOtK11heEXiWRyC178L64a0IcqPuL8TliER/RTO-TANGERANG-ALAM-SUTERA-SABTU-17-FEBRUARI-2024-1-2.pdf | 99.85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 96.92% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2024-02-22 02:30 | TANGERANG CITRA RAYA | 2024-02-18 | AMIR HAMZAH | GEDE DHANA | 100% | [15 empty] | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 99.5% |  | 95% | [9 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | 566402540724 |  | FALSE |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  |  | 79.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 86.85% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2024-02-28 07:15 | TANGSEL-JOMBANG CIPUTAT | 2024-02-25 | AMIR HAMZAH | AHMAD MICO | 0% | Masih ada tukang area paving belum selesai | [14 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 40% | [9 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  |  | TRUE |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-uYoESXHYSeus/cf84c2c1-3602-4a53-a72c-2784d3377aa7-C1TFYpW9nrWnPA3unitZAAZUcO4XN55VmrOmQG9nj6hohktcmQNijOvwuZWvpafS59MdS2BNoUvHMXWw5ymL2Qak8m3xUFpQ30B/WhatsApp-Image-2024-02-25-at-15.33.16-(1).pdf | 67% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 73.5% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2024-03-05 09:53 | PURBALINGGA - MT HARYONO | 2024-02-20 | BAHRIZAL | FITRI FATHULILAH | 100% | [15 empty] | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 96% |  | 91% | [9 empty] | 75% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  |  | TRUE |  |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-uYoESXHYSeus/3997503b-fe63-4760-98b1-cb10c814c8e1-Sftrv6FB1JNmDciFlKc90zLhzf7j6gi56n1rMFTDNPh3AS8Imt6c8zX22x3NVv8TY3RGzx81eh1f8Ik8IXT0nxKktATITgdlZN7/PENILAIAN-RTO-PURBALINGGA.pdf | 79.15% | 91.25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87.39% | FALSE | TRUE | FALSE | FAILED RTO - PROGRESS GO
2024-03-06 01:57 | MAKASSAR - PERINTIS | 2024-02-24 | AMRAN UMAR | DAVID DWI WIJAYA | 90% | [15 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 90% |  | 100% | [9 empty] | 75% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | 320200597681 |  | TRUE |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-uYoESXHYSeus/2d58151c-7b4a-4c2f-9d1f-58ee399e64c9-OUMR1OXXgKbLSXovB0mmjbj8lbA6zZuzHjPfDSuVNiV9R1VL0ue5tSCENrRDMvB3USxrUqeamVQ4SwpOwi2RggRYMRrpE17G7I7/FORM-SCORING-RTO-(3).pdf | 96% | 96.25% | 45% | 100% | 55% | 100% | 91.51% | FALSE | TRUE | FALSE | FAILED RTO - PROGRESS GO
2024-03-07 03:34 | JAKBAR - JALAN PANJANG | 2024-02-22 | AMIR HAMZAH | PRIYA IKHBAL G | 100% | [15 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 95% |  | 94.4% | [9 empty] | 75% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | 543302065740 |  | FALSE |  |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-uYoESXHYSeus/ca4696d7-66a0-42ac-b71d-d92fe107103f-yWGofZNklmLA295dsqIqR5E10oMdwxJzbjZQ3JraGyxSVXuvCSRsCEHQllxmtTDtXdUo33iWTjYKFcqHbPvVVCSfARSTkAE4W8c/Scoring-RTO-Dan-BAST.pdf | 99.22% | 91.25% | 100% | 100% | 100% | 50% | 94.42% | FALSE | TRUE | FALSE | FAILED RTO - PROGRESS GO
2024-03-14 03:20 | MAKASSAR - SAM RATULANGI | 2024-02-29 | AMRAN UMAR | DAVID DWI W | 100% | [15 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 92.5% |  | 100% | [9 empty] | 80% |  | 100% |  | 0% |  | 50% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | 4150017225260 |  | TRUE | 197600748 |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-uYoESXHYSeus/455fadd3-b77f-42d6-be41-d493ff73060d-3ZMy8jvRFTgFFtjo2AtMPob9MG2oRTdtVWqc3Ge4D4gGfNCT9kaFkQOpKE4aifKZ7iYgSlwKqSyUeq4IP65koUuxGPvKsGUdli8/FORM-SCORING-RTO-SAMRATULANGI.pdf | 99.25% | 72% | 100% | 100% | 80% | 100% | 91.62% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2024-03-18 06:20 | BANDUNG - PASIR KOJA | 2024-03-01 | RIZAL SULTON | AHMAD MICO | 100% | [15 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 99% |  | 49% | [9 empty] | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | 535555683321 |  | FALSE |  |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-uYoESXHYSeus/1e883c04-88bd-49ce-afad-898f1a922789-mK9jGQ4rE2eKSn0wkkb33A7Rn2wkmQ4uzxtcjsk8Nu5EYRianvSBCrDeBElB7HretM7nLXwbGaKhUmhiQWZ99PjaNYCvOV9bxI6/SCORING-RTO-PASIR-KOJA.pdf | 97.35% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 77.42% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2024-03-18 06:37 | BOGOR - CIBINONG | 2024-03-04 | AMIR HAMSYAH | AHMAD MICO | 100% | [15 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 94% |  | 49.5% | [9 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | 5687228672733 |  | TRUE | 19104620 |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-uYoESXHYSeus/a299da48-a1ca-45cb-b032-38a855b5bc27-O20HoayTFrrc4RX1Gp0WzCjGEsqscq0IfogFDxG3c0s6POGJFZgu6Rrix40Zk9NZcJykAPn8YPx3aMdrizTaBJC6nIk8N8vqenz/Hasil-RTO-Cibinong-(Pemda)-(1).pdf | 96.87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.44% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2024-03-18 06:54 | MAKASSAR - PETTARANI | 2024-03-13 | AMRAN | MAULANA ARIF | 100% | [15 empty] | 100% |  | 0% | TDS air tinggi | 75% |  | 99.95% |  | 99.99% | [9 empty] | 75% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | 321201280819 |  | TRUE |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-uYoESXHYSeus/5ab72df7-37b5-452d-8683-68f3be390458-gfua9JX1Cs9IxI0V81HmEwYG3EPbrxIaepysCbnmJGTsoU7DgORRt6eRj4SundIV26qpg89Eu3S3ERKzXRZ9Yyx4zFyjHktFy9O/RTO-Makassar-Pettarani-20240313-rev01.pdf | 74.99% | 96.25% | 100% | 100% | 100% | 50% | 83.56% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2024-03-27 02:14 | JAKTIM - RADEN INTAN | 2024-03-20 | AMIR HAMSYAH | AHMAD MICO | 100% | [15 empty] | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 91.1% |  | 98% | [9 empty] | 100% |  | 50% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | 544205078602 |  | FALSE |  |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-uYoESXHYSeus/1b681152-bc01-403c-8cec-3531ca2b8eff-5RrqcW3aYvvq5XOjkrAMGDIeSP5nD7GGPVSxYgolg26nsHs0HdyXcRNzmNXhFz9PCGKcFRhjGTqLIpv5bZj3TEG4AVOroej49RF/RTO-JAKARTA-RADEN-INTEN.pdf | 79.01% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83.25% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2024-03-27 02:36 | DEPOK - RAYA PARUNG | 2024-03-23 | AMIR HAMSYAH | AHMAD MICO | 100% | [15 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 93.3% |  | 99% | [9 empty] | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | 538734170568 |  | FALSE |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-uYoESXHYSeus/fcd635c1-8184-4e41-9f14-3ab46ba4c996-6CCqGj9ua66HXPFIXTBHoC9pQX9v911TyT3WDNNZXT1hM4RsyoTkgvm3S7KdjNhYox7hrV0ye3jMiJTzONv666CJxlbfF1Lt3qn/RTO-DEPOK-RAYA-PARUNG.pdf | 99.28% | 55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88.39% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2024-03-27 02:59 | TASIKMALAYA YUDHANEGARA | 2024-03-26 | BAHRIZAL | AHMAD MICO | 100% | [15 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 98.7% |  | 0% | [9 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  |  | TRUE |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-uYoESXHYSeus/d0bb47c7-4580-42bc-9bb5-55a3e95d0a1d-KwYwVnjyko8X5mKGRT1cqg2do4wrl1pgO3IP34otaJF5NBOUCSsqk64aUCXpLq24lX3UQRySChVchpzwCFCkYX84vubngpVqRNS/RTO-TASIKMALAYA-YUDANAGARA.pdf | 94.87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.43% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2024-03-28 03:17 | KAB. BANDUNG - PADALARANG | 2024-03-27 | BAAHRIZAL | AHMAD MICO | 0% | [15 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 96% |  | 91.6% | [9 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-uYoESXHYSeus/b555c192-eafd-4740-93db-9800d8f083ea-vUnz99y6NQPXEmWDCGVjwkcBGc0UGQsHNEhF32SOsYRzd8d8D1slCkyTIcE6yvGyoxGBwe3YkCfNkypUuwBR8NKQacccYayFV7N/Scoring-RTO-Bandung-Padalarang-.pdf | 69.18% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 78.59% | FALSE | TRUE | FALSE | FAILED RTO - PROGRESS GO
2024-04-02 03:38 | TANGERANG RAYA - KUTABUMI | 2024-03-30 | AMRAN UMAR | AHMAD MICO | 100% | [15 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 99% |  | 98% | [9 empty] | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 506692672988 |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-uYoESXHYSeus/2def798a-e976-4124-959b-b7a8e35506ef-oV8d9g75fJAQRSCaqDFUMbKVqt6nXaXbSP5CfcAuDAwuvSTz1K0hgRsrU2NyiAHe6sfouNwSTIIYwRyOthU12Mogo6czap9CEQ8/RTO-TANGERANG-KUTABUMI.pdf | 99.8% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 89.9% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2024-04-18 04:22 | JAKSEL AMPERA RAYA | 2024-04-01 | AMKIR HAMSYAH | AHMAD MICO | 100% | [15 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 99% |  | 99% | [9 empty] | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0% | Masih ada shenmaru dan pohon belum di tebang | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | 5474020899349 |  | FALSE |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-uYoESXHYSeus/e98b8865-c972-4bfa-9516-3f9b49d7ef7f-xEansEvS5zzNKsq6W4V5jHyoI90BMvEQSNlHYDDzPmC0DIj6WFtgFwGgxZvGXlFof7eVumoJF8x3R0QRjF3UvUGYpZMSXQ5389o/RTO-AMPERA-RAYA.pdf | 99.85% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 79.92% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2024-04-18 06:39 | KAB. BANDUNG - MAJALAYA | 2024-04-02 | BAHRIZAL | AHMAD MICO | 100% | [15 empty] | 100% |  | 100% | 1,28 L/S | 100% |  | 99% |  | 99% | [9 empty] | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | 535312472637 |  | TRUE |  |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-uYoESXHYSeus/39ed6e8f-693e-4954-9995-396ec7722e05-7dOUM7iEcMEoFiPH3SWBSY7BkG2SuPLjFDgF8KmGHemPl3XoLYlcbvzMKbprvEKPz5ekpYwpCGcNwAxR2ZXBBhbBkKu2zCVJZlg/Scoring-RTO-MG-Majalaya.pdf | 99.85% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 79.92% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2024-04-18 06:55 | JAKSEL KEMANG RAYA | 2024-04-05 | RIZA SETIA | AHMAD MICO | 100% | [15 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 97% |  | 98% | [9 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | 54310252687 |  | TRUE | 851518 |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-uYoESXHYSeus/c104eaae-4dc4-49c0-bd72-091c9d93f3fd-TQTZg4XcUyrhgxZeJM9In4aBCWuK6qLEmF26H1WvxxeqcIUytg1panV2KodG9KeD3XrqCB9EJM0tLpr49DCFLNQQcn5xkpez2br/RTO-KEMANG-RAYA.pdf | 99.6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.8% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2024-04-25 02:24 | MAKASSAR-POROS MAROS | 2024-04-05 | amran umar | m arif | 100% | [15 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 99% |  | 100% | [9 empty] | 50% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 50% |  | 100% |  | 100% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | 320200598683 |  | FALSE |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-uYoESXHYSeus/d7755411-a198-4283-9c99-19a9ec75679a-qkDdZhiOVNV32sNKhaulhOkg5yXIH79QTFvZuZfedG3mwuF0ThjgmkXxTHRRHPmEiVBTXbKbE2uBDESip9OKeELSEurkBq4CZqQ/20240405-RTO-Makassar-Poros-Maros.pdf | 99.9% | 47.5% | 100% | 100% | 90% | 100% | 86.33% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2024-04-25 07:14 | JAKSEL CILANDAK KKO | 2024-04-18 | AMIR HAMSYAH | AHMAD MICO | 100% | [15 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 98% |  | 96% | [9 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | 547482078348 |  | FALSE |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-uYoESXHYSeus/5b0ee15e-d23a-4545-9785-dd02fcb35e70-NXCybEGYZOVL083mJYl2Nnpw9L6PlCq5IuwsJNsvNaBtHA1smwl9bt4GbNCwHPlqVeTlH1jyB9yijWAHVKMJ4UVk5JpjDzJk5wp/RTO-CILANDAK-KKO.pdf | 99.6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.8% | FALSE | FALSE | TRUE | SUCCEED - RTO
2024-05-01 03:08 | SUMEDANG - JATINANGOR | 2024-04-23 | BAHRIZAL | AHMAD MICO | 100% | [15 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 99.6% |  | 100% | [9 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | 535172223587 |  | TRUE |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-uYoESXHYSeus/00ebda5d-ed4b-43bb-bd19-588bca91a379-C7NQ0cx7W2uxV2BmbyekDNahSucYuC0cNtr7gDTyCd33YqCgtMvWtrKF1DwRaArw1hiJEKpGtaIhxM5RxT6VmoRLiuTcSaQrqMt/FORM-SCORING-RTO-Jatinangor.pdf | 99.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.98% | FALSE | FALSE | TRUE | SUCCEED - RTO
2024-05-08 07:44 | KAB SUMEDANG - ABDUR RAHMAN | 2024-04-25 | BAHRIZAL | AHMAD MICO | 100% | [15 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 99% |  | 99% | [9 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 50% |  | 0% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | 535113583138 |  | TRUE |  |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-uYoESXHYSeus/6cca81c5-3343-4007-8e27-69b87eb10827-MxsHN4hjFIlBpvoOjNfEFnPFZee2DUdoIHJhsLzfFWIlRCtrsEv5SYiEWeuZ8THkILWTlh1kOAoWl91U6p897gfPVNuRUp3i8I8/CamScanner-25-04-2024-17.15.pdf | 99.85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 95.43% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2024-05-16 09:32 | KAB. BANDUNG - MAJALAYA | 2024-04-06 | bahrizal | ahmad mico | 100% | [15 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 91.28% |  | 50% | [9 empty] | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | 535312473637 |  | TRUE | 421803 |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-uYoESXHYSeus/50c8ce13-0fdb-4e30-8ea0-5e628b74a7f4-BtC7sFMzpNotKwS6ZejELiACQccnslhRDJQQpzMq8bnTdTN4msjypAGWEFX3r733XwSPq3plzxLPlqIIbCgPR5GZg2kVSCh1Sw6/Scoring-RTO-MG-Majalaya-(1).pdf | 96.63% | 95% | 100% | 100% | 100% | 50% | 94.06% | FALSE | TRUE | FALSE | FAILED RTO - PROGRESS GO
2024-05-20 07:19 | KALTIM - BALIKPAPAN MT HARYONO | 2024-05-18 | AMRAN | ARIEF | 0% | Banyak item pekerjaan sipil masih on going saat RTO | [14 empty] | 100% |  | 0% | PDAM tidak bisa masuk, Filter air belum terpasang | 0% | Paving belum terpasang | 86% |  | 0% | Paving belum terpasang | [8 empty] | 50% | PIC Legal tidak hadir saat RTO, Dokumen tidak lengkap | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE | 232002537526 |  | FALSE |  |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-uYoESXHYSeus/6557d364-6c51-4ca6-813c-9ed558658bcb-SfT8NzgnST9uvj45GJ6YvY8zMnKWLh4GG4Evxq2bN7TYVrix2KPmjYHZUcFOBUbRyh1yPRtavTa8RziPNr4InPLRRoGoO7sG6op/RTO-BPP-MT-Haryono.pdf | 23.6% | 92.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 59.93% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2024-05-20 09:08 | JABAR - BANJAR | 2024-05-13 | Bahrizal | Ahmad Mico | 100% | [15 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 99.08% |  | 100% | [9 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | 532217964320 |  | TRUE | 1211200201 |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-uYoESXHYSeus/77ab6865-348f-437e-9034-f0a1a8a88da1-HZ57SDhVP1ZLQxJp6nZN1jQJeTU9GgG9YWw5DRoyMdTPdLAX16dKN07lYCPRqvEfuEuWxmWbJs7EyDS7T8Tzw1XvOqOWwfTYYYG/scoring-RTO-Jabar-banjar.pdf | 99.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 96.95% | TRUE | FALSE | FALSE | FAILED RTO - FAILED GO
2024-05-23 07:48 | TANGERANG RAYA PANTURA | 2024-05-09 | Amir Hamsyah | Ahmad Mico | 100% | [15 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 99% |  | 98% | [9 empty] | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 546105651633 |  | FALSE |  |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-uYoESXHYSeus/e0292d0a-455f-416a-87df-d0a4af5f70e1-sH2FgBFcRh4sfDVDwJWbMXP6hJgfeujDTKt9pW12M8Th4JeKTQyPDqG6aNjSh9k9TfjYRwhMt6yvmxPh6mjCd3O4c6WaIxWvE9W/Form-Scoring-RTO-Pantura.pdf | 99.8% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.65% | FALSE | FALSE | TRUE | SUCCEED - RTO
2024-05-30 05:07 | JAKTIM BINA MARGA | 2024-05-25 | Amir Hamsyah | Achmad Mico W | 100% | [15 empty] | 100% |  | 100% | debit 1,09 liter/detik | 100% |  | 91% |  | 98% | [9 empty] | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 100% | Ada kabel indihome, WO juga baru masuk dan akan diselesaikan dalam minggu ini week 1 bulan Juni 2024 | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | File dititipkan ke CM tgl 20 Mei 2024 | TRUE | 547202490452 |  | FALSE |  |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-uYoESXHYSeus/fe27f231-fe36-4c6e-ba57-b58a56819d95-Lb1MkEitK6HpMDHC0jdXusgIBptROPtNT9mxh4eCy35XMDhTMmhhMK508m6LPEEn6PzRUmaxj3T99izCaVnSho4NBBZqLbjsHU4/Form-RTO-Binamarga.pdf | 99% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.25% | FALSE | FALSE | TRUE | SUCCEED - RTO
2024-05-30 09:23 | BOGOR BATU TULIS | 2024-05-27 | Amir Hamsyah | Achmad Mico W | 100% | [15 empty] | 100% |  | 100% | debit 1,1 liter/detik | 100% |  | 94% |  | 98% | [9 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | 538714469564 |  | TRUE | 11971287 |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-uYoESXHYSeus/b2a4cb31-3fdd-46ee-9168-dfefb7de8b9a-3qLJkERNu08oG6m2CA7UqaPmD8Pid8SV7AVjy6u3y78wgYBpckB8EkXnB5peLZOnv3nJx7BJU47niMbA8VnkwXRIn9r1yhifvaj/Form-RTO-batu-tulis.pdf | 99.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.65% | FALSE | FALSE | TRUE | SUCCEED - RTO
2024-06-03 03:40 | MAJALENGKA | 2024-06-02 | Bahrizal Sulton | Achmad Mico W | 0% | karena pengiriman dari vendor yang tidak hati-hari sehingga Pylon sign pecah ketika sampai resto | [14 empty] | 100% |  | 100% | Debit 0,98 l/detik | 100% |  | 99% |  | 100% | [9 empty] | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE | 535212817692 |  | FALSE |  |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | https://prod-fillout-oregon-s3.s3.us-west-2.amazonaws.com/orgid-50489/flowpublicid-uYoESXHYSeus/09b0d12b-3384-4822-99ed-5a47a0d3a264-uFJVJ4nAlJoI9KIXgmTGxc4z6fA20HHpd77EicbxhxIGJsFKGuBDdi5597MGDx8gwsclmMTzvBFpmlmB30bnTyFiSPu1XLDG2dm/Scoring-RTO_Majalengka_02052024.pdf | 69.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84.95% | FALSE | TRUE | FALSE | FAILED RTO - PROGRESS GO

## draft rto (hidden)
[17 empty] | DEPT | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | BOBOT | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
[17 empty] | SDG | 96.6% | 100% | 70.3% |  |  |  |  | 86.94% | 81.76% | 82.13% | 83.7% | 86.43% | 50% | 48.3% | 50% | 35.15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43.47% | 40.88% | 41.06% | 41.85% | 43.22%
[17 empty] | LEGAL | 85% | 78.75% | 85% |  |  |  |  | 41.25% | 55% | 63.43% | 65.58% | 77.25% | 25% | 21.25% | 19.69% | 21.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.31% | 13.75% | 15.86% | 16.4% | 19.31%
[17 empty] | IT | 85% | 85% | 85% |  |  |  |  | 85% | 85% | 63% | 63.33% | 77.86% | 6% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.1% | 5.1% | 3.78% | 3.8% | 4.671%
[17 empty] | IRGA | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 25% | 100% | 60% | 100% | 100% | 8% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 8% | 4.8% | 8% | 8%
[17 empty] | MARKETING | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 93% | 85.83% | 88.61% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 4.65% | 4.292% | 4.43%
[17 empty] | FAT | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 60% | 37.5% | 71.43% | 6% | 6% | 6% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 6% | 3.6% | 2.25% | 4.286%
[17 empty] | ALL DEPARTEMENT | 93.65% | 93.79% | 80.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71.88% | 78.73% | 73.75% | 76.59% | 83.92% | DEPT | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
[30 empty] | SDG | 48.3% | 50% | 35.15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43.47% | 40.88% | 41.06% | 41.85% | 43.22%
[30 empty] | LEGAL | 21.25% | 19.69% | 21.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.31% | 13.75% | 15.86% | 16.4% | 19.31%
[30 empty] | IT | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.1% | 5.1% | 3.78% | 3.8% | 4.671%
[30 empty] | IRGA | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 8% | 4.8% | 8% | 8%
[17 empty] | DEPT | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | MARKETING | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 4.65% | 4.292% | 4.43%
[17 empty] | #N/A | [12 empty] | FAT | 6% | 6% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 6% | 3.6% | 2.25% | 4.286%
[5 empty] | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
| TOTAL RTO |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7
I | SDG |  | SDG | ALL DEPARTEMENT | 96.6% | 100% | 70.3% |  |  |  |  | 86.94% | 81.76% | 82.13% | 83.7% | 86.43%
1. | Pekerjaan Bangunan+Mural Selesai 100% (Incl.Pylon Sign) |  | SDG
| - Kuantitas Bangunan : |  | SDG |  | 90% | 100% | 85% |  |  |  |  | 75% | 79.17% | 65.75% | 65.04% | 75%
| a. Fisik Bangunan Selesai 100% | Item Pekerjaan RAB. | SDG |  | 90% | 100% | 70% |  |  |  |  | 83.75% | 96.67% | 85% | 96.83% | 95.71%
| b. Pylon Sign Terpasang 100% | BAST Pemasangan Pylon | SDG |  | 90% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 83.33% | 100%
| c. Unit Pengolahan Limbah IPAL Terpasang 100% | BAST dari vendor IPAL. Kualitas IPAL akan diukur berkala di periode 3 Bulan/6 Bulan | SDG |  | 90% | 100% | 100% |  |  |  |  | 25% | 66.67% | 0% | 0% | 7.143%
| d. Fisik MURAL Selesai 100% | Lampiran Design 3D | SDG |  | 90% | 100% | 70% |  |  |  |  | 91.25% | 53.33% | 78% | 80% | 97.14%
| - Kualitas Outdoor Area & Bangunan : |  | SDG |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 83.81% | 80.99% | 81.32% | 93.42% | 93.82%
| a. Paving Area Parkiran (lantai kerja) | Luasan defect/Total Luas Area Parkir | SDG |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 85% | 92.43% | 75.6% | 94.37% | 94.86%
| b. Cor Beton Area Loading Zone | Luasan defect/Total Luas Area Loading | SDG |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 85% | 94.1% | 69.06% | 96.85% | 100%
| c. Keramik (Indoor, Kitchen, Semi Outdoor) | Luasan defect/Total Luas Area) | SDG |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 85% | 62.43% | 91.5% | 93.26% | 90.24%
| d. Semua Pekerjaan Non-Keramik | (100%) - ((Jumlah Defect)/250)x100%) | SDG |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 80.25% | 75% | 89.12% | 89.2% | 90.17%
2. | Listrik PLN Terpasang 100%** (Mandatory 100%) | KWH 33KVA Terpasang Di Store | SDG |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 80% | 100% | 100%
3. | PDAM/Sumur/Lain Terpasang 100%**(Mandatory 100%) |  | SDG
| - Kualitas Air : Permenkes No.32 Tahun 2017 | Pengukuran TDS,Test Lab dari Filter Air | SDG |  | 100% | 100% | 0% |  |  |  |  | 97.5% | 66.67% | 98% | 50% | 64.29%
| - Debit Air : Standar 0,7 Liter/Detik Untuk Sumur Bor | Nilai Flowmeter Pada Sumur Bor | SDG |  | 100% | 100% | 0% |  |  |  |  | 97.5% | 66.67% | 80% | 85% | 85.71%
4. | Kitchen Equip. Lengkap Sesuai Layout dan Berfungsi Baik |  | SDG
| - Kuantitas, sesuai jumlah dalam layout | Mengacu jumlah dalam gambar | SDG |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 83.33% | 100% | 100% | 100%
| - Kualitas Kitchen Equipment Blower | Nilai Daya Hisap Blower & Kebisingan | SDG |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 83.33% | 100% | 83.33% | 100%
| - Kualitas Kitchen Equipment Cold Storage (CS) | Mengacu Form ST Equip./Furniture | SDG |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 83.33% | 100% | 83.33% | 85.71%
5. | Meubellair/Mebel Lengkap Sesuai Layout, Berfungsi Baik |  | SDG
| - Kuantitas, sesuai jumlah dalam layout | Mengacu jumlah dalam gambar | SDG |  | 100% | 100% | 80% |  |  |  |  | 90% | 71.67% | 97% | 100% | 85.71%
| - Kualitas Meubellair | Mengacu Form ST Equip./Furniture | SDG |  | 100% | 100% | 80% |  |  |  |  | 90% | 71.67% | 79.2% | 83.07% | 87.19%
| - Layout meja kursi | Mengacu Form ST Equip./Furniture | SDG |  | 100% | 100% | 80% |  |  |  |  | 90% | 71.67% | 97% | 100% | 100%
II | Legal |  | LEGAL | ALL DEPARTEMENT | 85% | 78.75% | 85% |  |  |  |  | 41.25% | 55% | 63.43% | 65.58% | 77.25%
1. | Perijinan Selesai (Tentative Sampai GO Mei 2024) | NIB, TDUP, SKRK, SPPL/UKL-UPL | LEGAL |  | 0% | 25% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 56.2% | 81.67% | 82.14%
2. | PIC Sampah & Parkir Selesai**(Mandatory 100%) | MoU Parkir & Sampah | LEGAL |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 0% | 33.33% | 50% | 65% | 57.14%
3. | Akses JKM | Mengacu pada proses Andalalin | LEGAL |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 25% | 33.33% | 60% | 13.33% | 64.29%
4. | Entrance Tidak Ada Obstacle PKL** (Mandatory 100%) |  | LEGAL |  | 100% | 75% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 80% | 66.67% | 97.14%
III | IT |  | IT | ALL DEPARTEMENT | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 78% | 70.83% | 86.43%
1. | CCTV | Mengacu pada plotting penempatan IT | IT |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 90% | 66.67% | 100%
2. | Audio System | Kedatangan H-3 s.d H-5 dari GO | IT |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 70% | 83.33% | 85.71%
3. | Jaringan LAN | Kedatangan H-3 s.d H-5 dari GO | IT |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 80% | 83.33% | 100%
4. | Internet Kasir & Manager (Biznet / Indihome dll) | Memastikan bisa connect saat RTO | IT |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 40% | 66.67% | 71.43%
5. | Internet Customer (Telkom WMS) | Memastikan bisa connect saat RTO | IT |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 50% | 57.14%
IV | IRGA |  | IRGA | ALL DEPARTEMENT | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 25% | 100% | 60% | 100% | 100%
1. | Security | MoU security | IRGA |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 25% | 100% | 80% | 100% | 100%
2. | Cleaning Service | MoU Cleaning Service | IRGA |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 25% | 100% | 40% | 100% | 100%
V | Marketing |  | MARKETING | ALL DEPARTEMENT | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 93% | 85.83% | 88.61%
1. | Posting Content 100% | Mengacu Status Upload | MARKETING |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 80% | 100% | 85.71%
2. | Aktif Ojol/Agregator 100% | Daftar, Promo, ID ke Resto dan Tikor | MARKETING |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 83.33% | 92.14%
3. | Pendaftaran Tikor G-Maps | Lokasi di G-Maps | MARKETING |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 66.67% | 85.71%
VI | FAT |  | FAT | ALL DEPARTEMENT | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 60% | 37.5% | 71.43%
1. | Fulfillment Media Pembayaran (QRIS) |  | FAT |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 60% | 33.33% | 78.57%
2. | Ketersediaan mesin EDC |  | FAT |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 60% | 41.67% | 64.29%

## AFTER RTO (hidden)
STORE | SURABAYA - BUNG TOMO | BANDUNG - KOPO SAYATI | JAKARTA - SUNTER UTARA | MAKASSAR 1 - GOWA | KARAWANG 2 | BEKASI - TARUM BARAT | BANDUNG - LEMBANG | MAKASSAR 2 - KAREBOSSI MALL | BOGOR - DRAMAGA | BLITAR (relocation) | JAKTIM - PAHLAWAN REVOLUSI | SOLO BARU (Relokasi) | SIDOARJO - GELURAN | CIAMIS | BEKASI - ALTERNATIF CIBUBUR | SIDOARJO - CITRA HARMONI | TANGERANG - RADEN SALEH | TASIKMALAYA | SURABAYA - MERR 2 | LAMONGAN | SEMARANG - GENUKAN | JAKPUS - CEMPAKA PUTIH | JAKARTA - DAAN MOGOT | BOGOR - CIBINONG
TANGGAL GO | 2023-09-15 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-20 | 2023-10-06 | 2023-10-03 | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 2023-10-27 |  | 2023-11-28 | 2023-11-17 | 2023-11-30 | 2023-12-09 | 2023-11-24 | 2023-12-02 | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 2023-12-08 | 2023-12-28 | 2023-12-22 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 2024-03-09
AFTER RTO SCORE | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADA PAVINGSTONE AMBLAS/BERGELOMBANG/PECAH JUMLAH BANYAK | FALSE
1. KONDISI KUALITAS PEKERJAAN BANGUNAN+MURAL
1.1. ADA PAVINGSTONE AMBLAS/BERGELOMBANG/PECAH JUMLAH BANYAK | FALSE
1.2. LOGO NEON SIGN DAN LOGO PADA PYLON KONDISI TIDAK NYALA | FALSE
1.3. SALURAN BUNTU (DIPASTIKAN PEMAKAIAN/BUKAN) | FALSE
1.4. TUTUP IPAL RUSAK/RINGSEK (DIPASTIKAN PEMAKAIAN/BUKAN) | FALSE
1.5. PLAFOND/ATAP ADA KEBOCORAN BESAR, DAMPAK AMBROL ** | FALSE
2. KONDISI KELISTRIKAN BANGUNAN
2.1. LISTRIK PADA PANEL TURUN/JEGLEK ** | TRUE
2.2. MCB PADA PANEL TERBAKAR ** | FALSE
2.3. KEBOCORAN ALIRAN LISTRIK PADA PERALATAN KITCHEN ETC. ** | FALSE
2.4. LAMPU KONSLETING LISTRIK ** | FALSE
2.5. KIPAS ANGIN KONSLETING LISTRIK | FALSE
2.6. STOPKONTAK TIDAK ADA ALIRAN LISTRIK | FALSE
3. KONDISI POMPA GWT, DEBIT AIR & KEJERNIHAN AIR
3.1. DEBIT AIR PADA KERAN/OUTPUT KECIL ** | FALSE
3.2. KONDISI AIR KERUH/TIDAK JERNIH ** | FALSE
3.3. POMPA PADA GWT BERMASALAH/TIDAK NYALA ** | FALSE
4. MEUBELLAIR/MEBEL LENGKAP SESUAI LAYOUT, KUALITAS DAN FUNGSI BAIK
4.1. MEJA DAN KURSI KAYU ADA KERUSAKAN/GOYANG | TRUE
4.2. PIC SAMPAH & PARKIR | FALSE
4.3. PIC SAMPAH TIDAK ADA/SAMPAH DUMPSTER TIDAK DIANGKUT ** | FALSE
5. TEMUAN LAIN (JIKA ADA ): | TRUE
TRUE
TRUE
TRUE
FALSE
FALSE
FALSE

## CONSTRUCTION PROGRESS (hidden)
GO CONSTRUCTION |  |  |  | SDG |  |  |  |  | LEGAL |  |  |  |  | HRGA x TRAINING |  |  |  | SCM |  |  | IT |  |  |  | MARKETING |  |  |  | FAT
No | Store | Tgl GO | CONSTRUCTION PROGRESS | CONSTRUCTION | AIR | LISTRIK | SALURAN KOTA | EQUIPMENT | PENGAMANAN | PERMIT | LAND CLEARANCE | PARKIR | SAMPAH | TM | CREW | HANDOVER TRAINING | KETEPATAN PERIODE TRAINING | STOCK | UTENSIL | LOGISTIK | CONFIG SYSTEM (DESKTOP, CLOUD, BACK OFFICE, SERVER, WEB REPORT, GIS) | POS PRINTER | CCTV | SOUND | OJOL | KONTEN | PROMO | EMAIL | QRIS EDC | ATM / REK
1 | SURABAYA - BUNG TOMO | 2023-09-15 | 96.3% | DONE | DONE | DONE | DONE | DONE | #REF! | DONE | DONE | DONE | DONE | DONE | DONE | DONE | DONE | DONE | DONE | DONE | DONE | DONE | DONE | DONE | DONE | DONE | DONE | DONE | DONE | DONE
2 | BANDUNG - KOPO SAYATI | 2023-10-10 | 96.3% | DONE | DONE | DONE | DONE | DONE | #REF! | DONE | DONE | DONE | DONE | DONE | DONE | DONE | DONE | DONE | DONE | DONE | DONE | DONE | DONE | DONE | DONE | DONE | DONE | DONE | DONE | DONE
3 | JAKARTA - SUNTER UTARA | 2023-10-10
4 | MAKASSAR 1 - GOWA | 2023-10-20
5 | KARAWANG 2 | 2023-10-06
6 | BEKASI - TARUM BARAT | 2023-10-03
7 | BANDUNG - LEMBANG | 2023-10-20
8 | MAKASSAR 2 - KAREBOSSI MALL | 2023-10-27
9 | BOGOR - DRAMAGA | 2023-10-27
10 | BLITAR (relocation)
11 | JAKTIM - PAHLAWAN REVOLUSI | 2023-11-28
12 | SOLO BARU (Relokasi) | 2023-11-17
13 | SIDOARJO - GELURAN | 2023-11-30
14 | CIAMIS | 2023-12-09
15 | BEKASI - ALTERNATIF CIBUBUR | 2023-11-24
16 | SIDOARJO - CITRA HARMONI | 2023-12-02
17 | TANGERANG - RADEN SALEH | 2023-11-30
18 | TASIKMALAYA | 2023-12-14
19 | SURABAYA - MERR 2 | 2023-12-08
20 | LAMONGAN | 2023-12-28
21 | SEMARANG - GENUKAN | 2023-12-22
22 | JAKPUS - CEMPAKA PUTIH | 2023-12-20
23 | JAKARTA - DAAN MOGOT | 2023-12-22
24 | BOGOR - CIBINONG | 2024-03-09
25 | MAKASSAR - PETTARANI | 2024-03-17
26 | TANGSEL - ALAM SUTRA | 2024-02-22
27 | MAKASSAR - PERINTIS | 2024-03-01
28 | BOGOR - MAYOR OKING | 2024-01-19
29 | TANGERANG - CILEDUG | 2024-01-22
30 | JAKSEL - FATMAWATI | 2024-01-25
31 | DEPOK - RAYA PARUNG | 2024-03-27
32 | WCR SUHAT - MALKEN (RELOKASI) | 2024-08-10
33 | SUBANG | HOLD
34 | TASIKMALAYA YUDHANEGARA | 2024-03-30
35 | JAKPUS - RAYA MANGGA BESAR | 2024-01-27
36 | JAKSEL KEMANG RAYA | 2024-04-09
37 | JAKBAR - JALAN PANJANG | 2024-02-29
38 | JAKTIM - RADEN INTAN | 2024-03-24
39 | TANGERANG CITRA RAYA | 2024-02-23
40 | BANDUNG - PASIR KOJA | 2024-03-08
41 | JAKTIM BINA MARGA | 2024-05-29
42 | TANGSEL-JOMBANG CIPUTAT | 2024-02-27
43 | PURBALINGGA - MT HARYONO | 2024-02-24
44 | MAKASSAR - SAM RATULANGI | 2024-03-04
45 | JAKSEL AMPERA RAYA | 2024-04-05
46 | TANGERANG RAYA - KUTABUMI | 2024-04-03
47 | TANGSEL - JUANDA CIPUTAT | 2024-07-20
48 | KAB. BANDUNG - MAJALAYA | 2024-04-06
49 | MAKASSAR-POROS MAROS | 2024-04-09
50 | KAB. BANDUNG - PADALARANG | 2024-03-31
51 | JAKTIM OTISTA RAYA | HOLD
52 | KALTIM - BALIKPAPAN MT HARYONO | 2024-05-24
53 | JABAR - BANJAR | 2024-05-17
54 | SUMEDANG - JATINANGOR | 2024-04-27
55 | JAKSEL CILANDAK KKO | 2024-04-22
55 | TANGERANG RAYA PANTURA | 2024-05-13
56 | KAB SUMEDANG - ABDUR RAHMAN | 2024-04-29
57 | CIREBON TUPAREV (RELOKASI CIRTEN) | 2024-07-08
58 | TANGSEL - PONDOK BETUNG RAYA | 2024-07-09
59 | JAKPUS GUNUNG SAHARI | 2024-06-11
60 | BEKASI JATI KERAMAT | 2024-05-26
61 | PATI | 2024-06-18
62 | KAB - BANDUNG BOJONGSOANG | 2024-07-21
63 | BOGOR BATU TULIS | 2024-05-31
64 | SAMARINDA 1 - WACHID HASIM | 2024-06-20
65 | MAJALENGKA | 2024-06-06
66 | BALIKPAPAN 2 - MULAWARMAN | 2024-06-11
67 | BANDUNG - SOEKARNO HATTA | CANCEL
68 | JEPARA | 2024-06-11
69 | MAKASSAR - ALAUDIN | 2024-06-16
70 | MAKASSAR PENGAYOMAN | 2024-07-01
71 | SURABAYA DIPONEGORO
72 | KOTA TANGERANG-HUSEIN SASTRANEGARA | 2024-06-29
73 | BOGOR CILEUNGSI | 2024-08-04
74 | JAKPUS BENHIL | 2024-07-05
75 | BANDUNG SUMMARECON | 2024-09-04
76 | BEKASI CUT MUTIA | 2024-09-19
77 | SAMARINDA - A. YANI | 2024-09-20
78 | KEBUMEN - SARBINI | 2024-10-04
79 | TANGSEL - GRAHA RAYA | 2024-10-09
80 | WONOGIRI | 2024-09-30

## BANK LAHAN (hidden)
GO PREPARATION |  |  |  | WO VL | VL |  |  |  | DEAL OWNER | LoA |  |  |  | VD |  |  |  | Akta Sewa |  |  |  | DED |  |  |  | RAB |  |  |  | Tender |  |  |  | PBG
yang diisi hanya kolom yang berwarna abu |  |  |  |  | 9 |  | days |  |  | 7 |  | days |  | 18 |  | days |  | 9 |  | days |  | 30 |  | days |  | 15 |  | days |  | 15 |  | days |  | 20 |  | days
No | Lokasi | GO | PREPARATION PROGRESS |  | Deadline | Actual | gap (days) | check |  | Deadline | Actual | gap (days) | check | Deadline | Actual | gap (days) | check | Deadline | Actual | gap (days) | check | Deadline | Actual | gap (days) | check | Deadline | Actual | gap (days) | check | Deadline | Actual | gap (days) | check | Deadline | Actual | gap (days) | check
1 | SURABAYA - BUNG TOMO | 2023-09-15 | 25% | 2023-01-04 | 2023-01-13 | 2023-01-17 | 4 | TRUE | 2023-01-20 | 2023-01-27 | 2023-01-25 | -2 | TRUE | 2023-02-12 |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE | 2023-02-19 |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
2 | BANDUNG - KOPO SAYATI | 2023-10-10 | 0% |  |  |  |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
3 | JAKARTA - SUNTER UTARA | 2023-10-10 | 0% |  |  |  |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
4 | MAKASSAR 1 - GOWA | 2023-10-20 | 0% |  |  |  |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
5 | KARAWANG 2 | 2023-10-06 | 0% |  |  |  |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
6 | BEKASI - TARUM BARAT | 2023-10-03 | 0% |  |  |  |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
7 | BANDUNG - LEMBANG | 2023-10-20 | 0% |  |  |  |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
8 | MAKASSAR 2 - KAREBOSSI MALL | 2023-10-27 | 0% |  |  |  |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
9 | BOGOR - DRAMAGA | 2023-10-27 | 0% |  |  |  |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
10 | SUBANG | HOLD | 0% | 2023-02-21 | 2023-03-02 |  |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
11 | BLITAR (relocation) |  | 0% |  |  |  |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
12 | JAKTIM - PAHLAWAN REVOLUSI | 2023-11-28 | 0% |  |  |  |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
13 | SOLO BARU (Relokasi) | 2023-11-17 | 0% |  |  |  |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
14 | SIDOARJO - GELURAN | 2023-11-30 | 0% |  |  |  |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
15 | CIAMIS | 2023-12-09 | 0% |  |  |  |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
16 | BEKASI - ALTERNATIF CIBUBUR | 2023-11-24 | 0% |  |  |  |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
17 | SIDOARJO - CITRA HARMONI | 2023-12-02 | 0% |  |  |  |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
18 | TANGERANG - RADEN SALEH | 2023-11-30 | 0% | 2023-07-18 | 2023-07-27 |  |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
19 | TASIKMALAYA | 2023-12-14 | 0% |  |  |  |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
20 | SURABAYA - MERR 2 | 2023-12-08 | 0% |  |  |  |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
21 | LAMONGAN | 2023-12-28 | 0% |  |  |  |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
22 | SEMARANG - GENUKAN | 2023-12-22 | 0% |  |  |  |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
23 | JAKPUS - CEMPAKA PUTIH | 2023-12-20 |  | 2023-07-17 | 2023-07-26 |  |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
23 | JAKARTA - DAAN MOGOT | 2023-12-22 | 0% |  |  |  |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
24 | BOGOR - CIBINONG | 2024-03-09 | 0% |  |  |  |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
25 | WCR SUHAT - MALKEN (RELOKASI) | 2024-08-10 | 37.5% | 2023-07-25 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 1 | TRUE | 2023-08-07 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 0 | TRUE | 2023-09-01 | 2023-09-03 | 2 | TRUE | 2023-09-12 |  |  | FALSE | 2023-09-06 |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
26 | JAKPUS - CEMPAKA PUTIH | 2023-12-20 | 50% | 2023-06-14 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 1 | TRUE | 2023-06-27 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 0 | TRUE | 2023-07-22 | 2023-07-24 | 2 | TRUE | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 0 | TRUE | 2023-07-27 |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE | 2023-08-22 |  |  | FALSE
27 | MAKASSAR - PETTARANI | 2024-03-17 | 50% | 2023-07-03 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 1 | TRUE | 2023-07-16 | 2023-07-23 | 2023-07-23 | 0 | TRUE | 2023-08-10 | 2023-08-12 | 2 | TRUE | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 0 | TRUE | 2023-08-15 |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE | 2023-09-10 |  |  | FALSE
28 | DEPOK - RAYA PARUNG | 2024-03-27 | 37.5% | 2023-07-24 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 1 | TRUE | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 2023-08-13 | 18 | TRUE | 2023-08-31 | 2023-09-02 | 2 | TRUE | 2023-09-11 |  |  | FALSE | 2023-08-18 |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
29 | TANGERANG - CILEDUG | 2024-01-22 | 37.5% | 2023-07-17 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 1 | TRUE | 2023-07-30 | 2023-08-06 | 2023-08-06 | 0 | TRUE | 2023-08-24 | 2023-08-26 | 2 | TRUE | 2023-09-04 |  |  | FALSE | 2023-08-29 |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
30 | TANGSEL - ALAM SUTRA | 2024-02-22 | 50% | 2023-07-06 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 1 | TRUE | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 0 | TRUE | 2023-08-13 | 2023-08-15 | 2 | TRUE | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 0 | TRUE | 2023-08-18 |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE | 2023-09-13 |  |  | FALSE
31 | MAKASSAR - PERINTIS | 2024-03-01 | 50% | 2023-07-10 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 1 | TRUE | 2023-07-23 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | 0 | TRUE | 2023-08-17 | 2023-08-19 | 2 | TRUE | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 0 | TRUE | 2023-08-22 |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE | 2023-09-17 |  |  | FALSE
32 | BOGOR - MAYOR OKING | 2024-01-19 | 50% | 2023-07-14 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 1 | TRUE | 2023-07-27 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 0 | TRUE | 2023-08-21 | 2023-08-23 | 2 | TRUE | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 0 | TRUE | 2023-08-26 |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE | 2023-09-21 |  |  | FALSE
33 | JAKSEL - RAYA RS.FATMAWATI |  | 37.5% | 2023-07-20 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 1 | TRUE | 2023-08-02 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 0 | TRUE | 2023-08-27 | 2023-08-29 | 2 | TRUE | 2023-09-07 |  |  | FALSE | 2023-09-01 |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
34 | SUBANG |  | 75% | 2023-02-21 | 2023-03-02 | 2023-03-06 | 4 | TRUE | 2023-02-14 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 0 | TRUE | 2023-03-11 | 2023-03-11 | 0 | TRUE | 2023-03-20 | 2023-03-07 | -13 | TRUE | 2023-03-16 | 2023-06-21 | 97 | TRUE | 2023-07-06 | 2023-07-03 | -3 | TRUE | 2023-07-18 |  |  | FALSE | 2023-07-11 |  |  | FALSE
35 | TASIKMALAYA YUDHANEGARA | 2024-03-30 | 25% | 2023-07-30 | 2023-08-08 | 2023-08-06 | -2 | TRUE | 2023-08-09 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | TRUE | 2023-09-03 |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE | 2023-09-08 |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
36 | TANGERANG CITRA RAYA | 2024-02-23 | 25% | 2023-08-02 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 1 | TRUE | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 0 | TRUE | 2023-09-09 |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE | 2023-09-14 |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
37 | TANGSEL-JOMBANG CIPUTAT | 2024-02-27 | 50% | 2023-03-15 | 2023-03-24 | 2023-04-19 | 26 | TRUE | 2023-03-28 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 0 | TRUE | 2023-04-22 | 2023-05-07 | 15 | TRUE | 2023-05-16 | 2023-05-07 | -9 | TRUE | 2023-04-27 |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE | 2023-05-27 |  |  | FALSE
38 | JAKBAR - MANGGA BESAR |  | 25% | 2023-08-01 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 0 | TRUE | 2023-08-14 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 0 | TRUE | 2023-09-08 |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE | 2023-09-13 |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
39 | TANGSEL - JUANDA CIPUTAT | 2024-07-20 | 50% | 2023-05-27 | 2023-06-05 | 2023-06-09 | 4 | TRUE | 2023-06-09 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0 | TRUE | 2023-07-04 | 2023-06-27 | -7 | TRUE | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 0 | TRUE | 2023-07-09 |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE | 2023-07-26 |  |  | FALSE
40 | JEMBER HAYAM WURUK |  | 12.5% | 2023-08-19 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 1 | TRUE | 2023-09-01 | 2023-09-08 |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE | 2023-10-01 |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
41 | BANDUNG - PASIR KOJA | 2024-03-08 | 37.5% | 2023-07-24 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 1 | TRUE | 2023-08-06 | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 0 | TRUE | 2023-08-31 | 2023-09-02 | 2 | TRUE | 2023-09-11 |  |  | FALSE | 2023-09-05 |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
42 | JAKSEL - LENTENG AGUNG |  | 37.5% | 2023-07-20 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 1 | TRUE | 2023-08-02 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 0 | TRUE | 2023-08-27 | 2023-08-29 | 2 | TRUE | 2023-09-07 |  |  | FALSE | 2023-09-01 |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
43 | TANGERANG - METROPOLIS |  | 37.5% | 2023-07-16 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 1 | TRUE | 2023-07-29 | 2023-08-05 | 2023-08-05 | 0 | TRUE | 2023-08-23 | 2023-08-25 | 2 | TRUE | 2023-09-03 |  |  | FALSE | 2023-08-28 |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
44 | JAKTIM - RADEN INTAN | 2024-03-24 | 25% | 2023-08-07 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 1 | TRUE | 2023-08-20 | 2023-08-27 | 2023-08-27 | 0 | TRUE | 2023-09-14 |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE | 2023-09-19 |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
45 | PURBALINGGA - MT HARYONO | 2024-02-24 | 25% | 2023-08-06 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 1 | TRUE | 2023-08-19 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 0 | TRUE | 2023-09-13 |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE | 2023-09-18 |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
46 | BANDUNG - SUMMARECON |  | 25% | 2023-07-29 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 1 | TRUE | 2023-08-11 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 0 | TRUE | 2023-09-05 |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE | 2023-09-10 |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
47 | JAKSEL AMPERA RAYA | 2024-04-05 | 25% | 2023-08-12 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 1 | TRUE | 2023-08-25 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 0 | TRUE | 2023-09-19 |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE | 2023-09-24 |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
48 |  |  | 0% |  |  |  |  | FALSE |  |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
49 |  |  | 0% | [9 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
50 |  |  | 0% | [9 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
51 |  |  | 0% | [9 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
52 |  |  | 0% | [9 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
53 |  |  | 0% | [9 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
54 |  |  | 0% | [9 empty] | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE |  |  |  | FALSE
Formulas:
GO = iferror(VLOOKUP([Lokasi],SUMMARY!$C:$E,3,0),)
VL = IF(ISBLANK([WO VL]:E58)=TRUE,,[WO VL]:E58+F2)
LoA = IF(ISBLANK([DEAL OWNER]:J58)=TRUE,,[DEAL OWNER]:J58+K2)
VD = if(ISBLANK([Actual]:L58)=TRUE,,[Actual]:L58+O2)
DED = IF(ISBLANK([DEAL OWNER]:J58)=TRUE,,[DEAL OWNER]:J58+W2)

## SURBUN (hidden)
STORE | SURABAYA - BUNG TOMO |  |  |  |  | STATUS GO | [8 empty] | GRAND OPENING SCORE
TANGGAL GO | 2023-09-15 |  |  |  |  | PYLON SIGN/TOTEM | [8 empty] | SURABAYA - BUNG TOMO
AKRONIM | SURBUN |  |  |  |  | TYPE KITCHEN |  |  |  | 2023-09-08 |  |  |  |  | #REF!
ALAMAT STORE | [5 empty] | JUMLAH MEJA & KURSI
LUAS AREA KITCHEN | [5 empty] | PROJECTION SALES |  |  |  | 2023-09-01
LUAS AREA DINE IN | [5 empty] | TIER HARGA
UKURAN CS & DS | [5 empty] | KAPASITAS PARKIR
SURABAYA - BUNG TOMO
PREPARATION |  |  |  |  | SCORE |  | 0% |  |  |  | WORK ORDER (OBSTACLES) |  |  |  | SCORE | 100%
PREPARATION | DEADLINE | ACTUAL | GAP (DAYS) |  | SCORE |  | NOTE |  |  |  | No | No WO | Tgl WO | Deadline | Actual | gap (days) | Score
VL | 2023-01-13 | 2023-01-17 | 4 |  | 0% | [5 empty] | 1 | WO-01/SBY-BTM/VI/2023 | 2023-06-22 | 2023-08-21 | 2023-08-14 | -7 | 100%
LoA | 2023-01-27 | 2023-01-25 | -2 |  | 0% | [5 empty] | 2 | WO-01/SBY-BTM/VI/2023 | 2023-06-22 | 2023-08-21 | 2023-08-12 | -9 | 100%
VD | 2023-02-12 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 3 | WO-01/SBY-BTM/VI/2023 | 2023-06-22 | 2023-08-21 | 2023-08-10 | -11 | 100%
Akta Sewa |  |  |  |  | 0% | [5 empty] | 4 | WO-01/SBY-BTM/VI/2023 | 2023-06-22 | 2023-08-21 | 2023-08-10 | -11 | 100%
DED | 2023-02-19 |  |  |  | 0%
RAB |  |  |  |  | 0%
Tender |  |  |  |  | 0%
PBG |  |  |  |  | 0%
CONSTRUCTION |  |  |  |  | SCORE |  | #REF!
DEPT | CRITICAL POIN | LIST | DEADLINE | ACTUAL | GAP DAY | SCORE | NOTE | START PROGRESS | STATUS
SDG | CONSTRUCTION |  | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 0 | 100% | 100% | 2023-06-02 | DONE
| AIR | DEBIT | 2023-09-01 | 2023-08-06 | -26 | 100% | NOT OK | 2023-08-06 | DONE
|  | KUALITAS | 2023-09-01 | 2023-08-06 | -26 | 100% | OK | 2023-08-06 | DONE
| LISTRIK | KWH | 2023-09-01 | 2023-07-27 | -36 | 100% | OK | 2023-07-27 | DONE
| SALURAN KOTA |  | 2023-09-01 |  |  | 0% | - | 2023-09-09 | DONE
| EQUIPMENT | PYLON SIGN | 2023-09-01 | 2023-08-21 | -11 | 100% | - | 2023-08-21 | DONE
|  | BRANKAS SOLINGEN | 2023-09-01 | 2023-08-25 | -7 | 100% | - | 2023-08-25 | DONE
|  | CS | 2023-09-01 | 2023-08-25 | -7 | 100% | - | 2023-08-25 | DONE
|  | CHILLER | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | SERAH TERIMA EQUIPMENT | 2023-09-01 | 2023-08-25 | -7 | 100% | - | 2023-08-25 | DONE
|  | APAR | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
LEGAL | PENGAMANAN |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| PERMIT | PBG | 2023-08-28 | - | #VALUE! | #VALUE! | - | - | DONE
|  | IZIN LOKASI (KRK,PKKPR) | - | - | #VALUE! | #VALUE! | - | - | DONE
| LAND CLEARANCE |  | 2023-08-21 | 2023-08-14 | -7 | 100% | 100% | 2023-06-22 | DONE
| PARKIR |  | 2023-09-08 | - | #VALUE! | #VALUE! | - | - | DONE
| SAMPAH |  | 2023-09-08 | - | #VALUE! | #VALUE! | - | - | DONE
HRGA x TRAINING | TM | FULFILLMENT TM | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 1 | 99% | 142.9% | 2023-04-28 | DONE
| CREW | FULFILLMENT BATCH 1 | 2023-07-02 | 2023-07-02 | 0 | 100% | 100% | 2023-05-23 | DONE
|  | FULFILLMENT BATCH 2 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 0 | 100% | 105.3% | 2023-06-17 | DONE
|  | FULFILLMENT BATCH 3 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 0 | 100% | 145.5% | 2023-07-12 | DONE
| HANDOVER TRAINING |  | 2023-08-16 | 2023-09-08 | 23 | 77% | - | - | DONE
| KETEPATAN PERIODE TRAINING | KETEPATAN PERIODE TRAINING BATCH 1 | 2023-07-02 | 2023-07-02 | 0 | 100% | - | - | DONE
|  | KETEPATAN PERIODE TRAINING BATCH 2 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 0 | 100% | - | - | DONE
|  | KETEPATAN PERIODE TRAINING BATCH 3 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 0 | 100% | - | - | DONE
SCM | STOCK |  | 2023-09-10 | 2023-09-08 | -2 | 100% | - | 2023-09-08 | DONE
| UTENSIL |  | 2023-09-10 | 2023-09-09 | -1 | 100% | - | 2023-09-09 | DONE
| LOGISTIK |  | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 1 | 99% | - | 2023-09-11 | DONE
IT | CONFIG SYSTEM (DESKTOP, CLOUD, BACK OFFICE, SERVER, WEB REPORT, GIS) |  | 2023-09-01 |  |  | 0% | - |  | DONE
| POS PRINTER | INSTALASI POS & KITCHEN PRINT OUT | 2023-09-12 | 2023-09-14 | 2 | 98% | - | 2023-09-12 | DONE
|  | TESTING POS & KITCHEN PRINT OUT | 2023-09-12 | 2023-09-14 | 2 | 98% | - | 2023-09-12 | DONE
| CCTV |  | 2023-09-12 | 2023-08-03 | -40 | 100% | - | - | DONE
| SOUND |  | 2023-09-12 | 2023-08-03 |  | 0% | - | - | DONE
MARKETING | REGISTRASI MERCHANT |  | 2023-08-16 |  |  | 0% | - | - | DONE
| KONTEN |  | 2023-09-08 |  |  | 0% | - | - | DONE
| PROMO |  | 2023-09-08 |  |  | 0% | - | - | DONE
| EMAIL |  | 2023-09-08 |  |  | 0% | - | - | DONE
FAT | QRIS EDC |  | 2023-09-08 | 2023-08-15 | -24 | 100% | - | - | DONE
| ATM / REK |  | 2023-09-08 |  |  | 0% | - | - | DONE
UNTUK KUALITAS GO DAN AFTER GO DIISI OLEH AREA MANAGER OPERASIONAL DI SPREADSHEET CHECKLIST GO
KUALITAS GO (1 MINGGU SETELAH RTO) |  | 2023-09-15 | CENTANG = BERMASALAH |  | AFTER GO (3 BULAN SETELAH GO) |  | 2023-12-14 |  | CENTANG = BERMASALAH
PARAMETER |  |  | SCORE | 72% | PARAMETER |  |  |  | SCORE | 100%
ADA PAVINGSTONE AMBLAS/BERGELOMBANG/PECAH JUMLAH BANYAK |  |  | FALSE
1. KONDISI KUALITAS PEKERJAAN BANGUNAN+MURAL |  |  |  | 0% | 1. KONDISI KUALITAS PEKERJAAN BANGUNAN+MURAL |  |  |  |  | 0%
1.1. ADA PAVINGSTONE AMBLAS/BERGELOMBANG/PECAH JUMLAH BANYAK |  |  | FALSE |  | 1.1. ADA PAVINGSTONE AMBLAS/BERGELOMBANG/PECAH JUMLAH BANYAK |  |  |  | FALSE
1.2. LOGO NEON SIGN DAN LOGO PADA PYLON KONDISI TIDAK NYALA |  |  | FALSE |  | 1.2. LOGO NEON SIGN DAN LOGO PADA PYLON KONDISI TIDAK NYALA |  |  |  | FALSE
1.3. SALURAN BUNTU (DIPASTIKAN PEMAKAIAN/BUKAN) |  |  | FALSE |  | 1.3. SALURAN BUNTU (DIPASTIKAN PEMAKAIAN/BUKAN) |  |  |  | FALSE
1.4. TUTUP IPAL RUSAK/RINGSEK (DIPASTIKAN PEMAKAIAN/BUKAN) |  |  | FALSE
1.5. PLAFOND/ATAP ADA KEBOCORAN BESAR, DAMPAK AMBROL ** |  |  | FALSE |  | 1.5. PLAFOND/ATAP ADA KEBOCORAN BESAR, DAMPAK AMBROL ** |  |  |  | FALSE
2. KONDISI KELISTRIKAN BANGUNAN |  |  |  | 10%
2.1. LISTRIK PADA PANEL TURUN/JEGLEK ** |  |  | TRUE | 10%
2.2. MCB PADA PANEL TERBAKAR ** |  |  | FALSE
2.3. KEBOCORAN ALIRAN LISTRIK PADA PERALATAN KITCHEN ETC. ** |  |  | FALSE
2.4. LAMPU KONSLETING LISTRIK ** |  |  | FALSE
2.5. KIPAS ANGIN KONSLETING LISTRIK |  |  | FALSE
2.6. STOPKONTAK TIDAK ADA ALIRAN LISTRIK |  |  | FALSE
3. KONDISI POMPA GWT, DEBIT AIR & KEJERNIHAN AIR |  |  |  | 0% | 3. KONDISI POMPA GWT, DEBIT AIR & KEJERNIHAN AIR |  |  |  |  | 0%
3.1. DEBIT AIR PADA KERAN/OUTPUT KECIL ** |  |  | FALSE |  | 3.1. DEBIT AIR PADA KERAN/OUTPUT KECIL ** |  |  |  | FALSE
3.2. KONDISI AIR KERUH/TIDAK JERNIH ** |  |  | FALSE |  | 3.2. KONDISI AIR KERUH/TIDAK JERNIH ** |  |  |  | FALSE
3.3. POMPA PADA GWT BERMASALAH/TIDAK NYALA ** |  |  | FALSE
4. MEUBELLAIR/MEBEL LENGKAP SESUAI LAYOUT, KUALITAS DAN FUNGSI BAIK |  |  |  | 3% | 4. MEUBELLAIR/MEBEL LENGKAP SESUAI LAYOUT, KUALITAS DAN FUNGSI BAIK |  |  |  |  | 0%
4.1. MEJA DAN KURSI KAYU ADA KERUSAKAN/GOYANG |  |  | TRUE | 3% | 4.1. MEJA DAN KURSI KAYU ADA KERUSAKAN/GOYANG |  |  |  | FALSE
4.2. PIC SAMPAH & PARKIR |  |  | FALSE
4.3. PIC SAMPAH TIDAK ADA/SAMPAH DUMPSTER TIDAK DIANGKUT ** |  |  | FALSE |  | 4.3. PIC SAMPAH TIDAK ADA/SAMPAH DUMPSTER TIDAK DIANGKUT ** |  |  |  | FALSE
5. TEMUAN LAIN (JIKA ADA ): |  |  |  | 15%
KERAMIK TIDA DI COMPONE, KERAMIK OUTDOOR ADA YG LEPAS |  |  | TRUE | 5%
GENSET SEMPAT TIDAK OTOMATIS |  |  | TRUE | 5%
PRINTER DIMSUM BEBERAPA KALI EROR (DONE) |  |  | TRUE | 5%
FALSE
FALSE

## BANMAR (hidden)
STORE | BANDUNG - KOPO SAYATI |  |  |  |  | STATUS GO | [8 empty] | GRAND OPENING SCORE
TANGGAL GO | 2023-10-10 |  |  |  |  | PYLON SIGN/TOTEM | [8 empty] | BANDUNG - KOPO SAYATI
AKRONIM | SURBUN |  |  |  |  | TYPE KITCHEN |  |  |  | 2023-10-04 |  |  |  |  | #REF!
ALAMAT STORE | [5 empty] | JUMLAH MEJA & KURSI
LUAS AREA KITCHEN | [5 empty] | PROJECTION SALES |  |  |  | 2023-09-06
LUAS AREA DINE IN | [5 empty] | TIER HARGA
UKURAN CS & DS | [5 empty] | KAPASITAS PARKIR
BANDUNG - KOPO 2
PREPARATION |  |  |  |  | SCORE |  | 0% |  |  |  | WORK ORDER (OBSTACLES) |  |  |  | SCORE | 100%
PREPARATION | DEADLINE | ACTUAL | GAP (DAYS) |  | SCORE |  | NOTE |  |  |  | No | No WO | Tgl WO | Deadline | Actual | gap (days) | Score
VL |  |  |  |  | 0% | [5 empty] | 1 | WO-01/BDG-KPO/VII/2023 | 2023-07-27 | 2023-09-03 | 2023-08-10 | -24 | 100%
LoA |  |  |  |  | 0% | [5 empty] | 2 | WO-01/BDG-KPO/VII/2023 | 2023-07-27 | 2023-09-03 | 2023-09-03 | 0 | 100%
VD |  |  |  |  | 0% | [5 empty] | 3 | WO-01/BDG-KPO/VII/2023 | 2023-07-27 | 2023-09-03 | 2023-08-27 | -7 | 100%
Akta Sewa |  |  |  |  | 0%
DED |  |  |  |  | 0%
RAB |  |  |  |  | 0%
Tender |  |  |  |  | 0%
PBG |  |  |  |  | 0%
CONSTRUCTION |  |  |  |  | SCORE |  | #REF!
DEPT | CRITICAL POIN | LIST | DEADLINE | ACTUAL | GAP DAY | SCORE | NOTE | START PROGRESS | STATUS
SDG | CONSTRUCTION |  | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 0 | 100% | 100% | 2023-06-02 | DONE
| AIR | DEBIT | 2023-09-01 | 2023-08-06 | -26 | 100% | NOT OK | 2023-08-06 | DONE
|  | KUALITAS | 2023-09-01 | 2023-08-06 | -26 | 100% | OK | 2023-08-06 | DONE
| LISTRIK | KWH | 2023-09-01 | 2023-07-27 | -36 | 100% | OK | 2023-07-27 | DONE
| SALURAN KOTA |  | 2023-09-01 |  |  | 0% | - | 2023-09-09 | DONE
| EQUIPMENT | PYLON SIGN | 2023-09-01 | 2023-08-21 | -11 | 100% | - | 2023-08-21 | DONE
|  | BRANKAS SOLINGEN | 2023-09-01 | 2023-08-25 | -7 | 100% | - | 2023-08-25 | DONE
|  | CS | 2023-09-01 | 2023-08-25 | -7 | 100% | - | 2023-08-25 | DONE
|  | CHILLER | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | SERAH TERIMA EQUIPMENT | 2023-09-01 | 2023-08-25 | -7 | 100% | - | 2023-08-25 | DONE
|  | APAR | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
LEGAL | PENGAMANAN |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| PERMIT | PBG | 2023-08-28 | - | #VALUE! | #VALUE! | - | - | DONE
|  | IZIN LOKASI (KRK,PKKPR) | - | - | #VALUE! | #VALUE! | - | - | DONE
| LAND CLEARANCE |  | 2023-08-21 | 2023-08-14 | -7 | 100% | 100% | 2023-06-22 | DONE
| PARKIR |  | 2023-09-08 | - | #VALUE! | #VALUE! | - | - | DONE
| SAMPAH |  | 2023-09-08 | - | #VALUE! | #VALUE! | - | - | DONE
HRGA x TRAINING | TM | FULFILLMENT TM | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 1 | 99% | 142.9% | 2023-04-28 | DONE
| CREW | FULFILLMENT BATCH 1 | 2023-07-02 | 2023-07-02 | 0 | 100% | 100% | 2023-05-23 | DONE
|  | FULFILLMENT BATCH 2 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 0 | 100% | 105.3% | 2023-06-17 | DONE
|  | FULFILLMENT BATCH 3 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 0 | 100% | 145.5% | 2023-07-12 | DONE
| HANDOVER TRAINING |  | 2023-08-16 | 2023-09-08 | 23 | 77% | - | - | DONE
| KETEPATAN PERIODE TRAINING | KETEPATAN PERIODE TRAINING BATCH 1 | 2023-07-02 | 2023-07-02 | 0 | 100% | - | - | DONE
|  | KETEPATAN PERIODE TRAINING BATCH 2 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 0 | 100% | - | - | DONE
|  | KETEPATAN PERIODE TRAINING BATCH 3 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 0 | 100% | - | - | DONE
SCM | STOCK |  | 2023-09-10 | 2023-09-08 | -2 | 100% | - | 2023-09-08 | DONE
| UTENSIL |  | 2023-09-10 | 2023-09-09 | -1 | 100% | - | 2023-09-09 | DONE
| LOGISTIK |  | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 1 | 99% | - | 2023-09-11 | DONE
IT | CONFIG SYSTEM (DESKTOP, CLOUD, BACK OFFICE, SERVER, WEB REPORT, GIS) |  | 2023-09-01 |  |  | 0% | - |  | DONE
| POS PRINTER | INSTALASI POS & KITCHEN PRINT OUT | 2023-09-12 | 2023-09-14 | 2 | 98% | - | 2023-09-12 | DONE
|  | TESTING POS & KITCHEN PRINT OUT | 2023-09-12 | 2023-09-14 | 2 | 98% | - | 2023-09-12 | DONE
| CCTV |  | 2023-09-12 | 2023-08-03 | -40 | 100% | - | - | DONE
| SOUND |  | 2023-09-12 | 2023-08-03 |  | 0% | - | - | DONE
MARKETING | REGISTRASI MERCHANT |  | 2023-08-16 |  |  | 0% | - | - | DONE
| KONTEN |  | 2023-09-08 |  |  | 0% | - | - | DONE
| PROMO |  | 2023-09-08 |  |  | 0% | - | - | DONE
| EMAIL |  | 2023-09-08 |  |  | 0% | - | - | DONE
FAT | QRIS EDC |  | 2023-09-08 | 2023-08-15 | -24 | 100% | - | - | DONE
| ATM / REK |  | 2023-09-08 |  |  | 0% | - | - | DONE
UNTUK KUALITAS GO DAN AFTER GO DIISI OLEH AREA MANAGER OPERASIONAL DI SPREADSHEET CHECKLIST GO
KUALITAS GO (1 MINGGU SETELAH RTO) |  | 2023-10-10 | CENTANG = BERMASALAH |  | AFTER GO (3 BULAN SETELAH GO) |  | 2024-01-08 |  | CENTANG = BERMASALAH
PARAMETER |  |  | SCORE | 85% | PARAMETER |  |  |  | SCORE | 100%
ADA PAVINGSTONE AMBLAS/BERGELOMBANG/PECAH JUMLAH BANYAK
1. KONDISI KUALITAS PEKERJAAN BANGUNAN+MURAL |  |  |  | 0% | 1. KONDISI KUALITAS PEKERJAAN BANGUNAN+MURAL |  |  |  |  | 0%
1.1. ADA PAVINGSTONE AMBLAS/BERGELOMBANG/PECAH JUMLAH BANYAK |  |  |  |  | 1.1. ADA PAVINGSTONE AMBLAS/BERGELOMBANG/PECAH JUMLAH BANYAK
1.2. LOGO NEON SIGN DAN LOGO PADA PYLON KONDISI TIDAK NYALA |  |  |  |  | 1.2. LOGO NEON SIGN DAN LOGO PADA PYLON KONDISI TIDAK NYALA
1.3. SALURAN BUNTU (DIPASTIKAN PEMAKAIAN/BUKAN) |  |  |  |  | 1.3. SALURAN BUNTU (DIPASTIKAN PEMAKAIAN/BUKAN)
1.4. TUTUP IPAL RUSAK/RINGSEK (DIPASTIKAN PEMAKAIAN/BUKAN)
1.5. PLAFOND/ATAP ADA KEBOCORAN BESAR, DAMPAK AMBROL ** |  |  |  |  | 1.5. PLAFOND/ATAP ADA KEBOCORAN BESAR, DAMPAK AMBROL **
2. KONDISI KELISTRIKAN BANGUNAN |  |  |  | 0%
2.1. LISTRIK PADA PANEL TURUN/JEGLEK **
2.2. MCB PADA PANEL TERBAKAR **
2.3. KEBOCORAN ALIRAN LISTRIK PADA PERALATAN KITCHEN ETC. **
2.4. LAMPU KONSLETING LISTRIK **
2.5. KIPAS ANGIN KONSLETING LISTRIK
2.6. STOPKONTAK TIDAK ADA ALIRAN LISTRIK
3. KONDISI POMPA GWT, DEBIT AIR & KEJERNIHAN AIR |  |  |  | 0% | 3. KONDISI POMPA GWT, DEBIT AIR & KEJERNIHAN AIR |  |  |  |  | 0%
3.1. DEBIT AIR PADA KERAN/OUTPUT KECIL ** |  |  |  |  | 3.1. DEBIT AIR PADA KERAN/OUTPUT KECIL **
3.2. KONDISI AIR KERUH/TIDAK JERNIH ** |  |  |  |  | 3.2. KONDISI AIR KERUH/TIDAK JERNIH **
3.3. POMPA PADA GWT BERMASALAH/TIDAK NYALA **
4. MEUBELLAIR/MEBEL LENGKAP SESUAI LAYOUT, KUALITAS DAN FUNGSI BAIK |  |  |  | 0% | 4. MEUBELLAIR/MEBEL LENGKAP SESUAI LAYOUT, KUALITAS DAN FUNGSI BAIK |  |  |  |  | 0%
4.1. MEJA DAN KURSI KAYU ADA KERUSAKAN/GOYANG |  |  |  |  | 4.1. MEJA DAN KURSI KAYU ADA KERUSAKAN/GOYANG
4.2. PIC SAMPAH & PARKIR
4.3. PIC SAMPAH TIDAK ADA/SAMPAH DUMPSTER TIDAK DIANGKUT ** |  |  |  |  | 4.3. PIC SAMPAH TIDAK ADA/SAMPAH DUMPSTER TIDAK DIANGKUT **
5. TEMUAN LAIN (JIKA ADA ): |  |  |  | 15%
KERAMIK TIDA DI COMPONE, KERAMIK OUTDOOR ADA YG LEPAS |  |  | TRUE | 5%
GENSET SEMPAT TIDAK OTOMATIS |  |  | TRUE | 5%
PRINTER DIMSUM BEBERAPA KALI EROR (DONE) |  |  | TRUE | 5%
FALSE
FALSE

## Sheet5 (hidden)
POIN | PARAMETER
1. | KONDISI KUALIAS PEKERJAAN BANGUNAN + MURAL ( 1 MINGGU SETELAH RTO)
a. | Ada pavingstone amblas/bergelombang/pecah jumlah banyak | PETUNJUK
b. |  | H+95 TENDER
| 1. Kondisi Kualitas Pekerjaan Bangunan+Mural (1 Minggu Setelah RTO) 27% | H-14 GO (tgl mulai bor sumur)
| 1.1. Ada Pavingstone Amblas/Bergelombang/Pecah Jumlah Banyak 5% | H-14
| 1.1. Logo Neon Sign dan Logo Pada Pylon Kondisi Tidak Nyala 5% | H-14 GO tgl mulai pengajuan ke PLN
| 1.1. Saluran Buntu (Dipastikan Pemakaian/Bukan) 5% | H- 14 GO Tanggal mulai pembongkaran/ pengerjaan
| 1.1. Tutup IPAL Rusak/Ringsek (Dipastikan Pemakaian/Bukan) 2% | H-14 GO (tanggal mulai PO)
| 1.1. Plafond/Atap Ada Kebocoran Besar, Dampak Ambrol ** 10% | H-14 GO (tanggal mulai PO)
| 2. Kondisi Kelistrikan Bangunan (1 Minggu Setelah RTO) 35% | H-14 GO (tanggal mulai PO)
| 1.1. Listrik Pada Panel Turun/Jeglek ** 10% | H-14 GO (tanggal mulai PO)
| 1.1. MCB Pada Panel Terbakar ** 10% | H-14 GO (tanggal mulai PO)
| 1.1. Kebocoran Aliran Listrik Pada Peralatan Kitchen Etc. ** 5% | H-14 GO (tanggal mulai PO)
| 1.1. Lampu Konsleting Listrik ** 5% | H-7 GO (NOT YET/ON PROGRESS/DONE)
| 1.1. Kipas Angin Konsleting Listrik 3% | H-5 Konstruksi (NOT YET/ON PROGRESS/DONE
| 1.1. Stopkontak Tidak Ada Aliran Listrik 2% | H+30 DED
| 3. Kondisi Pompa GWT, Debit Air & Kejernihan Air 20% | Tanggal mulai pengerjaan/ pengajuan WO
| 1.1. Debit Air Pada Keran/Output Kecil ** 5% | H-14 GO
| 1.1. Kondisi Air Keruh/Tidak Jernih ** 5% | H-14 GO
| 1.1. Pompa Pada GWT Bermasalah/Tidak Nyala ** 10% | H-100 GO (PERSENTASE ON HAND VS REQUIRMENT)
| 4. Meubellair/Mebel Lengkap Sesuai Layout, Kualitas dan Fungsi Baik 3% | H-75 GO (DAY 1)
| 1.1. Meja dan Kursi Kayu Ada Kerusakan/Goyang 3% | H-50 GO (Day 1)
| 5. PIC Sampah & Parkir 10% | H-25 GO (Day 1)
| 1.1. PIC Sampah Tidak Ada/Sampah Dumpster Tidak Diangkut ** 10% | H-30 GO
| 6. Temuan Lain (Jika Ada ) : 5% | H-75 GO
| 1.1. …............................................................... | H-50 GO
H-25 GO
H-5 GO
H-5 GO
H-5 GO
H-14 GO
H-3 GO
H-3 GO
H-3 GO
H-3 GO
H-30 GO
H-7 GO
H-7 GO
H-7 GO
H-7 GO
H-7 GO